АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

постановление

| 16.09.2020 | № 1357-па |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции правах инвалидов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», в целях уточнения  значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Нефтеюганском районе, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район (приложение).

- Ответственным исполнителям обеспечить реализацию дорожной карты.

- Признать утратившим силу постановление администрации Нефтеюганского района от 29.04.2019 № 939-па «О плане мероприятий («дорожной карте») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район».

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Михалева В.Г.

Глава района							 Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 16.09.2020 № 1357-па

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район

- Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов объектов 
и услуг, а также мероприятий по ее достижению в установленные сроки.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Нефтеюганский район (далее – «дорожная карта») разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Цели «дорожной карты»:

обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Нефтеюганский район объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий 
для беспрепятственного пользования услугами (далее – приоритетные объекты 
и услуги);

полноценная интеграция инвалидов в общество.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия 
для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность 
и качество предоставляемых инвалидам услуг, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2020 - 2025 годы.

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств бюджета Нефтеюганского района в рамках предусмотренного муниципальными программами Нефтеюганского района финансирования.

Результатом реализации «дорожной карты» является поэтапное обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг к 2025 году.

Так, по итогам 2025 года запланировано увеличить долю общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в общем количестве общеобразовательных организаций до 36,4%.

Планируется достичь показателя «доля доступных для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры» по итогам 2025 года – 75,8%.

Достижение показателя «доля доступных для инвалидов объектов 
и предоставляемых на них услуг» по сферам составит (кол-во/%):

образование – 29 объектов/100% по итогам 2025 года;

физическая культура и спорт – 7 объектов/100% по итогам 2025 года;

культура – 16 объектов/100% по итогам 2025 года.

- Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в Нефтеюганском районе приведены в таблице 1.

- Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен 
в таблице 2.

Таблица 1

Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в Нефтеюганском районе

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года / общее количество таких объектов, всего | ед./ед. | 0/50 | 0/50 | 0/50 | 0/52 | 0/52 | 0/52 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, глава городского поселения Пойковский, глава сельского поселения Сингапай |
| 2. | Количество объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли / общее число таких объектов | ед./ед. | 16/157 | 16/157 | 16/157 | 16/157 | 16/157 | 16/157 | Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
| 3. | Количество объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания/ общее число таких объектов | ед./ед. | 2/65 | 2/65 | 2/65 | 2/65 | 2/65 | 2/65 | Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
| 4. | Количество мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов / общее количество таких мероприятий | ед./ед. | 595/4000 | 600/4010 | 605/4015 | 610/4020 | 615/4025 | 620/4030 | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 5. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) / общее количество предоставляемых услуг | ед./ед. | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 6. | Количество органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) / общее количество органов и организаций, предоставляющих услуги | ед./ед. | 57/58 | 57/58 | 57/58 | 57/58 | 57/58 | 57/58 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации Нефтеюганского района», главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
| 7. | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года /общее количество учреждений культуры | ед./ед. | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 8. | Количество местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года/ общее количество библиотек | ед./ед. | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 9. | Количество детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года / общее количество проведенных конкурсов | ед./ед. | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 10. | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года / общее число автомобильных стоянок (за исключением территорий государственных органов власти и подведомственных им учреждений) | ед./ед. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | Главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |

Таблица 2

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной транспортной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Дооборудование, адаптация объектов социальной сферы как внутри, так и снаружи зданий посредством: сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов; надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа, Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1802-па-нпа, Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1801-па-нпа, муниципальные программы Нефтеюганского района | Отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района, департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | 2020-2025 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 75,8% |
| 2. | Приобретение автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения для организации межпоселенческих и внутрипоселковых перевозок | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1792-па-нпа, муниципальные программы Нефтеюганского района | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, департамент имущественных отношений Нефтеюганского района | 2021-2025 | Приобретение транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 3. | Мониторинг, актуализация на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры (далее - ТИС Югры) информации о доступности организаций, зданий для маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2012 № 128-п «О Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры)» | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2020-2025 | Анализ наличия на публичном уровне ТИС Югры актуальной информации о доступности организаций, зданий для маломобильных групп населения |
| 4. | Приведение муниципальными организациями транспортного обслуживания населения на объектах транспортной инфраструктуры зоны парковки для транспортных средств инвалидов в соответствие стандартам, в том числе с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки для обозначения мест парковки инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию), Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | 2020-2025 | Оборудование на стоянках автотранспортных средств около объектов транспортной инфраструктуры Нефтеюганского района не менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки автотранспортных средств инвалидов |
| 5. | Обустройство муниципальными организациями транспортного обслуживания населения прилегающей к объектам транспортной инфраструктуры, в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе предусматривающие: оборудование тактильными средствами; понижение бордюрного камня; обозначение мест отдыха на улице | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию), Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | 2020-2025 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 6. | Приведение муниципальными организациями транспортного обслуживания населения входных групп объектов транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями инвалидов, в том числе предусмотреть: оснащение полотна пандусов, тамбуров и лестниц противоскользящим покрытием; установку тактильных покрытий перед входными дверями; обозначение первой и последней ступеней наружной лестницы, а также двери контрастным цветом | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | 2020-2025 | Обеспечение на объектах транспортной инфраструктуры доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения входных групп |
| 7. | Приведение муниципальными организациями транспортного обслуживания населения информационной доступности на объектах транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, Муниципальное предприятие Нефтеюганское районное муниципальное унитарное «Торгово-транспортное предприятие» | 2020-2025 | Обеспечение на объектах транспортной инфраструктуры информационной доступности в соответствии с потребностями инвалидов |
| 8. | Мониторинг исполнения мероприятий и показателей по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) | 2020-2025 | Мониторинг доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры |
| 9. | Мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» | Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию), | 2020-2025 | Анализ состояния доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и маломобильных групп населения в целях проведения организационных мероприятий по формированию доступной среды |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 10. | Мониторинг и актуализация паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района | 2020-2025 | Владение информацией о физической доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Нефтеюганский район актуальной информации |
| В сфере образования |  |  |  |  |  |
| 11. | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | 2020-2025 | Повышение доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 12. | Оснащение образовательных организаций современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, спортивным компьютерным оборудованием для создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района | 2020-2025 | Создание условий для получения детьми-инвалидами образования Повышение безопасности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 13. | Оснащение учреждений культуры современным, специальным, учебным оборудованием для создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов с обществом | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа, Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1802-па-нпа | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2020-2025 | Повышение доступности предоставляемых услуг |
| 14. | Повышение квалификации для работников культуры | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2020-2025 | Профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих организацию и проведение культурных мероприятий для инвалидов |
| 15. | Организация и проведение культурных, творческих мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа, Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1802-па-нпа | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2020-2025 | Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| 16. | Предоставление услуг в сфере культуры по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом потребности инвалида | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа, Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1802-па-нпа | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2020-2025 | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания для создания условий участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 17. | Приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях спорта | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2020-2025 | Создание условий для занятий детей-инвалидов адаптивными видами спорта |
| 18. | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2020-2025 | Профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс |
| 19. | Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов | Муниципальная программа Нефтеюганского района «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1789-па-нпа, Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1801-па-нпа | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района | 2020-2025 | Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в спортивной жизни общества наравне с другими |