**Постановление администрации Нефтеюганского района**

**от 16.03.2021 № 373-па**

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района на 2021-2023 годы»

В целях реализации пункта 3 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 20.12.2017 № 6, в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в субъекте Российской Федерации, руководствуясь, Уставом Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района на 2021-2023 годы» (далее – План мероприятий), в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации района – ответственным исполнителям обеспечить исполнение Плана мероприятий   
   и представление в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информации   
   о ходе реализации Плана мероприятий и исполнении целевых показателей развития механизмов (инструментов) открытости в управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района.
3. Управлению по связям с общественностью администрации района   
   (Федорова А.Н.) ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, формировать сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий   
   и размещать на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Нефтеюганского района:

* от 02.07.2018 № 1058-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района   
  на 2018-2020 годы»;
* от 22.01.2020 № 61-па «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 02.07.2018 № 1058-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района на 2018-2020 годы».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Нефтеюганского района Кудашкина С.А.

Глава района Г.В.Лапковская

Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 16.03.2021 № 373-па

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности   
органов местного самоуправления Нефтеюганского района на 2021-2023 годы

(далее – План мероприятий)

Принятые в тексте сокращения:

ОМСУ – органы местного самоуправления Нефтеюганского района

Официальный сайт – официальный сайт органов местного самоуправления Нефтеюганского района

НПА – нормативный правовой акт

СМИ – средства массовой информации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки | Референтные группы, на которые нацелено мероприятие | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. I. Реализация принципа информационной открытости. Организация работы со средствами массовой информации, социальными сетями   в сети «Интернет»  Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:   1. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района:  2021 год – 70,5; 2022 год – 70,5; 2023 год – 71 (данные опроса общественного мнения, проводимого по решению Думы Нефтеюганского района).   Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района.   1. Доля пользователей, удовлетворенных качеством поиска и получения информации на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района, к общему количеству пользователей сайта, принявших участие в голосовании, в процентах:  2021 год – 80; 2022 год – 80; 2023 год – 80 (данные опроса, проводимого на сайте ОМСУ).   Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района | | | | | |
| 1. | Ведение на официальном сайте специального раздела для размещения информации о реализации принципов и механизмов открытости деятельности органов местного самоуправления на территории Нефтеюганского района | Повышение уровня доступности информации о деятельности ОМСУ | постоянно | все референтные группы | управление по связям с общественностью  администрации Нефтеюганского района,  МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |
| 2. | Обеспечение функционирования на официальном сайте версии для людей с ограниченными возможностями по зрению | Повышение уровня доступности информации о деятельности ОМСУ | постоянно | люди  с ограниченными возможностями  по зрению | МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |
| 3. | Обеспечение доступности контента официального сайта на разных устройствах (компьютерах, планшетах, смартфонах) и во всех экранных разрешениях | Повышение уровня доступности информации о деятельности ОМСУ,  совершенствование процесса обеспечения доступа к информации о деятельности ОМСУ | постоянно | все референтные группы | МКУ «Управление  по делам администрации Нефтеюганского района» |
| 4. | Реализация на официальном сайте системы полнотекстового поиска | Повышение уровня доступности информации о деятельности ОМСУ | постоянно | все референтные группы | МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |
| 5. | Обеспечение функционирования Центров общественного доступа | Повышение уровня доступности информации о деятельности ОМСУ | постоянно | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района |
| 6. | Проведение на официальном сайте ОМСУ опроса пользователей об удовлетворенности качеством поиска и получения информации на официальном сайте | Обеспечение обратной связи | 2021-2023 | пользователи официального сайта | МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |
| 7. | Размещение информации о работе органов местного самоуправления Нефтеюганского района в СМИ и социальных сетях | Повышение информированности населения о деятельности ОМСУ | постоянно  2021-2023 | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района,  МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |
| 8. | Проведение пресс-конференций, брифингов с участием представителей органов местного самоуправления для представителей СМИ | Повышение уровня открытости ОМСУ,  обеспечение доступа информации о деятельности ОМСУ для СМИ | 2021-2023 | представители СМИ | управление по связям с общественностью  администрации Нефтеюганского района |
| 9. | Аккредитация представителей СМИ при ОМСУ | Создание условий для профессиональной деятельности представителей СМИ,  объективное освещение деятельности ОМСУ | до 31.12.2021  до 31.12.2022  до 31.12.2023 | представители СМИ | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 10. | Работа с запросами СМИ | Повышение уровня доступности информации о деятельности ОМСУ, оперативное информирование граждан о деятельности ОМСУ | не более 7 дней  с даты поступления запроса | представители СМИ | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района |
| 1. Обеспечение возможности работы с открытыми данными   Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:   1. Доля опубликованных обязательных наборов, открытых данных, в процентах: 2021 год – 100, 2022 год – 100, 2023 год – 100.   Ответственный исполнитель: управление информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района. | | | | | |
| 11. | Актуализация обязательных наборов открытых данных в соответствии  с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р  «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных» | Повышение уровня доступности информации о деятельности ОМСУ | по мере необходимости | все референтные группы | управление информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района,  МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |
| 12. | Обеспечение размещения информации  в формате открытых данных в соответствии с Перечнем общедоступной информации  о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных, утвержденным решением Думы Нефтеюганского района от 23.12.2015 № 680 «Об утверждении порядка организации доступа к информации  о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района» | Повышение уровня доступности информации о деятельности ОМСУ | постоянно | все референтные группы | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района |
| 1. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования и программ, разрабатываемых (реализуемых) муниципальным образованием   Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:   1. Доля планов нормотворческой деятельности по подготовке проектов муниципальных нормативных актов, размещенных на официальном сайте, в процентах: 2021 год – 100, 2022 год – 100, 2023 год – 100. Ответственный исполнитель: юридический комитет администрации Нефтеюганского района. 2. Количество участников публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия, человек: 2021 год – 70, 2022 год – 70, 2023 год – 70. Ответственный исполнитель: комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района. 3. Количество посетителей портала «Бюджет для граждан», функционирующего на официальном сайте, человек: 2021 год – 1100, 2022 год – 1200, 2023 год – 1300.   Ответственный исполнитель: департамент финансов Нефтеюганского района. | | | | | |
| 13. | Размещение на официальном сайте плана нормотворческой деятельности Нефтеюганского района по подготовке проектов муниципальных нормативных актов | Повышение уровня информированности о деятельности ОМСУ | I квартал  2021 года  I квартал  2022 года  I квартал  2023 года | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского район,  представители общественных объединений | юридический комитет  администрации Нефтеюганского района |
| 14. | Проведение публичных консультаций  оценке регулирующего воздействия,  в том числе на официальном сайте (проектов муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности) | Информирование референтных групп,  повышение уровня доступности информации,  участие  референтных групп  в нормотворческой деятельности | в течение года | субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, осуществляющие процедуру углубленной оценки регулирующего воздействия, экспертизы, оценки фактического воздействия |
| 15. | Размещение информации в форме брошюры о составлении, утверждении и исполнении бюджета Нефтеюганского района на портале «Бюджет для граждан» | Повышение уровня доступности информации.  Повышение бюджетной грамотности населения Нефтеюганского района | о составлении бюджета - не ранее чем за месяц и не позднее чем за один день до проведения публичных слушаний;  об утверждении бюджета - в течение десяти рабочих дней с даты подписания решения о бюджете;  об исполнении - в течение десяти рабочих дней с даты подписания решения об исполнении бюджета. | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района,  представители общественных объединений | департамент финансов Нефтеюганского района |
| 16. | Размещение информации об исполнении муниципальных программ Нефтеюганского района за год с использованием графических и визуализированных пояснений (презентации) | Повышение уровня доступности информации,  обеспечение понятности муниципальных программ Нефтеюганского района | I квартал  2021 года  I квартал  2022 года  I квартал  2023 года | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – ответственные исполнители муниципальных программ Нефтеюганского района |
| 1. Вовлечение граждан в общественное обсуждение разрабатываемых решений и документов   Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:   1. Доля документов стратегического планирования, прошедших общественное обсуждение, в процентах: 2021 год – 100, 2022 год – 100,  2023 год – 100.   Ответственный исполнитель: комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района.   1. Доля проектов правовых актов, вынесенных на публичные слушания, к общему количеству проектов, подлежащих вынесению на публичные слушания, в процентах: 2021 год – 100, 2022 год – 100, 2023 год – 100.   Ответственные исполнители: структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проекта правого акта.   1. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования 2021 год – 22, 2022 год – 8, 2023 год – 8.   Ответственный исполнитель: департамент финансов Нефтеюганского района. | | | | | |
| 17. | Размещение на официальном сайте информации о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ, привлечение общественности  к обсуждению разрабатываемых решений | по мере проведения общественных и публичных слушаний | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района,  эксперты, представители ОМСУ, представители СМИ, представители общественных объединений | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проекта документа |
| 18. | Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования Нефтеюганский район | Привлечение общественности  к обсуждению проектов документов стратегического планирования,  повышение уровня доступности информации | по мере необходимости  2021-2023 | жители Нефтеюганского района, общественные организации и организации, осуществляющие свою деятельность  на территории Нефтеюганского района | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проекта документа стратегического планирования |
| 19. | Проведение публичных слушаний проектов муниципальных правовых актов в соответствии с решением Думы Нефтеюганского района «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний» | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ, привлечение общественности к обсуждению разрабатываемых решений | по мере необходимости  2021-2023 | представители общественных объединений,  граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проекта правого акта |
| 20. | Онлайн трансляция публичных слушаний по проектам решений Думы Нефтеюганского района о бюджете Нефтеюганского района на очередной год и плановый период и об исполнении бюджета Нефтеюганского района за год | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ, привлечение общественности к обсуждению разрабатываемых решений | ежегодно  до 15 ноября – по проекту бюджета,  ежегодно  до 1 мая – по проекту решения Думы Нефтеюганского района об исполнении бюджета | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | департамент финансов Нефтеюганского района |
| 21. | Размещение на официальном сайте результатов публичных слушаний проектов муниципальных правовых актов | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | в течение  10 дней после проведения публичных слушаний | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проектов правового акта |
| 22. | Реализация механизма инициативного бюджетирования | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ, вовлечение граждан  в решение вопросов местного значения | 2021-2023 | инициативные группы по контролю за выполненными работами, приемке  и подписанию акта выполненных работ | департамент финансов Нефтеюганского района |
| 23. | Рассмотрение общественными советами результатов общественных обсуждений разрабатываемых решений и документов | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | 2021-2023 | члены Общественных советов | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проектов документов стратегического планирования |
| 24. | Размещение на официальном сайте результатов общественных обсуждений | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | в течение  трех рабочих дней со дня его принятия | участники общественных обсуждений,  граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проектов документов стратегического планирования |
| 1. Формирование и организация деятельности общественных советов   Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:   * + - 1. Количество проведенных заседаний Общественного совета Нефтеюганского района и отраслевых общественных советов (далее - общественные советы): 2021 год – 12, 2022 год – 12, 2023 год – 12.   Ответственные исполнители: управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.  2. Доступность для всех референтных групп официальной информации, принимаемой общественными советами (протоколы и материалы заседаний, в процентах): 2021 год – 100, 2022 год – 100, 2023 год – 100.  Ответственные исполнители: управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района. | | | | | |
| 25. | Организационно-техническое обеспечение деятельности общественных советов | Повышение эффективности деятельности общественных советов | постоянно | члены Общественных советов | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района,  департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района,  департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 26. | Поддержание на официальном сайте  в актуальном состоянии ин­формации  о персональном составе общественных советов | Повышение информированности населения | постоянно | граждане, общественность | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района,  департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района,  департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 27. | Обеспечение ведения страницы общественного совета на официальном сайте, актуализация размещаемой на ней информации | Обеспечение прозрачности взаимодействия общественных советов и ОМСУ | постоянно | граждане, общественность | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района,  департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района,  департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  департамент культуры и спорта Нефтеюганского района |
| 28. | Обсуждение на заседаниях общественных советов вопросов деятельности ОМСУ | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ,  привлечение общественности к обсуждению вопросов местного значения | 2021-2023 | члены Общественных советов | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, ответственные за подготовку вопросов |
| 1. Организация работы с референтными группами   Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:   1. Доля структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, взаимодействующих с референтными группами, в процентах: 2021 год – 100, 2022 год – 100, 2023 – 100.   Ответственные исполнители: структурные подразделения администрации Нефтеюганского района. | | | | | |
| 29. | Определение каждым структурным подразделением администрации Нефтеюганского района перечня референтных групп и персонального состава участников референтных групп | Обеспечение высокого уровня прозрачности деятельности ОМСУ | постоянно | все референтные группы | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района |
| 30. | Определение порядка взаимодействия  в референтными группами | Повышение прозрачности взаимодействия ОМСУ  с референтными группами | постоянно | исполнители Плана мероприятий,  все референтные группы | управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района |
| 31. | Взаимодействие с референтными группами с учетом выбранных каналов, инструментов и способов взаимодействия | Повышение уровня информированности  о деятельности ОМСУ | постоянно | все референтные группы | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района |
| 32. | Организация работы координационных и совещательных органов | Участие представителей общественности в процессах подготовки и принятия решений ОМСУ | постоянно | все референтные группы | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, ответственные  за организацию деятельности координационных  и совещательных органов |
| 33. | Размещение на официальном сайте информации о запланированных к проведению заседаниях координационных и совещательных органов | Повышение уровня информированности  о деятельности ОМСУ | не позднее  5 рабочих дней до дня проведения заседания | все референтные группы | секретари координационных  и совещательных органов |
| 1. Формирование публичных деклараций целей и задач, планов и публичной отчетности органов местного самоуправления, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение   Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:  1. Количество размещенной на официальном сайте информации о достижении показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» : 2021 год – 4, 2022 год – 4, 2023 год – 4.  Ответственный исполнитель: управление отчетности и программно-целевого планирования администрации Нефтеюганского района. | | | | | |
| 34. | Размещение на официальном сайте информации о достижении показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596  «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | ежеквартально до 30 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом | жители Нефтеюганского района,  представители общественных объединений,  представители организаций, осуществляющих свою деятельность  на территории Нефтеюганского района | управление отчетности и программно-целевого планирования администрации Нефтеюганского района |
| 35. | Размещение на официальном сайте информации о ходе исполнения поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | в течение года  (актуализация  по мере необходимости) | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района,  представители ОМСУ | отдел организационной работы и делопроизводства администрации Нефтеюганского района |
| 36. | Подготовка и публичное представление Отчета Главы Нефтеюганского района  о результатах своей деятельности и деятельности администрации Нефтеюганского района, в том числе  о решении вопросов, поставленных Думой Нефтеюганского района | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | до 30.04.2021  до 30.04.2022  до 30.04.2023 | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района,  депутаты Думы Нефтеюганского района | рабочая группа  по подготовке проекта ежегодного отчета Главы Нефтеюганского района |
| 37. | Размещение на официальном сайте в разделе «Глава района» Отчета Главы Нефтеюганского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Нефтеюганского района,  в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нефтеюганского района | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | ежегодно  в течение  10 дней после утверждения Отчета Думой Нефтеюганского района | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | отдел организационной работы и делопроизводства администрации Нефтеюганского района |
| 38. | Размещение на официальном сайте доклада Главы Нефтеюганского района  «О достигнутых значениях показателей  для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за текущий год  и их планируемых значениях на 3-летний период» | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | до 01.05.2021  до 01.05.2022  до 01.05.2023 | представители органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры,  граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление отчетности и программно-целевого планирования администрации Нефтеюганского района |
| 1. Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов и общественного мониторинга правоприменения   Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:  1. Доля проектов НПА, размещенных на официальном сайте для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, к общему количеству разработанных проектов НПА, в процентах: 2021 год – 100, 2022 год – 100, 2023 год – 100.  Ответственные исполнители: структурные подразделения – разработчики проектов НПА.  2. Доля размещенных на сайте материалов о заседаниях межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района по противодействию коррупции к их общему количеству, в процентах: 2021 год – 100, 2022 год – 100, 2023 год – 100.  Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района. | | | | | |
| 39. | Размещение на официальном сайте проектов муниципальных НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | Выявление коррупциогенных факторов и последующее их устранение | 2021-2023 | юридические и физические лица, [аккредитованные](consultantplus://offline/ref=C033E0072264F978B31D93EB469552290136E3F359DB73DC71E4D6923701E09DB22BC9E1D1D254ECg3U6M) Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проектов НПА |
| 40. | Размещение на официальном сайте информации о результатах проведенной независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных НПА | Повышение уровня информированности о деятельности ОМСУ | 2021-2023 | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | структурные подразделения администрации Нефтеюганского района – разработчики проектов НПА |
| 41. | Размещение на официальном сайте информации по показателям эффективности противодействия коррупции | Повышение уровня информированности о деятельности ОМСУ,  обеспечение прозрачности и формирование механизмов борьбы  с коррупцией | ежеквартально | граждане, проживающие на территории Нефтеюганского района | секретарь  межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района  по противодействию коррупции |
| 42. | Рассмотрение на заседаниях Общественных советов вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Повышение уровня информированности о деятельности ОМСУ,  предупреждение и устранение причин нарушений антикоррупционного законодательства | ежеквартально | члены Общественного совета Нефтеюганского района | юридический комитет администрации Нефтеюганского района |
| 43. | Размещение информации, регулярная актуализация на официальном сайте раздела «Противодействие коррупции» | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ | постоянно | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление муниципальной службы, кадров  и наград администрации Нефтеюганского района |
| 1. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций   Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости:  1. Доля обращений граждан, рассмотренных ОМСУ в установленный срок, к общему количеству поступивших в ОМСУ обращений граждан,  за год, в процентах: 2021 год – 100, 2022 год – 100, 2023 год – 100.  2. Степень удовлетворенности авторов результатами рассмотрения их обращений и принятым по ним мерам, в процентах: 2021 год – 79,  2022 год – 80, 2023 год – 81.  Ответственный исполнитель: управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района. | | | | | |
| 44. | Размещение на официальном сайте отчетов о работе с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц | Информирование граждан и организаций о деятельности ОМСУ по работе с обращениями и запросами | ежеквартально до 25 числа следующего  за отчетным кварталом | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |
| 45. | Размещение на официальном сайте справок о соблюдении сроков направления ответов на запросы граждан | Повышение ответственности исполнителей, должностных лиц ОМСУ за сроки направления ответов на запросы  в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ОМСУ» | ежеквартально до 25 числа следующего  за отчетным кварталом | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |
| 46. | Размещение на официальном сайте справок о количестве обращений и ответов, полученных и отправленных, включая направленные через интернет-приемную | Информирование граждан и организаций о деятельности ОМСУ по работе с обращениями | ежеквартально до 25 числа следующего  за отчетным кварталом | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |
| 47. | Размещение на официальном сайте контактных данных и сведениях о сотруднике (-ах), ответственном (-ых) в Нефтеюганском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за работу с обращениями граждан | Повышение  доступности | по мере изменения данных | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |
| 48. | Размещение на официальном сайте анализа тематики обращений граждан, с обозначением наиболее часто встречающихся и актуальных тем и о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах | Повышение качества подготовки ответов на обращения граждан | ежеквартально до 25 числа следующего  за отчетным кварталом | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |
| 49. | Размещение на официальном сайте статистического  и аналитического анализа принятых решений на основе предложений граждан  и общественных организаций | Повышение участия граждан в деятельности органов местного самоуправления (гражданская инициатива) | ежеквартально до 25 числа следующего  за отчетным кварталом | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района,  представители общественных организаций | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |
| 50. | Размещение на официальном сайте ответов  на наиболее часто задаваемые вопросы | Информирование граждан и организаций | ежеквартально до 25 числа следующего  за отчетным кварталом | граждане, проживающие  на территории Нефтеюганского района | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |
| 51. | Обсуждение результатов работы  с обращениями граждан и юридических лиц на заседаниях Общественного совета Нефтеюганского района, Думы Нефтеюганского района | Информирование граждан и организаций о результатах работы органов местного самоуправления по работе с обращениями | ежегодно  не реже  2-х раз  в год | члены Общественного совета Нефтеюганского района,  депутаты Думы Нефтеюганского района | управление по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан администрации Нефтеюганского района |