АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

постановление

| 31.10.2022 | № 2092-па |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 28.11.2016 № 2126-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2015 № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 № 2126-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по курируемым направлениям деятельности.

Глава района							       А.А.Бочко

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 31.10.2022 № 2092-па

«Приложение

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 28.11.2016 № 2126-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе управления проектной деятельностью

в администрации Нефтеюганского района

(далее – Положение)

- Общие положения

  - Положение определяет условия и порядок управления проектной деятельностью, реализуемой администрацией Нефтеюганского района, ее структурными подразделениями, в том числе с участием иных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, подведомственных и иных организаций и лиц, с использованием средств бюджета Нефтеюганского района, 
а также иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее – проектная деятельность администрации Нефтеюганского района).

  - Система управления проектной деятельностью внедряется 
в администрации Нефтеюганского района, с целью повышения эффективности 
и результативности их деятельности за счет:

обеспечения достижения результатов, запланированных администрацией Нефтеюганского района;

обеспечения соблюдения и сокращения сроков достижения результатов;

обеспечения эффективного использования временных, человеческих 
и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации проектов;

обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений посредством предоставления актуальной и достоверной информации 
о реализации проектов;

повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного 
и межуровневого взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами и организациями;

обеспечения эффективных механизмов контроля за реализацией проектов;

обеспечения возможности прогнозировать ход реализации проектов 
и своевременно предпринимать корректирующие меры.

  - Положение разработано с учетом Положения о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 года № 485-п 
«О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также следующих стандартов 
и методических документов в области управления проектной деятельностью:

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;

Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ.

- Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

- администратор проекта – лицо, замещающее муниципальную должность (далее – должностное лицо), лицо, замещающее должность муниципальной службы 
в администрации Нефтеюганского района (далее – муниципальный служащий администрации Нефтеюганского района), представитель организации, подведомственной органу местного самоуправления Нефтеюганского района (далее – подведомственная организация), отвечающее за организацию процесса подготовки проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение управленческих документов по проекту, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проекта;

- административная группа поддержки портфеля проектов – организационная структура, предназначенная для оказания организационной, информационной и иной помощи руководителю портфеля проектов и комитету 
по управлению портфелем проектов при управлении портфелем проектов;

- группа подготовки проекта – совокупность лиц, обеспечивающая подготовку проекта под руководством руководителя проекта;

- жизненный цикл проекта – последовательность логически взаимосвязанных и выделяемых для унификации методов подготовки и контроля стадий проекта (подготовка, реализация, завершение проекта), в результате завершения которых должен быть получен продукт проекта;

- заказчик проекта – должностное лицо, представитель структурного подразделения администрации Нефтеюганского района, муниципального образования поселения Нефтеюганского района, к установленной сфере деятельности которого относится реализация проекта, заинтересованный в выполнении проекта и получении его продукта;

- запрос на изменения по проекту – управленческий документ по проекту, подготавливаемый в целях внесения изменений в управленческие документы 
по проекту;

- инициатор проекта – должностное лицо, представитель структурного подразделения администрации Нефтеюганского района, муниципального образования поселения Нефтеюганского района, направляющий предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта;

- инициатор портфеля проектов – должностное лицо, муниципальный служащий администрации Нефтеюганского района, предлагающее создать портфель проектов, в том числе по предложению проектного комитета;

8.1) инфраструктурный проект – проект, обеспечивающий достижение показателей, результатов регионального проекта и направленный на создание (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт объектов инфраструктуры;

- исполнитель – должностное лицо, муниципальный служащий администрации Нефтеюганского района, представитель подведомственной организации, иные физические лица, ответственные за непосредственное выполнение работ проекта;

- итоговый отчет по проекту – управленческий документ по проекту, содержащий оценку успешности проекта (в том числе степень достижения цели проекта, соблюдение сроков выполнения и бюджета проекта), обобщенный опыт, рекомендации по итогам реализации проекта, оценку качества работы 
и взаимодействия представителей команды проекта;

- календарный план – управленческий документ по проекту, содержащий перечень необходимых для реализации проекта работ и контрольных точек, 
их плановые даты, а также сведения об исполнителях;

- ключевые параметры проекта – сведения о проекте, которые должны быть указаны в паспорте проекта, включая наименование проекта, цель (цели), задачи, описание продукта проекта, состав команды проекта, план контрольных точек проекта, расходы на реализацию проекта;

- команда проекта – совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную структуру для подготовки и выполнения работ, формирования отчетности по проекту. Состав команды проекта указывается 
в паспорте проекта. В команду проекта в обязательном порядке должны быть включены: куратор проекта, заказчик проекта, руководитель проекта, администратор проекта, исполнитель (исполнители);

- комитет по управлению портфелем проектов – орган по управлению проектной деятельностью, образованный для принятия наиболее важных решений 
по управлению портфелем проектов;

- контрольная точка (веха) – достижимое событие проекта, отражающее достижение заданного в календарном плане результата проекта (промежуточного или конечного) и (или) начало или завершение определенного этапа (подэтапа) проекта, характеризующееся датой и используемое для контроля выполнения проекта;

- куратор проекта – должностное лицо или муниципальный служащий администрации Нефтеюганского района, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами и решение вопросов, выходящих за пределы полномочий руководителя проекта;

- мероприятие – набор связанных действий, выполняемых для достижения поставленной цели (целей), имеющий сроки начала и окончания;

- муниципальный проектный офис – координационно-контрольный орган 
в сфере управления проектной деятельностью, обеспечивающий организацию системы управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района, а также подготовку, реализацию и контроль проектной деятельности администрации Нефтеюганского района;

- организационно-ролевая структура системы управления проектной деятельностью – совокупность лиц, групп и организаций, являющихся участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района;

- ответственный за проведение постпроектного мониторинга – лицо, которое отслеживает общественно значимый эффект от реализации проекта. 
Как правило, функции ответственного за мониторинг возлагаются на заказчика проекта;

- паспорт проекта – управленческий документ по проекту, содержащий информацию о проекте, в том числе о ключевых параметрах проекта, периодичности отчетности, утверждаемый куратором проекта и предоставляющий руководителю проекта право на начало работ по проекту и использование ресурсов, выделенных 
для реализации проекта;

- план постпроектного мониторинга общественно значимого эффекта 
от реализации проекта (далее – план постпроектного мониторинга) – документ, содержащий перечень мероприятий, которые необходимо осуществить 
для определения эффекта от реализации проекта, сроки выполнения этих мероприятий;

- проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, реализуемых 
в условиях временных и ресурсных ограничений в порядке, установленном настоящим Положением, направленный на создание уникального результата;

23.1) муниципальный проект – проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Нефтеюганского района, запуск которого осуществлен на основании решения проектного комитета;

- продукт проекта – измеримый уникальный результат, получаемый 
по итогам реализации проекта, который должен соответствовать требованиям заказчика проекта;

- портфель проектов – совокупность проектов и мероприятий, объединенных для эффективного достижения целей в условиях ресурсных ограничений;

- проектная деятельность – деятельность, осуществляемая в виде проектов, которые могут объединяться в портфели проектов, и включающая связанные мероприятия;

- проектная роль – организационная единица, осуществляющая функции 
и полномочия при управлении проектом, портфелем проектов;

- проектный комитет – высший координационно-контрольный орган 
в сфере управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района, принимающий ключевые управленческие решения в части подготовки 
и контроля проектной деятельности, выполняет функции управления портфелем проектов;

- процесс – структурированная последовательность работ, характеризующаяся повторяемостью и направленная на реализацию определенных функций и достижение целей;

- рабочая группа – исполнители, объединенные во временную организационную структуру для выполнения работ по определенному направлению деятельности;

30.1) региональный проект – проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов федерального проекта, которые относятся к законодательно установленным полномочиям автономного округа, а также к вопросам местного значения муниципального образования Нефтеюганский район;

- риск проекта – вероятностное событие, которое может оказать позитивное или негативное воздействие на стоимость, сроки, качество и (или) иные параметры проекта;

- руководитель проекта – должностное лицо или муниципальный служащий администрации Нефтеюганского района, представитель подведомственной организации, отвечающий за достижение целей проекта, руководящий процессом подготовки, исполнения, контроля, завершения проекта и осуществляющий непосредственное управление проектом;

- руководитель портфеля проектов – должностное лицо 
или муниципальный служащий администрации Нефтеюганского района, отвечающий за достижение целей реализации портфеля проектов и осуществляющий непосредственное управление портфелем проектов;

- руководитель рабочей группы – один из исполнителей рабочей группы, который организует ее работу;

- система управления проектной деятельностью – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для определения целей проектной деятельности и обеспечения эффективной реализации процессов управления, необходимых для достижения поставленных целей;

- статус-отчет по проекту – управленческий документ по проекту, содержащий информацию о текущем состоянии проекта, в том числе о достижении контрольных точек проекта, рисках проекта и способах их минимизации;

- управление портфелем проектов – деятельность по обеспечению управления, формированию, мониторингу и контролю, а также управлению изменениями портфеля проектов;

- управление проектной деятельностью (проектное управление) – подготовка, организация и контроль деятельности, осуществляемой в виде проектов (портфелей проектов), в том числе установление основополагающих принципов 
и правил проектной деятельности;

- управление проектом – подготовка, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на всех стадиях жизненного цикла проекта, направленные на достижение цели проекта;

- управленческие документы по проекту – документы, сопровождающие управление проектом, формы и требования к содержанию которых утверждаются проектным офисом.

- управляющий комитет – совокупность лиц, входящих в состав команды проекта (включающая в том числе куратора проекта, заказчика проекта 
и руководителя проекта), осуществляющих контроль реализации проекта 
и принимающих решения по вопросам, выходящим за пределы полномочий руководителя проекта;

- цель проекта – запланированное событие, для достижения которого 
в выбранном интервале времени осуществляется проект;

- экспертная группа – группа лиц, обладающих специальными знаниями, которая формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта, портфеля проектов;

- элемент продукта проекта – составная часть продукта проекта;

- этап (подэтап) проекта – набор взаимосвязанных работ, направленных 
на получение элементов продукта проекта.

- Участники проектной деятельности 
администрации Нефтеюганского района

  - Участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района являются администрация Нефтеюганского района, администрации муниципальных образований поселений Нефтеюганского района, их структурные подразделения, подведомственные организации и их представители, иные физические и юридические лица, которые участвуют в управлении проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района и ее реализации (далее – участники проектной деятельности).

  - В системе управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района предусматриваются следующие проектные роли:

- исполнителя (своевременное и качественное выполнение работ проекта, достижение контрольных точек, предусмотренных календарным планом, поручений; предоставление информации о статусе (ходе) выполнения работ и о достигнутых результатах);

- администратора проекта (содействие руководителю проекта в подготовке управленческих документов по проекту, в организации и контроле выполнения командой проекта запланированных работ и исполнении поручений, включая формирование отчетности по проекту (в том числе сбор фактических данных 
о статусе (ходе) выполнения работ); организация совещаний по проекту; ведение архива проекта в порядке, установленном муниципальным правовым актом Нефтеюганского района, разработанном аналогично порядку, утвержденному Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- руководителя рабочей группы (организация и контроль выполнения рабочей группой работ проекта, включая подготовку отчетности);

- руководителя проекта (подготовка реализации проекта, в том числе подготовка паспорта проекта, организация подготовки командой проекта календарного плана; организация и контроль выполнения командой проекта работ проекта, достижение контрольных точек, включая подготовку промежуточной 
и итоговой отчетности, проверка ведения архива проекта в порядке, установленном муниципальным правовым актом Нефтеюганского района, разработанные аналогично порядку, утвержденному Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Руководитель проекта:

- организовывает совещания по проекту. Участие в совещаниях, организованных руководителем проекта, для группы подготовки, команды проекта является обязательным;

- дает группе подготовки, команде проекта (за исключением членов управляющего комитета) обязательные для исполнения поручения;

- вправе запрашивать у исполнительных органов, структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, муниципальных образований поселений Нефтеюганского района, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и иных лиц, непосредственно связанных с вопросами реализации проектов, развития проектной деятельности 
в Нефтеюганском районе и в муниципальных образованиях поселениях Нефтеюганского района в установленном порядке информацию и документы, необходимые для управления проектом. Такая информация и документы должны быть предоставлены руководителю проекта в срок, указанный в соответствующем запросе;

- обязан предоставлять в проектный офис и куратору проекта информацию и документы по проекту в сроки, указанные в соответствующем запросе;

- является ответственным за соблюдение срока, порядка подготовки 
и требований к содержанию управленческих документов по проекту (за исключением статус-отчета по проекту), а также организацию согласования и утверждения указанных управленческих документов по проекту;

- руководителя портфеля проектов (организация работ в рамках портфеля проектов для достижения целей, определенных для портфеля проектов; контроль достижения целей портфеля).

Руководитель портфеля проектов:

- организовывает совещания по портфелю проектов. Участие в совещаниях, организованных руководителем портфеля проектов, для административной группы поддержки портфеля проектов, руководителей проектов в составе портфеля проектов, лиц, ответственных за достижение целевых показателей портфеля проектов 
и комитета по управлению портфелем проектов является обязательным;

- дает административной группе поддержки портфеля проектов, лицам, ответственным за достижение целевых показателей портфеля проектов, руководителям проектов в составе портфеля проектов обязательные для исполнения поручения;

- вправе запрашивать у исполнительных органов, структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, муниципальных образований поселений Нефтеюганского района, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и иных лиц, непосредственно связанным с вопросами реализации проектов (портфелей проектов), развития проектной деятельности в Нефтеюганском районе и в муниципальных образованиях поселениях Нефтеюганского района в установленном порядке информацию 
и документы, необходимые для управления портфелем проектов. Такая информация 
и документы должны быть предоставлены руководителю портфеля проектов в срок, указанный в соответствующем запросе;

- обязан предоставлять в муниципальный проектный офис информацию 
и документы по портфелю проектов в сроки, указанные в соответствующем запросе;

- является ответственным за соблюдение срока, порядка подготовки 
и требований к содержанию управленческих документов по портфелю проектов, 
а также организацию согласования и утверждения (рассмотрение) указанных управленческих документов по портфелю проектов;

- заказчика проекта (определение цели, требований к продукту проекта);

- куратора проекта (обеспечение проекта ресурсами, при необходимости утверждение состава экспертной группы).

    - К органам управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района относятся:

  - управляющий комитет:

- осуществляет приемку продукта проекта и элементов продукта проектов;

- осуществляет контроль выполнения работ, достижения контрольных точек, поручений по проекту;

- вправе принимать решения по вопросам, выходящим за пределы полномочий отдельных членов управляющего комитета;

  - муниципальный проектный офис – проектный офис, создаваемый в форме отдела структурного подразделения администрации Нефтеюганского района, выполняющий функции в сфере управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района, в соответствии с положением 
о муниципальном проектном офисе.

Функции муниципального проектного офиса выполняет отдел управления проектной деятельностью комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района.

Функции регионального проектного офиса выполняет Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии 
с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Муниципальный проектный офис в своей деятельности руководствуется предложениями и рекомендациями регионального проектного офиса, в том числе связанными с развитием, порядком организации проектной деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района, органов местного самоуправления муниципальных образований поселений Нефтеюганского района, разработкой муниципальных правовых актов Нефтеюганского района в сфере управления проектной деятельностью, внесением изменений в управленческие документы 
по проектам, портфелям проектов органов местного самоуправления Нефтеюганского района, органов местного самоуправления муниципальных образований поселений Нефтеюганского района, в целях соответствия методологии управления проектной деятельностью.

Муниципальный проектный офис осуществляет взаимодействие 
с региональным проектным офисом, в том числе по вопросам оценки и развития компетенций, мотивации, формирования и ведения рейтинга, системы оценки участников проектной деятельности администрации Нефтеюганского района, участия муниципальных служащих администрации Нефтеюганского района в проектах (портфелях проектов) исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получения консультаций и эскалации вопросов, проблем в сфере управления проектной деятельностью, обмена опытом управления, сбора и внедрения лучших практик в области управления проектной деятельностью, внесения данных 
и организации работы с информационной системой управления проектами (включая вопросы функционального администрирования), а также по иным вопросам, связанным с организацией и управлением проектной деятельностью;

  - проектный комитет (принимает ключевые управленческие решения 
в сфере управления проектной деятельностью, осуществляет иные полномочия 
и функции, предусмотренные Положением о проектном комитете, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1809-па 
«О Проектном комитете администрации Нефтеюганского района»);

  - комитет по управлению портфелем проектов (формирование портфеля проектов, принимает наиболее важные решения по управлению портфелем проектов, в том числе по внесению изменений в состав компонентов портфеля, изменению приоритетов компонентов портфеля проектов, перераспределению ресурсов между компонентами портфеля, корректирующим методам воздействия отдельных компонентов портфеля);

  - Экспертная группа (оказывает содействие руководителю проекта, руководителю портфеля проектов в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, портфеля проектов, мер реагирования 
на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов 
в содержательной части проекта, портфеля проектов).

Экспертная группа при необходимости готовит заключения о паспорте 
и календарном плане проекта, паспорте портфеля проектов, а также представляет управляющему комитету, комитету по управлению портфелем проектов, руководителю проекта, руководителю портфеля проектов предложения 
по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта, портфеля проектов.

Экспертная группа формируется при необходимости как по проекту, 
так и по портфелю проектов.

Перечень проектных ролей, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим и включает также проектные роли, указанные в иных нормативных правовых актах в сфере управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района.

  - Совокупность участников проектной деятельности, а также взаимосвязей между ними и с иными лицами составляет организационно-ролевую структуру системы управления проектной деятельностью администрации Нефтеюганского района.

  - Требования к профессиональной компетентности, порядок оценки участников проектной деятельности устанавливаются в соответствии 
с муниципальным правовым актом Нефтеюганского района, разработанным аналогично модели компетенций участников проектной деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При распределении проектных ролей следует учитывать результаты оценки уровня компетентности в области проектной деятельности.

- Объекты управления проектной деятельностью

  - Выделяются следующие объекты управления проектной деятельностью:

    - Проект.

    - Портфель проектов.

    - Мероприятие.

  - Цикл управления проектом состоит из пяти стадий: инициирование проекта, подготовка проекта, реализация проекта, завершение проекта, постпроектного мониторинга, три из которых (подготовка проекта, реализация проекта, завершение проекта) относятся к жизненному циклу проекта.

  - Проекты подразделяются на:

а) региональные;

б) инфраструктурные;

в) муниципальные.

Управление региональным проектом осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года 
№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», от 09 апреля 2022 года № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления 
на развитие российской экономики», методическими указаниями Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Российской Федерации в сфере проектной деятельности, с учетом регламента управления портфелем проектов, утверждаемого Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Регламент управления портфелем проектов).

Управление инфраструктурным проектом осуществляется в соответствии 
с Положением, регламентом управления проектом, утверждаемым Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Описание стадий управления проектом приведено в разделах 5-9 Положения.

  - Проект, соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы Нефтеюганского района, может отражаться в составе этой муниципальной программы Нефтеюганского района в виде ее структурного элемента (структурных элементов).

Проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ Нефтеюганского района, может отражаться в составе соответствующих муниципальных программ Нефтеюганского района в виде их структурных элементов.

  - Предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта формирует инициатор проекта.

  - Решение о реализации комплекса мероприятий как проекта может быть принято в порядке, установленном Положением, при наличии одного 
и (или) нескольких факторов:

- комплекс мероприятий направлен на существенные изменения 
в деятельности администрации Нефтеюганского района, такие как изменение организационной структуры, процессов управления и так далее;

- комплекс мероприятий ограничен во времени и установлена четкая дата их окончания;

- комплекс мероприятий относится к полномочиям нескольких структурных подразделений администрации Нефтеюганского района;

- комплекс мероприятий связан с уникальными условиями, например: временный состав команды проекта, члены которой в регулярных условиях 
не работают вместе; специфический, отличающийся особой сложностью, набор требований к продукту проекта или набор ограничений, накладывающих особые условия на подходы к реализации работ;

- комплекс мероприятий связан с высокой степенью неопределенности, требующей повышенного внимания к работе с рисками.

  - Муниципальный проектный офис определяет возможность реализации комплекса мероприятий в качестве проекта с учетом требований пункта 4.6 Положения.

  - Предложение о создании портфеля проектов формирует инициатор портфеля проектов.

  - Решение о создании портфеля проектов может быть принято в порядке, установленном Положением, регламентом управления портфелем проектов, утверждаемым муниципальным правовым актом Нефтеюганского района, разработанным аналогично регламенту управления портфелем проектов, утвержденному Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при наличии одного и (или) нескольких факторов:

- несколько проектов направлены на достижение одной цели, группы взаимосвязанных целей;

- цели портфеля проектов являются стратегическими целями муниципального образования Нефтеюганский район;

- реализация нескольких проектов в качестве портфеля проектов позволяет более эффективно использовать ресурсы;

- несколько проектов имеют общие ограничения по какому-либо виду ресурсов;

- достижение целей портфеля проектов находится в зонах ответственности различных участников проектной деятельности.

  - Управление портфелем проектов осуществляется в соответствии 
с регламентом управления портфелем проектов.

Требования Регламента управления портфелем проектов распространяются 
на все портфели проектов, реализуемые администрацией Нефтеюганского района, 
и являются обязательными для соблюдения всеми участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района.

  - Особенности реализации инфраструктурного проекта:

а) назначение на проектные роли куратора и руководителя инфраструктурного проекта осуществляются в соответствии с таблицей (приложение);

б) приемку продукта инфраструктурного проекта и его элементов, контроль выполнения работ, достижение контрольных точек, выполнение поручений 
по инфраструктурному проекту осуществляют управляющий комитет и другие участники команды проекта (куратор, руководитель, муниципальный проектный офис) по управлению проектом, принимающие решения по управлению проектом;

в) инфраструктурный проект не является структурным элементом муниципальной программы.

- Инициирование проекта

  - Задачей стадии инициирования проекта является принятие решения 
о запуске проекта, то есть решения о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта, назначение куратора и руководителя проекта.

Контрольной точкой, определяющей завершение стадии инициирования проекта, является решение о результатах рассмотрения проектной инициативы, принятое в порядке, установленном настоящим Положением.

  - Основанием для подготовки предложения о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта могут являться нормативные и (или) ненормативные правовые акты, поручения, содержащие указание на необходимость реализации комплекса мероприятий администрацией Нефтеюганского района, и (или) наличие задачи или проблемы, решению которых будет способствовать реализация комплекса мероприятий, предлагаемого инициатором проекта.

Предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта оформляется в виде проектной инициативы, направляемой инициатором проекта 
в муниципальный проектный офис. Форма проектной инициативы, требования 
к ее содержанию, порядок формирования и рассмотрения проектной инициативы утверждается муниципальным правовым актом Нефтеюганского района, разработанным аналогично нормативному правовому акту, утвержденному Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Муниципальный проектный офис в зависимости от отраслевой принадлежности проекта может устанавливать требования к предоставлению инициатором проекта одновременно с проектной инициативой иных документов, необходимых для ее рассмотрения.

  - Инициатор проекта при необходимости направляет проектную инициативу на экспертизу в Общественный совет при администрации Нефтеюганского района (далее – Общественный совет). Общественный совет рассматривает поступившую проектную инициативу и направляет заключение 
по результатам рассмотрения инициатору проекта в течение 15 рабочих дней 
с момента поступления проектной инициативы в Общественный совет.

В случае рассмотрения проектной инициативы Общественным советом 
к проектной инициативе для её рассмотрения проектным комитетом прикладывается заключение, полученное по результатам рассмотрения Общественного совета.

  - Инициатор проекта в случае запуска проекта, как правило, выступает 
в роли его заказчика.

  - Поступившие проектные инициативы регистрирует муниципальный проектный офис в реестре проектных инициатив.

  - Муниципальный проектный офис рассматривает проектную инициативу, определяя ее соответствие:

- стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район;

- действующей методологии управления проектной деятельностью.

  - Муниципальный проектный офис вправе направить проектную инициативу для оценки целесообразности, экономической эффективности реализации проекта заместителям главы Нефтеюганского района, муниципальным образованиям поселений Нефтеюганского района, исполнительным органам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, центральному проектному офису, совещательным (координационным) органам Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, к установленной сфере деятельности которых относится проект, иным органам, организациям и лицам.

  - По результатам рассмотрения проектной инициативы муниципальный проектный офис согласовывает или не согласовывает проектную инициативу.

  - В случае согласования проектной инициативы муниципальный проектный офис направляет проектную инициативу на рассмотрение проектному комитету.

  - Если проектная инициатива не согласована, муниципальный проектный офис возвращает проектную инициативу инициатору проекта для доработки 
или отклоняет проектную инициативу. В отдельных случаях по решению руководителя муниципального проектного офиса муниципальный проектный офис вправе передать проектную инициативу в проектный комитет.

  - Муниципальный проектный офис уведомляет инициатора проекта 
о принятом решении.

  - Проектный комитет рассматривает проектные инициативы, поступившие только от муниципального проектного офиса.

  - По результатам рассмотрения проектной инициативы проектный комитет принимает одно из следующих решений:

- принять проектную инициативу, запустить проект;

- принять проектную инициативу, включить в перечень предварительно одобренных проектов;

- возвратить проектную инициативу инициатору проекта для доработки;

- отклонить проектную инициативу.

  - Проектные инициативы принимаются для включения в перечень предварительно одобренных проектов в случае необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта.

Ответственным за решение вопроса о финансовом обеспечении проекта 
по проектной инициативе, включенной в перечень предварительно одобренных проектов, является структурное подразделение администрации Нефтеюганского района, представитель которого определен в качестве заказчика проекта.

В случае решения вопроса финансового обеспечения проекта запуск проекта 
по проектной инициативе, включенной в перечень предварительно одобренных проектов, осуществляется муниципальным проектным офисом, без дополнительного решения проектного комитета.

  - Проектный комитет осуществляет анализ хода реализации проекта, оценивает целесообразность дальнейшей реализации проекта, принимает решение 
о продолжении, приостановлении работ или досрочном завершении проекта 
(на стадиях подготовки и реализации проекта).

  - Муниципальный проектный офис уведомляет инициатора проекта 
о принятом проектным комитетом решении.

- Подготовка проекта

  - Задачами стадии подготовки проекта являются определение набора работ, выполнение которых позволит получить продукт проекта и обеспечит достижение цели проекта, а также распределение выделенных ресурсов между работами проекта.

  - Стадия подготовки проекта начинается после принятия решения 
о запуске проекта и завершается утверждением паспорта проекта и календарного плана.

  - На стадии подготовки проекта оформляются следующие управленческие документы по проекту: паспорт проекта и календарный план, а также рабочие документы по проекту в соответствии с регламентом управления проектом.

  - Утвержденный паспорт проекта является основанием для включения указанных в нем лиц в состав команды проекта.

  - На основании утвержденного паспорта проекта представитель нанимателя (работодателя) обеспечивает принятие необходимых распорядительных документов 
о назначении своих сотрудников на проектные роли в команде проекта (далее – распорядительный документ).

На основании утвержденного паспорта проекта и распорядительного документа лица, включенные в команду проекта, в рамках деятельности по реализации проекта подчиняются руководителю проекта, который вправе привлекать их к выполнению работ, давать обязательные для исполнения поручения по проекту.

В случае временного отсутствия лица, выполняющего проектную роль, 
его полномочия и обязанности в проекте выполняет лицо, замещающее его 
в установленном порядке.

  - На стадии подготовки осуществляются следующие действия: определяется содержание проекта, разрабатывается расписание проекта, планируются ресурсы на выполнение проекта.

  - На стадии подготовки:

  - руководитель проекта отвечает за подготовку проекта, в том числе 
за соблюдение срока, порядка подготовки и требований к содержанию паспорта проекта и календарного плана, организацию их согласования и утверждения, сроков 
и порядка подготовки рабочих документов по проекту, установленных регламентом управления проектом;

  - куратор проекта отвечает за обеспечение проекта ресурсами 
и за соблюдение сроков и порядка утверждения управленческих документов 
по проекту, установленных Регламентом управления проектом, своевременное разрешение проблем, вынесенных на его рассмотрение;

  - заказчик проекта отвечает за определение целей, требований к продукту проекта и их надлежащее отражение в управленческих документах по проекту, соблюдение сроков и порядка согласования управленческих документов по проекту, установленные регламентом управления проектом;

  - участники группы подготовки проекта отвечают за выполнение поручений руководителя проекта, связанных с подготовкой проекта, в том числе по подготовке рабочих документов по проекту, паспорта проекта, обеспечению 
их согласования и утверждения;

  - администратор (администраторы) проекта, участники команды проекта отвечают за выполнение поручений руководителя проекта, связанных 
с подготовкой проекта, в том числе по подготовке рабочих документов по проекту, календарного плана, обеспечению согласования и утверждения календарного плана.

- Реализация проекта

  - Задачей стадии реализации проекта является выполнение предусмотренных календарным планом работ проекта для получения продукта проекта и обеспечения достижения целей проекта.

  - Стадия реализации проекта начинается после утверждения паспорта проекта и календарного плана и завершается осуществлением приемки продукта проекта.

  - На стадии реализации проекта оформляются следующие управленческие документы по проекту: статус-отчеты по проекту.

Приемка продукта проекта, элементов продукта проекта фиксируется 
в протоколах заседаний управляющего комитета.

  - На стадии реализации осуществляются следующие действия: организация выполнения работ, контроль выполнения работ, приемка продукта проекта.

Порядок и сроки организации выполнения работ, осуществления контроля 
и качества выполнения работ, в том числе подготовки статус-отчета по проекту, приемки продукта проекта и (или) элементов продукта проекта, устанавливаются Регламентом управления проектом.

  - На стадии реализации:

  - руководитель проекта отвечает за реализацию проекта и достижение его целей, в том числе организацию выполнения работ по проекту, осуществление координации выполнения работ и участников команды проекта, проведение стартового и регулярного совещаний команды проекта, организацию приемки продукта проекта и (или) элементов продукта проекта в установленные сроки 
и порядке, своевременное решение проблем и (или) их вынесение на рассмотрение органам управления проектной деятельностью, осуществляющих корректирующие действия по проекту, проведение оценки актуальности целей, задач и способов реализации проекта с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта совместно с экспертной группой (при наличии) 
в соответствии с календарным планом проекта, а также по инициативе заказчика, либо по решению проектного комитета при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию проекта;

  - куратор проекта отвечает за обеспечение проекта ресурсами 
и за соблюдение сроков и порядка утверждения управленческих документов 
по проекту, установленных регламентом управления проектом, своевременное разрешение проблем, вынесенных на его рассмотрение;

  - члены управляющего комитета отвечают за осуществление контроля выполнения работ, достижение контрольных точек;

  - администратор (администраторы) проекта отвечает за оказание административной поддержки руководителю проекта, выполнение поручений руководителя проекта, связанных с реализацией проекта, соблюдение сроков подготовки и направления статус-отчетов по проекту их направление в управляющий комитет и проектный офис;

  - исполнители отвечают за выполнение работ и поручений руководителя проекта, связанных с реализацией проекта, предоставление информации 
о выполнении поручений и работ, рисках и проблемах в сроки и порядке, установленные регламентом управления проектом.

- Завершение проекта

  - Задачей стадии завершения проекта является подведение итогов реализации проекта, официальное завершение проекта.

  - Стадия завершения проекта начинается после осуществления приемки продукта проекта и завершается принятием решения о завершении проекта.

  - На стадии завершения проекта оформляется следующий управленческий документ по проекту: итоговый отчет по проекту.

Для документирования решения о завершении проекта готовится заключение муниципального проектного офиса, а также протокол заседания проектного комитета.

  - На стадии завершения проекта осуществляются следующие действия: сбор и анализ информации об итогах проекта, рассмотрение итогов проекта 
и принятие решения о завершении проекта, подготовка архива проекта 
для последующего хранения.

Порядок и сроки подготовки итогового отчета по проекту, его согласования 
и рассмотрения, принятия решения о завершении проекта, необходимости проведения постпроектного мониторинга, назначении ответственного за проведение постпроектного мониторинга устанавливаются регламентом управления проектом.

  - Решение о завершении проекта принимает проектный комитет.

  - Принятие решения о завершении проекта означает освобождение участников команды проекта от выполнения проектных ролей.

  - На стадии завершения проекта:

- руководитель проекта отвечает за соблюдение срока, порядка подготовки и требований к содержанию итогового отчета по проекту, организацию 
его согласования и утверждения, установленных регламентом управления проектом;

- администратор (администраторы) проекта отвечает за выполнение поручений руководителя проекта, связанных с подготовкой итогового отчета 
по проекту, обеспечение его согласования, подготовку архива проекта 
для последующего хранения.

- Стадия постпроектного мониторинга

  - Задачей стадии постпроектного мониторинга является определение получения общественно значимого эффекта от реализации проекта.

  - Стадия постпроектного мониторинга начинается после завершения проекта и принятия решения о проведении постпроектного мониторинга 
и завершается рассмотрением отчета по постпроектному мониторингу общественно значимого эффекта от реализации проекта (далее – отчет по постпроектному мониторингу) и принятием результатов постпроектного мониторинга.

  - На стадии постпроектного мониторинга оформляется план постпроектного мониторинга, проводятся мероприятия, запланированные в плане постпроектного мониторинга, осуществляется приемка результатов постпроектного мониторинга.

  - План постпроектного мониторинга должен содержать:

перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для определения эффекта от реализации проекта;

сроки выполнения мероприятий;

ответственного за проведение постпроектного мониторинга.

  - На стадии постпроектного мониторинга ответственный за проведение постпроектного мониторинга отвечает за подготовку плана постпроектного мониторинга, проведение мероприятий в соответствии с планом постпроектного мониторинга, соблюдение сроков и порядка подготовки отчета по постпроектному мониторингу.

- Процессы управления портфелем проектов

  - Процессы управления портфелем проектов осуществляются в виде последовательного выполнения стадий портфеля проектов: обеспечение управления, формирование, а также мониторинг и контроль.

  - Обеспечение управления – это стадия управления портфелем проектов, задачей которой является определение уникальных для каждого портфеля проектов требований к результатам портфеля проектов, включая целевые показатели, а также процедур оценки портфеля проектов.

  - Формирование – стадия управления портфелем проектов, задачей которой является утверждение оптимального перечня компонентов портфеля проектов с точки зрения определенных требований и ограничений портфеля проектов.

  - Мониторинг и контроль – стадия управления портфелем проектов, задачей которой является регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

Приложение 
к Положению о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района

Таблица

Данные определения лиц при назначении на проектные роли

инфраструктурных проектов

| Тип объекта инфраструктуры | Куратор проекта | Руководитель проекта |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилищно-коммунального комплекса | Должностное лицо, осуществляющее функции в сфере строительства и жилищно-коммунального комплекса, электроэнергетики | Руководитель, осуществляющий функции по оказанию услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального комплекса, электроэнергетики |
| Объекты транспортной инфраструктуры | Должностное лицо, осуществляющее функции в области дорожного хозяйства и транспорта, организации дорожного движения, а также осуществляющий надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог, контроль в области организации дорожного движения | Руководитель, осуществляющий функции в области дорожного хозяйства и транспорта, организации дорожного движения, а также осуществляющий надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог, контроль в области организации дорожного движения |
| Объекты социальной инфраструктуры | Должностное лицо, осуществляющее функции в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений | Руководитель, осуществляющий функции в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений |
| Объекты иных сфер | По решению Проектного комитета | По решению Проектного комитета |