****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 04.03.2022 | № 297-па |
|  |

г.Нефтеюганск

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда

и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем

в весенне-летний период 2022 года на территории Нефтеюганского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.03.2012 № 136-рп   
«О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами)   
и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2022 года на территории Нефтеюганского района (далее – План) (приложение).
2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района координацию взаимодействия сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций   
   в паводковый период.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района независимо от форм собственности в срок до 25.03.2022:
   1. Разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда и паводковых вод;
   2. Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые   
      на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ;
   3. Разработать оперативные планы действий по каждому потенциально подтапливаемому отдельному населенному пункту или части его территории;
   4. Разработать детальные многовариантные планы эвакуации, определить места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления;
   5. Обследовать линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, закрытые водоемы, водопропускные трубы, находящиеся в собственности и на территории поселений, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами,   
      и принимать меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности;
   6. Установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных   
      и водосборных сооружений, накопителей жидких отходов;
   7. Провести организационную и разъяснительную работу среди населения района о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка;
   8. Систематически информировать население района о состоянии водоемов   
      и складывающейся паводковой обстановке.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Нефтеюганского района от 15.03.2021 № 371-па «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем   
   в весенне-летний период 2021 года на территории Нефтеюганского района».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
6. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Исполняющий обязанности

Главы района С.А.Кудашкин

Приложение   
к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 04.03.2022 № 297-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем в весенне-летний период 2022 года на территории Нефтеюганского района

| № | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 24 апреля 2022 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 2. | Уточнить районы вероятного затопления и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки | до 24 апреля 2022 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 3. | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления | до 24 апреля 2022 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 4. | На случай высокого уровня паводковых вод предусмотреть эвакуацию населения из зон возможного затопления. Проверить и привести в готовность пункты временного размещения (ПВР), определить маршруты эвакуации, организации первоочередного жизнеобеспечения населения | до 30 апреля 2022 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 5. | Откорректировать схему связи и оповещения руководящего состава | до 30 апреля 2022 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 6. | Обеспечить подготовку водосливных и водосточных канав, очистить колодцы ливневой канализации, водопропускные трубы, мосты | до 24 апреля 2022 года | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 7. | С целью недопущения загрязнения и ухудшения качества воды организовать и провести проверку с составлением актов соблюдения природоохранных требований на водосборных площадках, озерах, водоисточниках и участках рек на 60-80 м выше водозабора.  Один экземпляр акта проверок представить в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района | до 30 апреля 2022 года | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района, Нефтеюганское управление  по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе  (по согласованию) |
| 8. | Провести комплекс дополнительных профилактических  мероприятий на социально значимых объектах (муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, лечебных учреждениях) | апрель-май  2022 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница» (по согласованию), департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 9. | Организовать в учебных заведениях Нефтеюганского района проведение занятий на тему: «Порядок действий в паводковый период и в случае угрозы затопления, правила безопасности  на воде» | апрель-май  2022 года | департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района |
| 10. | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения поселений о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка | до 30 апреля 2022 года | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 11. | Организовать мониторинг, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений о поводковой обстановке и возможном обрушении береговой зоны | в период паводка | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 12. | Обеспечить охрану общественного порядка и установить  круглосуточное дежурство в жилых зонах населенных пунктов, расположенных в местах вероятного затопления | в период  паводка | ОМВД России по Нефтеюганскому району  (по согласованию) |
| 13. | Организовать контроль за пунктами общественного питания, качеством питьевой воды, проведением дезинфекционных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждения, на предприятиях торговли и питания, учреждениях здравоохранения, на объектах питьевого водоснабжения  и канализационных очистных сооружениях | в период  паводка | Территориальный отдел Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе  и г.Пыть-Яхе (по согласованию),  филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе»  (по согласованию) |
| 14. | Организовать работу по обеспечению сохранности  автомобильных дорог и других дорожных сооружений  в период ледохода, разлива паводковых вод, обратив особое внимание на мостовые переходы и водопропускные сооружения | в период  ледохода | отдел по транспорту и дорогам департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района,  ОМВД России по Нефтеюганскому району  (по согласованию),  филиал в г.Сургуте казенного учреждения «Управление автомобильных дорог» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 15. | Разработать и провести необходимые мероприятия, направленные на уменьшение негативных последствий, связанных с подтоплением талыми водами подвалов, придомовых территорий, объектов жизнеобеспечения,  проезжей части автодорог | в период  паводка | департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, главы городского  и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 16. | Организовать информирование населения об угрозе  возникновения затопления (обрушения береговой зоны)  и правилах поведения при стихийных бедствиях через средства массовой информации | в период  паводка | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, управление по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 17. | Принять безотлагательные меры по своевременному  оповещению и эвакуации коренного населения из мест  возможного затопления в период паводка | по мере  поступления сигнала | комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района, комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района, главы городского  и сельских поселений Нефтеюганского района |
| 18. | Привести в готовность силы и средства организаций  и предприятий независимо от форм собственности, в случае необходимости для ликвидации угрозы стихийных бедствий | по мере  поступления сигнала | Комиссия по ЧС и ОПБ Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций и учреждений Нефтеюганского района |
| 19. | Организовать в период резкого подъема воды дежурство  ответственных должностных лиц | в период  паводка | Комиссия по ЧС и ОПБ Нефтеюганского района, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, руководители предприятий, организаций  и учреждений Нефтеюганского района |
| 20. | Направлять информацию о проделанной работе в комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района  в сроки, утвержденные планом мероприятий | в установленные сроки | ответственные исполнители |
| 21. | Обеспечить контроль за своевременным проведением  мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем  в весенне-летний период | в период  ледохода | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района |
| 22. | Представить материалы о размере ущерба в комиссию  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечения пожарной безопасности Нефтеюганского района | по мере  поступления материалов | комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского района |