АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

| 31.01.2022 | № 47-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района

На основании протокола совещания рабочей группы по развитию жилищного строительства в Нефтеюганском районе от 18.11.2021:

- Утвердить План по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
на территории Нефтеюганского района (далее – План) (приложение).

- Ответственным исполнителям Плана предоставлять в адрес рабочей группы по жилищному строительству в Нефтеюганском районе информацию о ходе исполнения мероприятий Плана в срок до 10 числа каждого месяца.

- Признать утратившими силу распоряжения администрации Нефтеюганского района:

- от 12.02.2014 № 67-ра «О проведении работ структурными подразделениями администрации района по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»;

- от 18.02.2016 № 71-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района 12.02.2014 № 67-ра «О проведении работ структурными подразделениями администрации района по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района 
в 2014-2020 годах».

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Бородкину О.В.

Глава района							 А.А.Бочко

Приложение

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 31.01.2022 № 47-ра

ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района

| № п/п | Наименование объекта | Градостроительная документация | Формирование и предоставление земельного участка | Сроки ПИР | Сроки СМР | Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.) | Стоимость, тыс. рублей/ источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |
|  |  | комитет по градостроительству | комитет по земельным ресурсам | МКУ «УКС и ЖКК НР»/ ДС и ЖКК НР/ Застройщик/ГРБС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |
| 1.1 | МКД ул.Дорожная, д.4 3115,00кв.м/36 ж/п | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 19.11.2020 № 175 ПП и ПМ от 28.08.2018 № 117 | Сформирован 86:08:0010101:875 Договор аренды на з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026 ООО «Сибирский Институт Проектирования» | 2021-2022 | 2022-2023 | План мероприятий по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района от 03.11.2021 | 179470,7/ОБ,МБ выкуп ж/п |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |
| 2.1 | МКД 1681,8 кв.м/ 32 ж/п, в т.ч.: 1 ком. - 8 ж/п; 2 ком.- 24 ж/п | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0030101:1389 Договор аренды на з/у № 3/А от 13.03.2020 по 13.03.2023 ООО «Дорожно-строительное предприятие» | 2021-2022 | 2023 |  | 96896,9/ОБ,МБ выкуп ж/п |
| 2.2 | МКД ул. Школьная, участок № 9 850 кв.м | февраль 2022 - ГП 2023- ПЗЗ 2024 - ПП и ПМ | 4 квартал 2024 | 2024 | 2025 |  | 650,0/ОБ,МБ ПЗЗ 500,0/ОБ,МБ ПП и ПМ 350,0/ОБ,МБ 35,0/МБ формирование з/у |
| 2.3 | Дома блокированной застройки (180 кв.м) по ул. Школьная, участок № 1 (Ориентир участок 86:08:0030101:13) | февраль 2022 - ГП 2023- ПЗЗ 2024 - ПП и ПМ | 4 квартал 2024 | 2024 | 2025 |  | 350,0/ОБ,МБ ПП и ПМ 35,0/МБ формирование з/у |
| 2.4 | Строительство водопроводных сетей по ул. Школьная, участок №1 | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 2024 - ПП и ПМ | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2024 | 2025 |  | 2000,0/ИИ ПИР, 10000,0/ИИ СМР |
| 3 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |
| 3.1 | МКД п. Юганская Обь, ул.Юганская, 18 (ЗУ5) 700 кв.м | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 I квартал 2022 –ПП и ПМ | 2 квартал 2022 после утверждения ППи ПМ Требуется перераспределение з/у 86:08:002071:862, 86:08:0020701:523, 86:08:0020701:602 | 2023 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 40330,5/ОБ/МБ выкуп ж/п |
| 3.2 | МКД п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ14), 700 кв.м | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 I квартал 2022 –ПП и ПМ | 2 квартал 2022 после утверждения ПП и ПМ Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:538, 86:08:0020701:549 | 2023 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 40 330,5/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 3.3 | МКД п. Юганская Обь, ул. Юганская (ЗУ3, ЗУ 8), 1050 кв.м | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 I квартал 2022 –ПП и ПМ | 2023 Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:534, 86:08:0020701:547 | 2023 |  |  | 35,0/МБ формирование з/у 60 495,8/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 3.4 | МКД п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ 7, ЗУ 12) | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 I квартал 2022 –ПП и ПМ | 2023 Требуется перераспределение земельных участков 86:08:0020701:539, 86:08:0020701:578 | 2023 |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 3.5 | МКД п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ 4) | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 I квартал 2022 –ПП и ПМ | 2023 Требуется перераспределение з/у 86:08:0020701:536, 86:08:0020701:555 | 2023 |  |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 3.6 | Реконструкция тепловых сетей в п. Юганская Обь в планировочном квартале 01:01:05 (1) | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024-2025 |  | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР |
| 4 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |
| 4.1 | МКД ул.Садовая, 20 2 158,68 кв.м./4 этажа/ 40 ж/п, в т.ч.: 1 ком.–16 ж/п 2 ком.-16 ж/п 3 ком.-8 ж/п | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3185 Договор аренды на з/у № 1/А от 11.01.2021 по 10.11.2025 ООО «Строймаркет» | 2022 | 2023-2025 |  | 124372,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 4.2 | МКД ул.Садовая, 22 (ЗУ 5) 2300 кв.м. | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Сформирован 86:08:0020101:3258 | 2023 | 2023-2024 |  | 132514,5/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 5 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |
| 5.1 | МКД п. Сингапай ул.Круг В-1, участок № 52, 2325,75 кв.м/ 4 этажа/ 48 ж/п, в т.ч.: 1 ком. – 20ж/п, 2 ком. - 20ж/п, 3 ком. – 8 ж/п. | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 1 квартал 2022 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3307 Договор аренды № 5/А от 08.06.2020 по 07.06.2023 ООО «СеверТрансСтрой» | 2021 | 2022-2023 | Предостережение прокуратуры | 130218,7/ОБ, МБ Выкуп ж/п 22500,0/ОБ, МБ выплата возмещения |
| 5.2 | МКД п. Сингапай ул. Круг В-1, участок № 53 (строительный № 1) 2325,75 кв.м/ 4 этажа/48 ж/п, в т.ч.: 1 ком.– 20ж/п, 2 ком.- 20 ж/п, 3 ком. - 8 ж/п | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 1 квартал 2022 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:840 Договор аренды № 116 от 25.07.2019 по 24.06.2022 ООО «СеверТрансСтрой» | 2020-2021 | Июнь 2022 | Предостережение прокуратуры | 130218,7/ОБ, МБ Выкуп ж/п |
| 5.3 | МКД п. Сингапай, ул. Центральная, 10 (2100,0 кв.м.) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:4696 | 2022 | 2023-2024 | Предостережение прокуратуры | 120991,5 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 5.4 | МКД п. Сингапай ул.Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 1 квартал 2022 - ПП и ПМ | 2 квартал 2022 после утверждения ПП и ПМ | 2022 | 2023-2024 | Предостережение прокуратуры | 35,0/МБ формирование з/у 187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 5.5 | МКД п. Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 2022 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 1 квартал 2023 перераспределение из з/у 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2023 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7) |
| 5.6 | МКД п. Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 2022 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 1 квартал 2023 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2023 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 5.7 | МКД п. Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 2022 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 8 | 1 квартал 2023 перераспределение из участка 86:08:0020304:3002 в соответствии с ПП и ПМ | 2023 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 5.8 | МКД с. Чеускино ул.Новая, участок 6 (1200 кв.м) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 3 квартал 2022 | 2023 | 2024-2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 5.9 | МКД с. Чеускино ул.Новая, ЗУ:10 (1200 кв.м) | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 4 квартал 2023 | 2024 | 2025-2026 |  | 35,0/МБ формирование з/у 69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6 | Сельское поселение САЛЫМ |
| 6.1 | МКД ул.45 лет Победы д.1 (3539,42 кв.м/4 этажа/ 70 ж/п, в т.ч.: 1 ком.- 34 ж/п, 2 ком.– 30 ж/п, 3 ком. – 6 ж/п) | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п | Сформирован 86:08:0010201:2189 Договор аренды №199/А от 24.12.2019 по 23.12.2022 ООО «Дорожно-строительное предприятие» | 2020-2021 | Июль 2022 |  | 203923,7/ОБ,МБ Выкуп ж/п |
| 6.2 | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 1 (679,6 кв.м/4 этажа/16 ж/п) | ГП от 25.06.2020 № 94 2022 год – внесение изменений в ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:0010201:2263 | 2022-2023 | 2023-2024 |  | 39155,2/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.3 | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 2 (1342,8 кв.м/4 этажа/32 ж/п) | ГП от 25.06.2020 № 94 2022 год – внесение изменений в ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | 2 полугодие 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |  | 35,0/МБ формирование з/у 77365,4/ОБ,МБ выкуп ж/п |
| 6.4 | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 3 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п | ГП от 25.06.2020 № 94 2022 год – внесение изменений в ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | 2 полугодие 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.5 | МКД ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 4 679,6 кв.м/4 этажа/16 ж/п | ГП от 25.06.2020 № 94 2022 год –внесение изменений в ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п | Сформирован 86:08:0010201:2275 | 2022-2023 | 2023-2024 |  | 39155,2/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.6 | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2024 | 2024 | 2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.7 | МКД ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №2 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п | 2024 | 2024 | 2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у 110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.8 | 3 МКД ул. Дорожников дома №16 (1512 кв.м) №17 (3024кв.м) №18 (3024кв.м) | ГП от 25.06.2020 № 94 2022 –внесение изменений в ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 I квартал 2022 – ПП и ПМ | 1 квартал 2023 | 2024 | 2025 |  | 105,0/МБ формирование з/у 435569,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 6.9 | Блокированные жилые дома №№ 10-16 ул. Дорожников (1404 кв.м) | ГП от 25.06.2020 № 94 2022 год –внесение изменений в ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 I квартал 2022 – ПП и ПМ | 1 квартал 2023 | 2024 | 2025 |  | 35,0/МБ формирование з/у |
| 6.10 | Строительство сетей тепловодоснабжения, водоотведения новой жилой застройки ул. Дорожников | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 1 квартал 2022 - ПП и ПМ | 4 квартал 2022 | 2024 | 2025-2026 |  | 3000,0/ИИ ПИР, 15000,0/ ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 6.11 | Вынос сетей ТВС ул. 45 лет Победы, дом 21 | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ не требуется | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2025 | 2026 |  | 4000,/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР |
| 6.12 | Устройство улично-дорожной сети внутриквартальных проездов новой жилой застройки ул. Дорожников | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 I квартал 2022 – ПП и ПМ | 1 квартал 2023 | 2024 | 2025-2026 |  | 5000,0/ИИ ПИР 70000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 7 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |
| 7.1 | МКД 7 мкр, участок 6Г 9175,18 кв.м/9 этажей/ 169 ж/п | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2593 Договор аренды земельного участка №246/А от 29.08.2017 по 28.08.2020, № 14 от 28.12.2018 до 13.12.2021 (доп. соглашение до 01.09.2022) ООО «СеверТранСтрой» | 2018 | Август 2022 | Адресная программа Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района | 303465,8/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.2 | МКД 3 мкр, дом 101 3387,2 кв.м/4 этажа/72 ж/п | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Договор аренды земельного участка №60/А от 01.08.2019 по 01.08.2022 ООО «Сибирь» | 2020 | Апрель 2022 | Адресная программа |  |
| 7.3 | МКД 7 мкр, участок 122 2283,0 кв.м/5 этажей/39 ж/п | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2593 Договор аренды земельного участка № 14 от 28.12.2018 до 13.12.2021 (доп. соглашение до 01.09.2022) ООО «СтройХолдинг» | 2020 | Март 2022 | Адресная программа Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района |  |
| 7.4 | МКД 7 мкр, участок 124 2283,0 кв.м/5 этажей/39 ж/п | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2939 Договор аренды земельного участка № 89/а от 13.12.2019 по 12.12.2022 ООО «СтройХолдинг» | 2020 | Март 2022 | Адресная программа Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района |  |
| 7.5 | МКД 7мкр, участок 123 2293.2 кв.м/5 этажей/39 ж/п | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2940 Договор аренды земельного участка № 88/а от 13.12.2019 по 12.12.2022 ООО «СтройХолдинг» | 2020 | Декабрь 2022 | Адресная программа |  |
| 7.6 | МКД 7мкр, участок 125 2293.2 кв.м/5 этажей/39 ж/п | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформирован 86:08:0020304:2938 Договор аренды земельного участка № 90/а от 13.12.2019 по 12.12.2022 ООО «СтройХолдинг» | 2020 | Ноябрь 2022 | Адресная программа | 24958,8/ОБ, МБ выкуп 6 ж/п |
| 7.7 | МКД 1 мкр, участок 31 2573,04 кв.м/4 этажа/48 ж/п | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п | Сформирован 86:08:0020302:2087 Договор аренды земельного участка № 5а от 17.08.2020 по 16.08.2023 ООО «Строймаркет» | 2020 | Апрель 2022 | Адресная программа |  |
| 7.8 | МКД 3 мкр, дом 36 3044,6 кв.м/4 этажа/56 ж/п | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п | Сформирован 86:08:0020304:3136 Договор аренды земельного участка №2/А от 25.01.2021 до 24.09.2025 ИП Бичун В.П. | 2020-2021 | Сентябрь 2022 | Адресная программа | 170467,2/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.9 | МКД 3 мкр., дом 68 3877 кв.м/4 этажа | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Сформирован 86:08:0020304:3135 Договор аренды земельного участка №1/а от 15.01.2021 по 14.09.2025 ООО «Формат» | 2022 | 2023 |  | 223 373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.10 | МКД мкр. Дорожник (8мкр) ЗУ 142 (1542 кв.м/3 этажа) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 2022 | 2022 | 2023 |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.11 | МКД мкр. Дорожник (8мкр) ЗУ 143 (1542 кв.м/3 этажа) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | 2022 | 2022 | 2023 |  | 35,0/МБ формирование з/у 88842,3/ ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.12 | 6 МКД 7 мкр., участок 126 (7875 кв.м), участок 127 (7875 кв.м), участок 128 (3414 кв.м), участок 129 (3414 кв.м), участок 130 (3414 кв.м), участок 131 (3414 кв.м) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформированы 86:08:0020304:3188 86:08:0020304:3193 86:08:0020304:3187 86:08:0020304:3192 86:08:0020304:3191 86:08:0020304:3189 Договоры аренды земельного участка №№ 8/А – 13/А от 20.08.2021 до 19.06.2026 ООО «СИБпромстрой-Югория» | 2022 | 2023 |  | 453718,1/ОБ, МБ 453718,1/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ 196697,6/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.13 | 2 МКД 7 мкр., участок 132 участок 133 | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Сформированы 86:08:0020304:3271 86:08:0020304:3273 | 2025 | 2025 |  | 907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.14 | 2 МКД 3 мкр., дом 69 (3877 кв.м) дом 70 (3877 кв.м) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | 2022 | 2023 | 2024 |  | 70,0/МБ формирование з/у 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п 223373,4/ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.15 | МКД 1 мкр, дом 33 (2573,0 кв.м/ 4 этажа) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2018 № 197-п | 2022 | 2022 | 2024 |  | 35,0/МБ формирование з/у 148243,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.16 | МКД 1 мкр, дом 110 (3459 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, 2023 – разработка ПП и ПМ | 2024 | 2025 | 2025 |  | 350,0/МБ ПП и П, 199290/ ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.17 | МКД 1 мкр, дом 53 (1979 кв.м.) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, 2023 – разработка ПП и ПМ | 2024 | 2025 | 2025 |  | 350,0/МБ ПП и ПМ, 114020,0/ ОБ, МБ выкуп ж/п |
| 7.18 | Реконструкция инженерных сетей под МКД 2 д. мкр. Дорожник | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  | 1900,0/МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР |
| 7.19 | Инженерные сети и планируемые к образованию з/у под МКД 1 мкр,53 | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  | 2700,0/ИИ ПИР, 27000,0 ИИ СМР |
| 7.20 | Реконструкция внутриквартальные инженерные сети для обеспечения перспективного строительства 3 А мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  | 4800,0/МБ ПИР 80000,0/ИИ СМР |
| 7.21 | Строительство инженерных сетей для строительства МКД 1-й мкр., 33 | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  | 2300,0/ ИИИ ПИР, 14000,0/ИИ СМР |
| 7.22 | Проектирование и строительство сетей инженерного обеспечения в 3 мкр. (условный 3Б) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024-2025 |  | 23000,0/ИИ ПИР 200000,0/ИИ СМР |
| 7.23 | Инженерные сети и вертикальная планировка мкр. Мушкино (СУ 905) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024-2025 |  | 4000,0/ИИ ПИР 250000,0/ИИ СМР |
| 7.24 | Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, 1 квартал 2022 - ПП и ПМ | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024-2025 |  | 4000,0/ИИ ПИР 30000,0/ИИ СМР |
| 7.25 | Сети водоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:1629 в 7А мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 | Обращение гражданина к Губернатору ХМАО-Югры от 24.05.2021 | 1300,0/МБ ПИР 4976,4/МБ СМР |
| 7.26 | Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 | Обращение гражданина к Главе Нефтеюганского района от 10.06.2021 | 1300,0/МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР |
| 7.27 | Сети тепловодоснабжения и водоотведения к МКД в 7 мкр | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2020-2021 | 2021-2022 |  | 1343,1/МБ ПИР 52202,5/ОБ СМР 6452,0/МБ СМР |
| 7.28 | Строительство инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД 69, 70 | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2023 |  | 1182,0/ МБ ПИР 10000,0/ИИ СМР |
| 7.29 | Строительство внутриквартального проезда в 7 мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 |  | 4000,0/ ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |
| II. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |
| 1.1 | Реконструкция существующей котельной с переносом емкостей резервного топлива (нефти) из зон санитарной охраны артскважин | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 19.11.2020 № 175 ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79 | Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка. Формирование по заявлению об утверждении схемы 3 месяца | 2023 | 2024-2025 |  | 3400,0/ИИ предпроектные работы и ПИР 35,0/МБ формирование з/у |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |
| 2.1 | Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный) | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0030101:1356 | 2022 | 2023-2024 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 | 2 800,0/МБ ПИР 52200,0/ИИ СМР |
| 2.2 | Реконструкция ВОС (ст.Куть-Ях) | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 ПП и ПМ не требуется | Земли «РЖД» направление уведомления | 2023 | 2023-2025 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009 | 3000,0/ИИ ПИР 52000/ИИ СМР |
| 2.3 | Реконструкция инженерных сетей к объекту «Дом культуры –Библиотека» | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 ПП и ПМ от 07.12.2021 № 209-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024 |  | 3200,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |
| 3.1 | Вынос ВЛ – 10 кВ из зоны среднеэтажной жилой застройки | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 16.07.202 № 157 ПП и ПМ не требуется (постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816) | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2020 | 2025 |  | 40000,0/ИИ СМР |
| 3.2 | Блочно-модульная ВОС | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 16.07.2021 №157 ПП и ПМ 28.12.2021 № 161-па | 4 квартал 2022 | 2023 | 2023-2025 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010 | 3000,0/ИИ ПИР 52000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |
| 4.1 | Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 п.Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2023-2024 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 05.07.2019 № 121-па-нпа) | 4500,0/ ИИ ПИР и СМР |
| 4.2 | Реконструкция существующей КТПН 630/6/0,4 кВа №1 на 2 БКТП 400/6/0,4 кВа в п.Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022 | 2022-2023 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 05.07.2019 № 121-па-нпа) | 3500,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 4.3 | Реконструкция котельной в п. Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Сформирован 86:08:0030601:257 | 2024 | 2025 | Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» от 30.03.2020 | 106000,0/ИИ ПИР и СМР |
| 4.4 | Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 №161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2024 | 2024-2025 |  | 45000,0/ИИ ПИР и СМР |
| 4.5 | Блочно-модульная ВОС | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2024 | 2025 | 2026 | Поручение Губернатора ХМАО-Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 05.07.2019 № 121-па-нпа) | 55000,0/ИИ ПИР и СМР 35,00/МБ формирование з/у |
| 4.6 | Реконструкция ВОС 400м3/сут. на ст. Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2025 | 2027 | 2028-2029 | пункт 3.4 перечня поручений Губернатора ХМАО -Югры от 16.04.2021 | 55000,0/ИИ ПИР и СМР 35,00/МБ формирование з/у |
| 4.7 | Блочно-модульное ВОС п.Юганская Обь | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2024 | 2026 | 2027 | Пункт 3.4 перечня поручений Губернатора ХМАО - Югры от 16.04.2021 ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 05.07.2019 № 121-па-нпа) | 55000,0/ИИ ПИР и СМР |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |
| 5.1 | Строительство сетей электроснабжения к ул.Лесная с реконструкцией ТП-№5-10/0,4 | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024-2025 |  | 2000,0/ИИ ПИР 10000,0/ИИ СМР |
| 5.2 | Сети газораспределения | ГП от 27.12.2018 № 21, 1 квартал 2022 - внесения изменений в ГП 2022 – Внесение изменений в ПЗЗ ПП и ПМ разрабатывает Газпром | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022 | 2022-2023 | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО-Югры на период 2021-2025гг. | 4850,0/МБ ПИР 59000,0/ИИ СМР |
| 5.3 | Строительство павильонов для двух скважин на водозаборе, расположенных на ВОС сп.Каркатеевы Нефтеюганского района | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па | Сформирован 86:08:0020101:2548 | 2022 | 2022 | Решение Нефтеюганского районного суда № 2-622/2009 от 21.12.2009 | 600,0/МБ ПИР 1600,0/МБ СМР |
| 5.4 | Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па | Сформирован 86:08:0020101:2548 (на праве безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» сроком до 27.10.2022) | 2015-2016 | 2020-2022 | Решение Нефтеюганского районного суда от 21.12.2009 по делу № 2-622/2009 | 800,0/МБ ПИР 105444,3/МБ СМР 30 000,0/ИИ СМР |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |
| 6.1 | Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2025-2026 | Предписание Госпожнадзора от 27.11.2020 № 74/1/1 | 29 200,0/ИИ ПИР и СМР |
| 6.2 | Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:2795 | 2021-2022 | 2023-2024 | Решение Нефтеюганского районного суда от 29.03.2010 по делу № 2-116/2010 | 6933,2/МБ ПИР 187000,0/ИИ СМР |
| 6.3 | Реконструкция существующей котельной | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2022 | 2023-2024 | Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021 | 5000,0/ИИ ПИР 35000,0/ИИ СМР |
| 6.4 | Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | 2 квартал 2022 | 2023 | 2024-2025 |  | 2000,0/ИИ ПИР 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 6.5 | Установка блочно-модульной ВОС в с. Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285 | 2 квартал 2022 после ППиПМ | 2023 | 2024 |  | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 6.6 | Реконструкция существующей котельной в с.Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:0020601:1387 | 2027 | 2028-2029 | Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021 | 3000,0/ИИ ПИР 27000,0/ИИ СМР |
| 7 | Сельское поселение САЛЫМ |
| 7.1 | Реконструкция объекта «Установка обезжелезивания в п. Салым Нефтеюганского района» | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Земли «РЖД» направление уведомления | 2021-2022 | 2022-2023 | Решение Нефтеюганского районного по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 | 4002,3,0/МБ ПИР 115000,0/ИИ СМР |
| 7.2 | Реконструкция ВОС | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:141 86:08:0010201:144 | 2024 | 2025-2026 | Решение Нефтеюганского районного суда по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021 | 5000,0/ИИ ПИР 129000,0/ИИ СМР |
| 7.3 | Строительство котельной | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформирован 86:08:0010201:218 | 2024 | 2026 |  | 5000,0/ИИ ПИР 50000,0/ИИ СМР |
| 7.4 | Реконструкция ТП 10/0,4Кв №11 и ВЛ 10кВ | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ | 7000,0/ИИ ПИР 35000,0/ИИ СМР |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |
| 8.1 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 6Б в 7 мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ не требуется | 86:08:0020304:467 | 2022 | 2022 | Поручение Губернатора ХМАО-Югры от 08.04.2021 | 568,7/МБ ПИР 93954,1/МБ СМР |
| 8.2 | Перенос существующей ТП в 3 Б мкр. с выносом ЛЭП 6 кВ с территории 5 мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п (3 Б мкр.) ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п (5 мкр.) | Не требуется | 2026 | 2027 |  | 2000,0/ИИ ПИР 25000,0/ИИ СМР |
| 8.3 | Трансформаторная подстанция в 5 мкр. для электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Не требуется | 2027 | 2028 |  | 1000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 8.4 | Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3» | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Сформирован 86:08:0020303:80 собственность Нефтеюганского района | 2021 | 2022-2023 |  | 27537,8/МБ ПИР 964576,6/ФБ,ОБ,МБ СМР 18124,7/ИИ СМР |
| 8.5 | Реконструкция котельной № 1 | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205-п | Сформирован 86:08:0020301:89 | 2022 | 2023 |  | 12000,0/ИИ ПИР, 300000,0/ИИ СМР |
| 8.6 | Внеплощадочные сети ливневой канализации объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3» | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п | Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации поселения от 22.09.2021 № 496-п) Образование земельного участка не требуется | 2022 | 2022-2023 |  | 2500,0/ИИ ПИР 50000,0/ИИ СМР |
| 8.7 | Реконструкция сетей электроснабжения мкр. Дорожник | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 13.06.2018 № 387-п | Разрешение на размещение объекта Образование земельного участка не требуется | 2023 | 2024 | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ | 2000,0/ИИ ПИР 7000,0/ИИ СМР |
| III. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |
| 1.1 | Строительство блочно - модульной КОС ул. Промышленная | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 19.11.2020 № 175 ПП и МП от 28.05.2020 № 58 | 3 квартал 2022 | 2025-2026 | 2027-2028 | Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 4000,0/ИИ ПИР 31000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |
| 2.1 | Реконструкция существующих КОС | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215 | Сформирован 86:08:0030101:1727 | 2023 | 2024-2025 | Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 3000,0/ИИ ПИР 37000,0/ИИ СМР |
| 3 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |
| 3.1 | Реконструкция существующих КОС | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 16.07.2021 №157 2025 – разработка ПП и ПМ | 2025 после разработки и утверждения ПП и ПМ | 2026 | 2027-2028 | Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 250,0/ИИ ПП и ПМ 35,0/МБ формирование з/у 11420,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |
| 4 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |
| 4.1 | Строительство централизованной канализации в п.Усть-Юган | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 1 квартал 2023 | 2026 | 2027-2028 | Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 05.07.2019 № 121-па-нпа) | 5000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР 35,00/МБ формирование з/у |
| 4.2 | Строительство КОС в п.Юганская Обь | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | 4 квартал 2023 | 2026 | 2027-2028 | Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 05.07.2019 № 121-па-нпа) | 60000,00/ИИ ПИР и СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 5 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |
| 5.1 | Реконструкция КОС | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ не требуется | Сформирован 86:08:0020101:3 | 2027-2028 | 2029-2030 | Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 4000,0/ИИ ПИР 41000,0/ИИ СМР |
| 6 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |
| 6.1 | Реконструкция КОС | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020501:3977 | 2024-2025 | 2026-2027 | Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района | 3000,00/ИИ ПИР, 32000,00/ИИ СМР |
| 6.2 | Реконструкция КНС -9 в сп.Сингапай | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024 |  | 2000,0/ИИ ПИР 7000,0/ИИ СМР |
| 6.3 | Реконструкция напорного коллектора от КНС –9 до КК | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2024 |  | 3000,0/ИИ ПИР 12000,0/ИИ СМР |
| 6.4 | Реконструкция КНС 400 м3/сут. в с.Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Сформирован 86:08:0020601:1390 | 2023 | 2024 |  | 4000,0/ИИ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 6.5 | Реконструкция КОС в с. Чеускино | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформирован 86:08:00200601:1388 | 2027 | 2028-2029 |  | 4000,0/ИИ ПИР 26000,0/ИИ СМР |
| 7 | Сельское поселение САЛЫМ |
| 7.1 | Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца КК 67 | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | 2023-2024 |  | 4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР |
| 7.2 | Строительство КОС с устройством КНС | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | Сформированы 86:08:0010202:684 86:08:0010202:687 КНС 86:08:0010202:688 | 2023 | 2024 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 11472,74/МБ ПИР 493101,0/ИИ СМР |
| 8 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |
| 8.1 | КНС и сети канализации 5 мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Сформирован 86:08:0020304:1911 | 2021-2022 | 2022-2023 |  | 2850,0/МБ ПИР 15000,0/ИИ СМР |
| 8.2 | Реконструкция КОС | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | Сформирован 86:08:0020301:88 | 2023 | 2024 | Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 | 12060,0/МБ ПИР 150200,0/ИИ СМР |
| IV. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года» Развитие транспортной системы сельских, городского поселений |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |
| 1.1 | Пешеходный мост по ул. Мира | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ не требуется | Не требуется | 2027 | 2028-2029 |  | 3000,0/ИИ ПИР |
| 2 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |
| 2.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Центральная в составе обустройства двух примыканий | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ не требуется | 1 квартал 2023 | 2024 | 2025 |  | 12000,0/ИИ ПИР 35,0/МБ формирование з/у |
| 3 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |
| 3.1 | Устройство проезда от пр.Молодежной до пр.Мечтателей | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | 1 квартал 2023 | 2024 | 2025 |  | 3500,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |
| 4 | Сельское поселение САЛЫМ |
| 4.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, подъезд к кладбищу – 4,820 км с кадастровым номером 86:08:0000000:32181 | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ не требуется | 1 полугодие 2022 | 2023 | 2024 |  | 4000,0/ИИ ПИР 60000,0/ИИ СМР |
| 4.2 | Устройство проезда Дружбы для льготной категории граждан | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п | 1 полугодие 2022 | - | 2024-2025 |  | 8000,0/ИИ СМР |
| 4.3 | Устройство проезда Радужный для льготной категории граждан | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 1 полугодие 2022 | 2023 | 2024-2025 |  | 8000,0/ИИ СМР |
| 4.4 | Устройство проезда к з/у для комплексного развития территории под ИЖС по ул. Транспортная | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 1 квартал 2023 | 2023 | 2023-2024 |  | 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 4.5 | Устройство проезда (улиц) к з/у к IV проектной площадке (ул.Садовая) ИЖС для льготных категорий граждан | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | 1 квартал 2024 | 2025 | 2026 |  | 8000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 5 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |
| 5.1 | Устройство дорог индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части 8 мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п | Не требуется |  | 2024-2025 |  | 40000,0/ИИ СМР |
| 5.2 | Капитальный ремонт автодороги ул. Олимпийская ПК 15+92 - ПК 21+00 | ГП от 20.03.2020 № 108; ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п | Не требуется |  | 2022 | Поручение Губернатора по обращению гражданина в 2018 году | 68207,2/ИИ СМР |
| 5.3 | Капитальный ремонт автодороги ул. № 6 ПК 0+00 (уч. 1.1) - ПК 4+698 (уч. 1.5) | ГП от 20.03.2020 № 108; ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 05.06.2017 №196-п | Не требуется |  | 2024 |  | 144116,95/ИИ СМР |
| 5.4 | Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Подъезд к пгт.Пойковский» | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ не требуется | Не требуется | 2022 | 2023-2044 |  | 600,0/МБ обследование 2600,0/ИИ ПИР 40000,0/ИИ СМР |
| V. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019- 2024 годы и на период до 2030 года» |
| 1 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |
| 1.1 | Дом культуры -Библиотека | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 ПП и ПМ от 209 от 07.12.2021 | Сформирован 86:08:0030101:1762 | 2022 | 2023-2024 | Поручение Губернатора ХМАО-Югры от 08.04.2021 | 12050,0/МБ ПИР 160000,0/ИИ СМР |
| 2 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |
| 2.1 | КОК 6 мкр. | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 202-п | сформирован 86:08:0020303:1199 Договор безвозмездного пользования МКУ «УКС и ЖКК НР» от 06.01.2022 | 2021-2022 | 2023-2025 | Распоряжение Губернатора ХМАО-Югры от 11.03.2020 №52-рг | 8753,13/МБ ПИР 1000000,0/ИИ СМР |
| VI. «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе га 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |
| 1 | Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ |
| 1.1 | ФОК | ГП от 26.03.2020 № 91 ПЗЗ от 16.07.2021 №157 ПП и ПМ от 23.12.2020 №122-па | 1 квартал 2022 | 2024 | 2025-2027 |  | 5000,0/ИИ ПИР 160000,0/ИИ СМР 35,0/МБ формирование з/у |
| 2 | Сельское поседение КАРКАТЕЕВЫ |
| 2.1 | ФОК и плоскостные спортивные сооружения | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па | Май 2022 | 2022 | 2023-2024 | Карта развития Югры | 10000,0/ИИ ПИР 240000,0/ИИ СМР |
| 3 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |
| 3.1 | ФОК | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п | 86:08:0020304:1662 | 2027 | 2028 |  | 10000,0/ИИ ПИР 320000,0/ИИ СМР |
| 3.2 | Капитальный ремонт НРБУ СШ «Нептун» | ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ГП от 20.03.2020 № 108 ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | 86:08:0020304:615 | 2022 | 2022 |  | 79000,0 /ИИ СМР |
| 3.3 | Лыжная база гп.Пойковский | ГП от 20.03.2020 № 108 ПЗЗ от 23.04.2021 № 185 ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205 | 86:08:0020304:614 | 2022 | 2022 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 и период до 2030 года» | 15000,0 тыс. руб. /ИИ |
| VII. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» |
| 1 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |
| 1.1 | СОШ (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной без барьерной средой) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 203-п | 86:08:0020304:2650 | 2025-2027 одновременное проектирование и строительство объекта с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) | 15105,8/ ОБ, МБ ПИР 1855979,3/ ОБ, МБ СМР |
| 2 | Сельское поселение САЛЫМ |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания Салымской средней общеобразовательной школы № 1, по адресу ХМАО-Югры, Нефтеюганский район, п. Салым, д.13 | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п | 86:08:0010201:201 | 2021 | 2023 | Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы) | ПИР в наличии, сметная стоимость СМР - 51556,6 тыс. руб. – источник не определен |
| VIII. В рамках реализации мероприятий инвестиционная программы АО «Горэлектросеть» |
| 1 | Сельское поселение ЛЕМПИНО |
| 1.1 | Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт. | ГП от 28.05.2020 № 148 ПЗЗ от 19.11.2020 № 175 ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | ПКР от 29.11.2017 № 269 / ИИ |  |
| 2 | Сельское поселение КУТЬ-ЯХ |
| 2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ 150м | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ |  |
|  | Строительство ЛЭП-0,4кВ 100м, 2БКТП-1шт. | ГП от 25.01.2018 № 48 ПЗЗ от 28.10.2021 № 267 ПП и ПМ не требуется | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ |  |
| 3 | Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН* |
| 3.1 | Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до текущей ячейки п.Юганская Обь | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 №161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022 | ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 05.07.2019 № 121-па-нпа) |  |
| 3.2 | Строительство ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт. | ГП от 20.03.2020 № 126 ПЗЗ от 11.09.2020 №161 ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | ПКР от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от 05.07.2019 № 121-па-нпа) / ИИ |  |
| 4 | Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ |
| 4.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ 250м, 2БКТП-1шт. | ГП от 27.12.2018 № 21 ПЗЗ от 29.04.2021 № 145 ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2024-2026 | ПКР от 29.11.2017 № 269 / ИИ |  |
| 5 | Сельское поселение СИНГАПАЙ |
| 5.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ 200м | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023-2026 | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ |  |
| 5.2 | Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино II очередь | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформированы 86:08:0020601:752 86:08:0020601:757 86:08:0020601:762 86:08:0020601:797 86:08:0020601:1024 86:08:0020601:1029 86:08:0020601:1035 | 2023-2027 | ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ |  |
| 6 | Сельское поселение САЛЫМ |
| 6.1 | Строительство сетей электроснабжения новой жилой застройки ул. Дорожников | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 I квартал 2022 – ПП и ПМ | 4 квартал 2022 | 2022-2024 | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ | 35,0/МБ Формирование з/у |
| 6.2 | Сети электроснабжения для комплексного развития территории под ИЖС по ул. Транспортная (VII проектная площадка за магазином «Радуга») | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023-2024 | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |
| 6.3 | Сети электроснабжения от ПС «ЛПХ» и ПС «Вандрас» до существующих ТП | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022-2023 | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |
| 6.4 | Электрические сети для комплексного развития территории VI проектной площадки ул. Зеленая под ИЖС (со строительством ТП 10/0,4/630 кВа) | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2025 | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |
| 6.5 | Сети электроснабжения к 0,4 кВ к з/у ИЖС для льготных категорий граждан ул. Транспортная | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022- 2024 | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |
| 6.6 | Строительство сетей электроснабжения к IV проектной площадке (ул. Садовая) ИЖС для льготных категорий граждан | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022-2024 | ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ |  |
| 7 | Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ |
| 7.1 | Сети электроснабжения 7 мкр | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2022 | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |
| 7.2 | Сети электроснабжения 3 мкр., мкр. Дорожник, 7 мкр. (уч. 126-131) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п, ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |
| 7.3 | Сети электроснабжения 3 мкр. (уч.60, 69,70) 1 мкр. (уч.33) | ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п, ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2024 | ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ |  |
| IX. В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром» Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года |
| 1 | п.Сингапай | ГП от 18.12.2020 № 124 ПЗЗ от 09.08.2021 №147 ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81 | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | Послание Президента РФ |  |
| 2 | с. Чеускино (гидронамыв) | ГП от 18.12.2020 № 124, ПЗЗ от 09.08.2021 № 147 ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327 | Сформированы 86:08:0020501:797 86:08:0020501:796 | 2024-2026 | Послание Президента РФ |  |
| 3 | сп.Салым | ГП от 25.06.2020 № 94 ПЗЗ от 19.02.2021 № 129 ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п | Выдача разрешения на размещение объекта. Не требуется формировать з/у | 2023 | Послание Президента РФ |  |

Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации

з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития

ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы

МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств