****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

**постановление**

|  |  |
| --- | --- |
| 14.03.2023 | № 331-па |
|  |

г.Нефтеюганск

О плане мероприятий по проведению Года взаимопомощи

в Нефтеюганском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году

В соответствии с Уставом Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях обеспечения исполнения мероприятий по проведению Года взаимопомощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.02.2023 № 50-рп, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по проведению Года взаимопомощи   
   в Нефтеюганском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году (далее – План) (приложение).
2. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района   
   (Андреевский А.Ю.), департаменту образования Нефтеюганского района   
   (Кривуля А.Н.), управлению по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района (Сиротина Е.Ф.), комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района (Воронова О.Ю.), отделу по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района (Березецкая Ю.Н.), отделу по делам молодежи администрации Нефтеюганского района (Смоленчук Д.Б.), муниципальному автономному учреждению Нефтеюганского района «Комплексный молодежный центр «Перспектива» (Амирханова З.Р.):
   1. обеспечить исполнение мероприятий Плана в соответствии   
      с установленными сроками;
   2. ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел по делам молодежи администрации Нефтеюганского района отчет об исполнении мероприятий Плана.
3. Рекомендовать управлению социальной защиты населения, опеки   
   и попечительства по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району   
   (Загородникова О.В.), главам городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, организовать участие в мероприятиях Плана.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Нефтеюганского района Кудашкина С.А.

Глава района А.А.Бочко

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 14.03.2023 № 331-па

План мероприятий по проведению Года взаимопомощи

в Нефтеюганском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация информационного сопровождения реализации плана мероприятий Года взаимопомощи в Нефтеюганском районе | до 30 декабря 2023 года | размещение материалов в печатных средствах массовой информации - 10, в сети Интернет - 30, в электронных средствах массовой информации (ТВ, радио) - 20, в социальных медиа - 100 | Управление по связям  с общественностью администрации Нефтеюганского района  (далее – УСО НР);  Управление социальной защиты населения, опеки  и попечительства по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району  (далее– УСЗН НР)  (по согласованию);  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
|  | Включение в окружной реестр добровольцев по финансовому просвещению населения  в Нефтеюганском районе | до 31 марта 2023 года | включение не менее 1 добровольца в окружной реестр | Департамент образования Нефтеюганского района (далее – ДО НР);  Отдел по делам молодёжи администрации Нефтеюганского района (далее – ОДМ НР);  муниципальное автономное учреждение Нефтеюганского района «Комплексный молодежный центр «Перспектива» (далее – МАУ НР «КМЦ «Перспектива») |
|  | Участие в уроках – практикумах «Волонтерство как смысл жизни», практических занятиях с участием действующих спортсменов, лиц  с ограниченными возможностями здоровья | до 31 марта 2023 года,  до 30 сентября 2023 года | участие не менее 20 обучающихся образовательных учреждений | Департамент культуры  и спорта Нефтеюганского района (далее – ДКиС НР) |
|  | Проведение образовательных мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности, на базе образовательных организаций | до 30 ноября 2023 года | участие не менее 100 добровольцев;  проведено не менее 5 мероприятий | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  ДО НР;  ДКиС НР;  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района  (по согласованию) |
|  | Проведение эколого-просветительского мероприятия «Международный День Земли» | До 1 апреля 2023 года | вовлечение в эко-мероприятие 30 эковолонтеров | Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района  (далее – комитет по делам народов Севера, ООС  и водных ресурсов);  ДКиС НР |
|  | Участие во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» | до 30 сентября 2023 года | привлечено не менее 450 участников | Комитет по делам народов Севера, ООС и водных ресурсов;  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
|  | Участие в региональном проекте «Семейная неделя добра в Нефтеюганском районе» | до 30 июля 2023 года | Участие не менее 100 человек, не менее 20 семей | ДО НР;  ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  ДКиС НР;  УСЗН НР (по согласованию);  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
|  | Участие в акции «Собери ребенка в школу» | до 31 августа 2023 года | поддержку получили не менее 30 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО НР;  УСЗН НР (по согласованию) |
|  | Участие в конкурсе социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» | до 30 ноября 2023 года | Участие не менее 1 человека, реализовавшего социально значимые проекты и успешные гражданские практики | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива» |
|  | Участие в Форуме уральского федерального округа «Проблема бездомных животных – проблема всех и каждого» | До 1 октября 2023 года | участие не менее 3 человек | Отдел по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района |
|  | Участие в региональном слете учителей – волонтеров «Доброе образование» | до 30 октября 2023 года | участие не менее 2 педагогов образовательных организаций Нефтеюганского района | ДО НР |
|  | Участие в окружном форуме добровольцев «Добрые люди» | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 5 представителей добровольчества;  разработано не менее 2 проектов, направленных  на развитие добровольчества | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива» |
|  | Участие в региональном проекте  «Зимняя неделя добра в Нефтеюганском районе» | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 50 человек | ДО НР;  ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  ДКиС НР;  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
|  | Проведение конкурсов о предоставлении грантов в целях поддержки социальных и добровольческих проектов | до 30 декабря 2023 года | проведено не менее 1 конкурса в целях поддержки социальных и добровольческих проектов | УСО НР;  ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива» |
|  | Участие в окружном социально-культурном проекте «Света и добра» | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 3 человек | ДКиС НР |
|  | Реализация технологий взаимопомощи гражданам пожилого возраста «Алло, волонтер!» и «Добрососед» | до 30 декабря 2023 года | помощь оказана 20 гражданам | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  УСЗН НР  (по согласованию);  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
|  | Организация и участие в работе муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ  по помощи военнослужащим, участвующим  в специальной военной операции, и их семьям | до 30 декабря 2023 года | выполнено не менее 10 заявок по бытовой, юридической и психологической помощи | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  УСЗН НР (по согласованию) |
|  | Участие в проекте «Память жива» | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 30 человек | ДО НР;  ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  ДКиС НР |
|  | Участие в проекте поддержки медиаволонтерства «Добрая Югра» | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 5 человек | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива» |
|  | Организация и участие в палаточном лагере «Салым» – международного добровольческого лагеря по сохранению культурного наследия Нефтеюганского района | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 100 человек | ДКиС НР;  Глава сельского поселения Салым (по согласованию) |
|  | Осуществление гуманитарной добровольческой миссии в Донецкой  и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 3 человек | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  УСЗН НР (по согласованию);  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
|  | Участие в проекте «Я все бабушке расскажу. Как быть добрым в Югре» | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 10 человек | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  УСЗН НР (по согласованию);  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |
|  | Участие в образовательной программе для организаторов добровольческой деятельности «Добрая Югра. Онлайн» | до 30 декабря 2023 года | участие не менее 3 человек | ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  ДКиС НР;  ДО НР |
|  | Участие в образовательной программе для представителей благотворительных фондов, находящихся в Нефтеюганском районе | до 31 мая 2023 года | обучено не менее 1 человека | УССО НР |
|  | Участие в мероприятиях по развитию корпоративного добровольчества (волонтерства) | до 30 декабря 2023 года | вовлечено не менее 2 трудовых коллективов организаций к участию  в мероприятиях по корпоративному добровольчеству (волонтерству) | ДО НР;  ОДМ НР;  МАУ НР «КМЦ «Перспектива»;  ДКиС НР;  Главы городских и сельских поселений Нефтеюганского района (по согласованию) |