АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕФТЕЮГАНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.03.2020 | № 113-ра |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об утверждении порядка разработки, согласования и реализации 
комплексного плана к муниципальным программам Нефтеюганского района

(актуальная редакция на 29.04.2022 №246-ра)

В соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О порядке разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования Нефтеюганский район», в целях контроля и обеспечения исполнения реализации мероприятий по достижению целевых показателей муниципальных программ Нефтеюганского района::

- Утвердить Порядок разработки, согласования и реализации комплексного плана к муниципальным программам Нефтеюганского района (далее – комплексный план) (приложение).

- Заместителям главы Нефтеюганского района организовать работу структурных подразделений по качественному и своевременному формированию, согласованию и реализации комплексного плана.

- Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, являющихся ответственными исполнителями 
и соисполнителями муниципальных программ Нефтеюганского района:

  - Разработать комплексный план в соответствии с приложением к Порядку разработки, согласования и реализации комплексного плана к муниципальным программам Нефтеюганского района.

  - Определить по каждому мероприятию комплексного плана ответственных должностных лиц.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ представлять 
в управление отчетности и программно-целевого планирования администрации Нефтеюганского района исполнение мероприятий комплексного плана:

- в сроки, утвержденные постановлением администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования Нефтеюганский район»;

- по формам, утвержденным распоряжением администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 № 75-ра «О представлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе».

- Признать утратившими силу распоряжения администрации Нефтеюганского района:

- от 23.12.2016 № 650-ра «О порядке разработки, согласования и реализации комплексного плана к муниципальным программам Нефтеюганского района»;

- от 21.03.2017 № 147-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 23.12.2016 № 650-ра;

- от 01.12.2017 № 621-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 23.12.2016 № 650-ра «О порядке разработки, согласования и реализации комплексного плана к муниципальным программам Нефтеюганского района»;

- от 18.03.2019 № 157-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района от 23.12.2016 № 650-ра «О порядке разработки, согласования и реализации комплексного плана к муниципальным программам Нефтеюганского района».

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «Муниципальные программы».

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по направлениям деятельности.

Глава района 					 		Г.В.Лапковская

Приложение

к распоряжению администрации

Нефтеюганского района

от 05.03.2020 № 113-ра

ПОРЯДОК

разработки, согласования и реализации комплексного плана

к муниципальным программам Нефтеюганского района

(далее – Порядок)

- Общие положения

  - Настоящий Порядок разработан в целях осуществления эффективного планирования, управления и освоения денежных средств, выделяемых в рамках мероприятий муниципальной программы Нефтеюганского района (далее – программы) направленных на достижение целевых показателей программы.

  - Комплексный план:

    - Разрабатывается сроком на один календарный год (с 1 января 
по 31 декабря).

    - Содержит информацию об объемах финансирования, в разрезе источников финансирования, предусмотренных для реализации мероприятий программы на очередной финансовый год с помесячной детализацией.

    - Включает в себя перечень региональных проектов, проектов Нефтеюганского района, основных мероприятий по решению Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на очередной финансовый год 
и плановый период» с детализацией по мероприятиям. При этом нумерация 
и наименование региональных проектов, проектов Нефтеюганского района, основных мероприятий комплексного плана должны быть идентичны региональным проектам, проектам Нефтеюганского района, основным мероприятиям, предусмотренным в таблице № 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» к утвержденной программе Нефтеюганского района.

    - Разрабатывается в виде электронного документа Microsoft Office Excel 
(с формулами и читаемым шрифтом) с применением формата ячеек «Финансовый», числом десятичных знаков до 2 единиц в тыс. рублей по форме согласно приложению к Порядку.

2. Разработка, согласование и внесение изменений                                в комплексный план

  - Разработка комплексного плана осуществляется ежегодно в течение 
15 рабочих дней после утверждения решения Думы Нефтеюганского района 
«О бюджете Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период».

  - Соисполнители программы формируют в рамках своих мероприятий комплексные планы с учетом ритмичности исполнения бюджета. Средства бюджетов: федерального, автономного округа и местного планируются к освоению в первом полугодии не ниже 50% к годовому объему бюджетных ассигнований. В примечании под таблицей отражается пояснение (причины) невыполнения установленных условий данным пунктом.

Согласовывают с руководителями структурных подразделений и направляют ответственному исполнителю программы.

  - Ответственный исполнитель:

    - Формирует комплексный план с учетом комплексных планов, представленных соисполнителями муниципальной программы.

    - Согласовывает комплексный план в рамках мероприятий 
с руководителем структурного подразделения, главным бухгалтером муниципального казенного учреждения, куратором – заместителем главы Нефтеюганского района 
(по направлению деятельности), являющимся куратором ответственного исполнителя программы.

    - Размещает комплексный план в формате Excel на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе «Муниципальные программы».

    - Направляет оригинал согласованного комплексного плана в управление отчетности и программно-целевого планирования администрации Нефтеюганского района, по средством СЭД «Дело».

  - Внесение изменений в комплексный план производится:

- - не позднее 10 рабочих дней после принятия Думой Нефтеюганского района решения Думы Нефтеюганского района «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района»;

- не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений в постановление администрации Нефтеюганского района об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района;

- при необходимости, с предоставлением пояснительной записки 
с обоснованием причин внесения изменений, за подписью куратора муниципальной программы-заместителя главы Нефтеюганского района, ежемесячно 
не позднее 25 числа.

  - Комплексный план за предыдущие месяцы не приводится 
к сложившемуся факту.

  - При внесении изменений в комплексный план:

    - Соисполнитель направляет ГРБС обоснованные предложения 
о перераспределении бюджетных средств с пояснительной запиской 
для согласования, после направляет свои предложения ответственному исполнителю программы для корректировки комплексного плана.

    - Ответственный исполнитель вносит изменения в соответствии        
 с пунктом 2.4 настоящего раздела.».

- Контроль за реализацией комплексного плана

Исполнители мероприятий комплексного плана несут персональную ответственность за своевременное внесение изменений в комплексный план 
и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы с целью достижения целевых показателей.

«Приложение 
к Порядку разработки, согласования 
и реализации комплексного плана к муниципальным программам Нефтеюганского района

СОГЛАСОВАНО

(куратор ответственного исполнителя)

«	»	202

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

к муниципальной программе

«	» на	год

тыс.рублей

| № | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы/мер оприятия | Ответственны й исполнитель, соисполнитель мероприятия (структурное подразделение, ФИО, должность, № тел.) | Источники финансиро вания | Всего | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (планируемое освоение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 5 | 1 6 | 17 |
| 1. | Региональный проект (номер целевого показателя) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект Нефтеюганског о района (номер целевого показателя) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие (номер целевого показателя) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашени ям по передаче полномочи й * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники* ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства по Соглашен иям по передаче полномоч ий * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства поселений ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* средства по Соглашениям о передаче осуществления части полномочий городского и сельских поселений по решению вопросов местного значения Администрации Нефтеюганского района (далее - средства 
по Соглашениям по передаче полномочий) - отражаются межбюджетные трансферты предоставляемые 
из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район в бюджеты городского и сельских поселений для исполнения полномочий городского и сельских поселений и передаваемые на уровень муниципального образования Нефтеюганский район согласно заключенных Соглашений по передаче полномочий. Данные средства суммируются по строке «Всего».

** средства поселений - отражаются средства бюджетов городского и сельских поселений, предусмотренные в муниципальных программах городского и сельских поселений на участие 
в государственных и муниципальных программах. Данные средства указаны справочно и не суммируются по строке «Всего».

***Иные источники заполняется при наличии информации в таблице 2

Руководитель структурного подразделения	 	Ф.И.О.

(ответственного исполнителя)	(подпись)

Главный бухгалтер МКУ

Ф.И.О.

(подпись)

№ телефона ответственного за подготовку свода	».