Приложение 1

Утвержден

протокольным решением

Межведомственной рабочей группы

по развитию системы комплексного

сопровождения инвалидов, людей с ограниченными

возможностями здоровья и иными нарушениями здоровья

в Нефтеюганском районе

№ 1 от 22.03.2021

Отчет

«О результатах реализации за 2019-2020 годы Плана мероприятий муниципального образования Нефтеюганский район в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года, утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от 18.01.2018 № 73-па»

План мероприятий муниципального образования Нефтеюганский район в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | **Исполнение, в том числе за 2019-2020 годы** |
| **Организационно-нормативные основы реализации плана мероприятий** | | | | |  |
| 1. | Создание и осуществление деятельности межведомственной рабочей группы по развитию районной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) и другими ментальными нарушениями. | до 31.12.2017 года | Отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района | постановление о создании межведомственной рабочей группы с утвержденным составом;  положение о межведомственной рабочей группе | Исполнено.  Постановление АНР от 17.11.2017№ 2076-па «О создании межведомственной рабочей группы по развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нефтеюганском районе».  Постановление АНР от 04.03.2019 № 463-па «О межведомственной рабочей группе по развитию системы комплексного сопровождения инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и иными нарушениями здоровья в Нефтеюганском районе»  За период 2017-2020 годы состоялось 13 заседаний Межведомственной рабочей группы, по результатам заседаний приняты протокольные решения, направленные на развитие межведомственного комплексного сопровождения людей с РАС.  Информация о деятельности рабочей группы (нормативная база, протоколы, не содержащие решений с персональным данными) размещена в разделе Деятельность-Социально-трудовые отношения-Межведомственная рабочая группа по РАС официального сайта Нефтеюганского района. |
| 2. | Проведение анализа существующего федерального и регионального опыта оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи (далее комплексная помощь) детям с РАС:  - данные по детям с РАС в автономном округе на текущий момент;  - имеющиеся региональные практики оказания комплексной помощи детям с РАС;  - мониторинг потребностей семей с детьми с РАС;  - нормативные-правовые акты; | до 31.12.2017 года | БУ «Нефтеюганская районная больница»,  УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | статистические данные по детям с РАС на текущий момент:  число детей с РАС;  какие услуги в рамках медико-социальной и психолого-педагогической помощи получают;  в каких организациях разной ведомственной принадлежности осуществляется помощь;  перечень организаций, реализующих имеющиеся практики оказания комплексной помощи детям с РАС в Нефтеюганском районе | Исполнено.  С расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на 01.01.2021 состоит на учете 38 человек, проживающих в Нефтеюганском районе, из них несовершеннолетних - 32, старше 18 лет – 6 человек.  Постановлением администрации Нефтеюганского района от 18.01.2018 № 73-па утвержден План мероприятий муниципального образования Нефтеюганский район в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года.  Постановлением администрации Нефтеюганского района от 04.03.2019 № 463-па утверждено положение межведомственной рабочей группе по развитию системы комплексного сопровождения инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и иными нарушениями здоровья в Нефтеюганском районе |
| 3. | Проведение анализа ключевых условий для осуществления комплексной помощи детям с РАС (кадры, финансовое и материально-техническое обеспечение, межведомственное взаимодействие) | до 31.12.2017 года | БУ «Нефтеюганская районная больница»;  УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | аналитические материалы.  - ресурсы района по оказанию комплексной помощи детям с РАС.  - определение приоритетных направлений развития муниципальной системы комплексной помощи детям с РАС | Исполнено.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  Обеспечен кадрами:  28 работников учреждения, непосредственно оказывали в 2018 году услуги детям с РАС (в 2019 году – 21):  Психолог – 1 (1);  Логопед – 1 (1);  Инструктор-методист по адаптивной физической культуре – 1(1);  Инструктор по ФК – 0 (1);  Воспитатель – 5 (4);  Социальный работник – 11 (6);  Медицинский персонал – 9 (7) (врач-педиатр – 1 (1), мед сестра – 4 (2), мед сестра по массажу – 2 (2), мед сестра по физиотерапии – 2 (2)).  Материально-техническое обеспечение удовлетворительное.  **В БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  проведена оценка ресурсов учреждения:  Материально-техническое обеспечение имеется. 1 специалист, прошедший обучение по данному направлению работы.  Работа с данной категорией населения проводится на основе межведомственного взаимодействия с БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр».  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района.**  Коррекционная помощь предоставлена всем обучающимся во всех вариантах образования в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ.  **Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района.**  В наличии имеется спортивный инвентарь общей спортивной направленности скакалки, мячи и др.), специализированная литература. |
| 4. | Разработка детального плана реализации мероприятий концепции с указанием сроков проведения работы в муниципальном образовании Нефтеюганский район, корректировка | до 31 декабря 2017 года, корректировка по мере необходимости | Межведомственная рабочая группа по развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нефтеюганском районе (далее – Межведомственная рабочая группа) | детализированный план-график | Исполнено.План мероприятий муниципального образования Нефтеюганский район в рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года утвержден постановлением администрации Нефтеюганского района от 18.01.2018 № 73-па. |
| 5. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность организаций по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | до 31 декабря 2017 года | БУ «Нефтеюганская районная больница»,  УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | типовые нормативные правовые акты по следующим направлениям:  -алгоритм взаимодействия при организации системы комплексной помощи детям с РАС;  -перечень государственных медицинских, образовательных и социальных услуг, необходимых для оказания комплексной помощи детям с РАС;  -порядок межведомственного взаимодействия психолого-медико-педагогическая комиссия, медико-социальная экспертиза, врачебная комиссия (далее - ПМПК, МСЭ, ВК), организаций, включенных в систему комплексной помощи детям с РАС;  -организация и развитие ранней помощи детям с РАС в соответствии с основными положениями Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации;  -организация и развитие медицинского и социального сопровождения детей с РАС и их семей;  -представление общего, дополнительного образования детей с РАС;  - оказываемой помощи детям с РАС и семьями, их воспитывающим | Исполнено. В 2018 году подготовлен совместный Межведомственный приказ «Об утверждении  порядка межведомственного взаимодействия при оказании комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, их семьям в муниципальном образовании Нефтеюганский район», определяющий:  - алгоритм взаимодействия при организации системы комплексной помощи детям с РАС;  - перечень учреждений, услуг, оказываемых ведомствами на территории района, необходимых для оказания комплексной помощи детям с РАС;  - организацию и развитие ранней помощи детям с РАС в соответствии с основными положениями Концепции;  - организация и развитие медицинского и социального сопровождения детей с РАС и их семей;  - представление общего, дополнительного образования детей с РАС;  - оказываемой помощи детям с РАС и семьями, их воспитывающим.  Изданы типовые ведомственные приказы:  Приказ Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 03.08.2017 № 592-0.  Приказ Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 31.10.2019 № 870-0 «Об организации деятельности психолого – педагогических консилиумов образовательных организаций Нефтеюганского района».  Приказ Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 27.08.2020 № 533/1 – 0 «О создании территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Нефтеюганского района в 2020 – 2021 учебном году».  Приказ Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 28.12.2017 № 118 «Об утверждении плана мероприятий реализации перечня физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом, предусмотренных в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) в Нефтеюганском районе».  Приказ БУНР ФСО «Атлант» от 09.04.2018 № 151 «О создании отделения по адаптивной физической культуре и спорту в бюджетном учреждении Нефтеюганского района физкультурно-спортивное объединение «Атлант»  Приказы директора БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»:  - от 14.07.2017 № 237 «Об организации работы» (с изменениями от 01.08.2018 № 234, от 09.01.2019 № 51) – по организации деятельности по исполнению Плана мероприятий Депсоцразвития Югры по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в ХМАО - Югре;  - от 19.09.2017 № 281 «Об организации работы» (с изменениями от 01.08.2018 г. № 235) – по организации и контролю оказания услуг по комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС), детям группы риска с признаками РАС, с РАС, их семьям;  - от 16.08.2018 № 241 «Об организации работы» - назначение ответственного представителя рабочей группы по развитию комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями в Нефтеюганском районе. |
| 6. | Проведение анкетирования специалистов по тематике и направлениям курсов повышения квалификации и родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | 2018-2020 | УСЗН пог.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ «Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | выявление потребностей специалистов по тематике и направлениям курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения для повышения их профессионального уровня | Исполнено.  **Анкетирование специалистов:**  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):** В 2019 году проведено анкетирование 23 специалистов – потребность в изучении основ организации взаимодействия с детьми целевой группы;  2020 год – 3 специалиста – потребность изучения вопросов организации оказания ранней помощи детям группы риска.  **В БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»** 18 сотрудников прошли анкетирование по тематике и направлениям курсов повышения квалификации.  **В Департаменте образования и молодежной политики Нефтеюганского района** ежеквартально выявляется потребность специалистов образования в повышении квалификации.  **Анкетирование Родителей:**  В июне 2018 года по инициативе Департамента социального развития ХМАО-Югры проведено анкетирование семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на предмет потребности в дополнительных услугах.  В муниципальном образовании Нефтеюганский в анкетировании приняли участие 23 родителя, воспитывающие 23 ребенка с РАС.  Результаты анкетирования рассмотрены на заседании рабочей группы от 13.09.2018 № 2, приняты решения по устранению выявленных потребностей с установлением срока и ответственного исполнителя.  В 2020 году в рамках реализации порядка организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и молодых инвалидов департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района при взаимодействии с родителями целевой группы заполнены 13 анкет обратной связи. Анкеты заполнялись родителями с целью оценки качества оказываемых услуг. Анкеты были направлены членам межведомственной рабочей группы по развитию системы комплексного сопровождения инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и иными нарушениями здоровья в Нефтеюганском районе для принятия решений по компетенции. |
| 7. | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения и методической поддержки деятельности специалистов здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения современным технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | 2018-2020 | УСЗН пог.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»;  ДО и МП НР,  ДК и С НР  КУ«Нефтеюганский центр занятости населения» | число специалистов организаций разных ведомств, прошедших специальную подготовку, переподготовку и обучение по следующим направлениям:  выявление, диагностика и оказание ранней помощи детям с РАС;  образование и воспитание детей с РАС, в том числе в рамках внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (РАС);  оказание социальной, правовой и психолого-педагогической помощи детям и подросткам с РАС;  комплексное сопровождение при содействии трудоустройству, организации посильной трудовой занятости инвалидов с РАС.  Повышение профессиональной компетентности специалистов организаций разных ведомств в вопросах раннего выявления, обучения и воспитания, психолого-педагогического, социального и правового сопровождения детей и подростков с РАС, оказания им комплексной помощи.  Повышение квалификации руководящих работников разных ведомств в вопросах оказания комплексной помощи с РАС и семьям, их воспитывающим. | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района**  В 2018 году 158 педагогических работников прошли курсовую подготовку по сопровождению детей с ОВЗ и детей с РАС.  - 3 человека приняли участие в Региональной конференции органов исполнительной власти ХМАО-Югры «Межведомственное взаимодействие как эффективная практика помощи детям с расстройствами аутистического спектра»;  - 2 человека приняли участие в Конференции «Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключевые ориентиры» (г.Москва).  В 2020 году 4 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации по программе «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, в условиях общего и специального образования»; 9 человек по программе «Особенности образования обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, в соответствии с ФГОС»; 2 работника приняли участие в Региональной конференции органов исполнительной власти ХМАО-Югры «Межведомственное взаимодействие как эффективная практика помощи детям с расстройствами аутистического спектра»; 3 работника приняли участие в межрегиональном семинаре для руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий Уральского и Приволжского федеральных округов (особенности обучения детей с расстройствами аутистического спектра); 2 работника обучились по программе «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, с учетом внедрения подходов инклюзивного и специального коррекционного образования».  **Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района**  Вебинары в рамках программы «Система комплексного непрерывного сопровождения, абилитации, реабилитации и социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для работников культуры» 24 чел. - культура, 4 чел. – спорт.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал)**  Обучены в 2018 году 3 работника учреждения или 11% от общего количества специалистов, нуждающихся в обучении. Прослушали курс в рамках «Программы комплексной абилитации, реабилитации и социальной адаптации детей и подростков, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС) и другие нарушения развития. Опыт работы «Центра реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» - 19 работников (68%).  В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 3 специалиста.  В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 12 специалистов, краткосрочное обучение 12 специалистов,  профессиональную переподготовку 2 специалиста.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  1 специалист, прошел обучение по следующим направлениям:  -- комплексная реабилитация детей с РАС и другими ментальными нарушениями;  - коррекционные методики и технологии, применяемые в работе с РАС и другими ментальными нарушениями;  - психолого-педагогическое сопровождение лиц с РАС и инвалидностью. Эффективные методы работы с детьми, имеющими особенности в развитии.  **КУ ХМАО - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения»**  В 2019 году 5 работников прошли повышение квалификации, из них по курсу: «Особенности работы специалистов учреждений занятости населения о сопровождению трудоустройства инвалидов» 3 человека, «Психологические аспекты взаимодействия специалистов центра занятости населения с инвалидами при оказании государственных услуг в сфере занятости» 2 человека.  В 2020 году 7 работников прошли повышение квалификации по курсу «Оказание ситуационной помощи, предоставление услуг и сопровождение граждан с инвалидностью при решении вопросов занятости». |
| 8. | Организация взаимодействия с бюро медико-социальной экспертизы по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида для людей с РАС | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ «Нефтеюганская районная больница» | формирование рекомендаций для людей с РАС | Исполнено.  Учреждения соцзащиты и медицинские организации участвуют в реализации 100% полученных заключений с рекомендациями из бюро МСЭ.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  2019 год  Количество направленных ИПРА – 11.  Для бюро МСЭ составлены психолого-педагогические заключения и характеристики: логопедические заключения – 6, психолого-педагогические заключения и характеристики - 8.  2020 год  Количество направленных ИПРА – 3.  Для бюро МСЭ составлены психолого-педагогические заключения и характеристики: логопедические заключения – 8, психолого-педагогические заключения и характеристики - 3. |
| 9. | Создание муниципального межведомственного информационного банка данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим (с соблюдением требований получения письменного согласия родителей (законных представителей) на передачу персональных данных о ребенке). | 2018-2020 | Межведомственная рабочая группа | межведомственный муниципальный информационный банк данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим | Исполнено.  В 2018 году протокольным решением Межведомственной рабочей группы от 13.09.2018 № 2 рассмотрен вопрос о пересмотре списка целевой группы для оказания комплексного сопровождения, в результате исполнения протокольного поручения определено 39 человек.  Членами Межведомственной рабочей группы в 2018 году разработано 28 индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации, в 2019 году разработаны и скорректированы 24 индивидуальных маршрута, в 2020 году - 14 индивидуальных маршрута. |
| 10. | Оснащение организаций, реализующих медицинские, социальные, образовательные услуги по оказанию комплексной помощи детям с РАС, реабилитационным оборудованием | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганскуи Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | перечень материально-технических средств, необходимых для реализации комплекса мероприятий межведомственного плана в социальной сфере. Обеспеченность организаций, входящих в систему социального сопровождения детей с РАС, реабилитационным оборудованием | Исполнено.  Для повышения доступности предоставляемых услуг в рамках муниципальной программы «Доступная среда», приобретается специальное оборудование: учебное, развивающее, реабилитационное, спортивное. В 2018 году приобретены:  специальное сиденье для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, посещающего д/с «Лесовичок»;  оборудование для инклюзивной образовательной среды (стол для рисования песком) в Центре развития творчества и юношества (гп.Пойковский).  в детсадах «Капелька» и «Жемчужинка» детей в возрасте от 3 до 6 лет реализуется программа «Монтессори-педагогика».  стул для метания копья, диска, ядра (1) Пойковский  скамья со стойками для жима лёжа для инвалидов (1) Куть-Ях  штанга олимпийская в сборе(1) Куть-Ях  игровые наборы «Тактильные шахматы» и «Тактильные шашки» в НРМОБУ ДОД «ДЮСШШ им.Карпова»;  стол теннисный (1) Куть-Ях.  В 2019 году приобретены:  - в НРМОБУ «Сингапайская СОШ» - подъемник инвалидного кресла;  - в НРМДОБУ «Детский сад «Улыбка» - мобильный подъемник, ходунки на колесах с опорой на предплечье;  - в НРМДОБУ «Детский сад «Капелька» - реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, набор перкуссионных инструментов для музыкальных занятий, уличное тактильное оборудование, вертикализатор МФУ для детей с ДЦП, ходунки-опора для детей с ДЦП, программа KIDRCDI для точной оценки развития ребенка, аппарат Денас-терапии, специальное спортивное оборудование, специальное оборудование для детей с РАС;  - в НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2» - приобретено специализированное оборудование и технические средства для детей с ОВЗ;  - в ДЮСШ им. А. Карпова - приобретены программно-аппаратный комплекс «Колибри», акустическая система;  - в НРМДОБУ «Детский сад «Теремок» - приобретен многофункциональный модульный интерактивный комплекс «Творческая мастерская»;  - в НРМДОБУ «Детский сад «В гостях у сказки» - приобретен ортопедический стул и столик;  - в НРМДОБУ «Детский сад «Жемчужинка» - приобретено коррекционное оборудование (бизиборды), оборудование для занятий по принципам сенсорной интеграции, оборудование для детей с расстройствами аутистического спектра;  В 2020 годуприобретены:  в НРМБДОУ «Капелька» (гп. Пойковский) кресло для туалета, пандус складной, противопролежные матрацы;  - в НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» оборудована специализированная туалетная комната для девочек.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал)**  Получено и внедряется в работу оборудование для работы с детьми РАС из БУ «Методический центр развития социального обслуживания»: массажная подушка, утяжеленный коврик, настенный коммуникатор (9012В), игра «Крестики-нолики», коммуникатор со съемными символами, сенсомоторная труба, массажер TWISTY, говорящий фотоальбом, 7-уровневый конструктор-коммуникатор, большой таймер с часами «Тайм-Трекер», планировщик занятий, массажер кожи.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  Учреждение оснащено материально-техническими средствами:  - оборудована комната оккупациональной терапии;  - оборудована комната по адаптивной физической культуре. |
| 11. | Утверждение перечня организаций разной ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения детям с РАС, семьям, их воспитывающим и инвалидам с РАС. | 2018 | Межведомственная рабочая группа | реестр организаций ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций по оказанию комплексной помощи детям с РАС в муниципальном образовании Нефтеюганский район. | Исполнено.  В 2018 году подготовлен совместный Межведомственный приказ «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при оказании комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, их семьям в муниципальном образовании Нефтеюганский район», утверждающий перечень организаций и услуг. |
| 12. | Создание объединений специалистов, предоставляющих услуги детям, с особенностями развития (логопеды, психологи, педагоги, инструкторы по адаптивной физической культуре, специалисты по реабилитации инвалидов и др.) | 2019-2020 | Межведомственная рабочая группа | повышение профессиональной компетентности и обмен опытом работников организаций различной ведомственной принадлежности в муниципальном образовании Нефтеюганский район | Исполнено.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  Приказом директора учреждения от 14.07.2017 г. №237 «Об организации работы» организовано методическое объединение специалистов, осуществляющих работу с гражданами, имеющими расстройства аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, на базе методического объединения специалистов психолого-педагогической службы, в составе психологов, социальных педагогов.  В 2018 году проведено 2 заседания: - заседание №1 от 02.04.2018 г. – Тема «Эффективные технологии и методы в работе с детьми РАС». Решение: в случае обращения граждан с РАС применять полученные знания;  - заседание № 2 от 28.05.2018 г. – Тема «Современные формы, приемы и методы в работе с детьми РАС». Решение: в случае обращения граждан с РАС применять полученные знания.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района**: На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 31.08.2020 №536-0 «Об организации методической работы в 2020-2021 учебном году» на территории Нефтеюганского района функционируют методические объединения педагогов – психологов, учителей – логопедов, социальных педагогов, районный ресурсный центр физической культуры. |
| 13. | Организация и осуществление комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, по следующим направлениям:  выявление, диагностика детей групп риска по РАС.  Оказание ранней помощи детям с РАС в соответствии с основными положениями Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации;  реализация индивидуального образовательного маршрута детей (ребенка) с РАС;  подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе;  оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС | 2018-2020 | Межведомственная рабочая группа | учет семей с детьми с РАС, получивших комплексную помощь.  Обеспечение раннего выявления, реабилитация и абилитация детей с РАС. Повышение уровня социализации и интеграции детей с РАС в общество  численность специалистов, компетентных в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС.  Разработка детального межведомственного плана по реализации Концепции с участием экспертов, родительской общественности в муниципальном образовании Нефтеюганский район | Исполнено.Ежеквартально осуществляется мониторинг семей, воспитывающих детей с РАС.  Оказывается консультативная помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам образовательной организации по вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития у несовершеннолетних. Членами Межведомственной рабочей группы в 2018 году разработано 28 индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации, в 2019 году разработаны и скорректированы 24 индивидуальных маршрута, в 2020 году - 14 индивидуальных маршрута. |
| 14. | Участие в проведение регионального мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | 2018-2020 | Межведомственная рабочая группа | информационно-аналитические материалы результатов мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи детям с РАС и семьями, их воспитывающим | В 2020 году муниципальное образование Нефтеюганский район приняло участие в окружном конкурсе  в номинации «Лучшее муниципальное образование по  предоставлению комплексной помощи людям с РАС и другими  ментальными нарушениями» и заняло второе место в номинации. |
| 15. | Информационное обеспечение функционирования Межведомственной рабочей группы  информационно-просветительская деятельность с родителями детей с РАС;  информационно-пропагандистская деятельность по проблеме аутизма, развитию региональной системы комплексной помощи детям с РАС;  распространение информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС для родителей и специалистов;  публикации в СМИ | 2018-2020 | Межведомственная рабочая группа | публичная доступность информационных ресурсов по вопросам оказания комплексной помощи детям с РАС. Формирование толерантности общества к проблеме аутизма. Число родителей, вошедших в родительские объединения. | Исполнено.  Информация о деятельности рабочей группы (нормативная база, протоколы, не содержащие решений с персональным данными) размещена в разделе Деятельность-Социально-трудовые отношения-Межведомственная рабочая группа по РАС официального сайта Нефтеюганского района.  **На сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района** во вкладке «Образование-Инклюзивное образование» размещена информация для родителей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями.  Во всех дошкольных образовательных учреждениях Нефтеюганского района созданы консультативные центры с целью оказания консультативной помощи родителям (законным представителям).  **На сайте БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  (http://www.zabota.usonnf.ru) создана вкладка «Технология оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра, с расстройством аутистического спектра, их семьям» (<http://www.zabota.usonnf.ru/tehnologiya-okazaniya-kompleksnoy-pomoshchi-lyudyam-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-detyam>. |
| **Создание доступной среды для с РАС и другими ментальными нарушениями** | | | | | |
| 16. | Установка световых информационных табло, указательных знаков, дорожек, маяков в организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  ДК и С НР  КУ«Нефтеюганский центр занятости населения»,  Отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района | создание комфортных условий пребывания для людей с РАС и другими ментальными нарушениями в учреждениях социальной сферы | Исполнено.  В рамках муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского района» в 2018 году для повышения уровня доступности объектов выполнены работы:  Ремонт входной группы для обеспечения доступа маломобильным группам населения в здание администрации Нефтеюганского района, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 мкр, 21.  Приобретение и монтаж пандуса входной группы НРМДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» в п.Салым Нефтеюганского района.  Установка 10 кнопок вызова на объектах учреждений культуры.  Устройство пандуса внутри здания детского сада «В гостях у сказки» гп.Пойковский.  Установка кнопки вызова в НРМОБУ «Салымская СОШ №2».  Установка информационно-тактильных указателей в образовательных организациях: МОБУ «СОШ № 1» гп.Пойковский, НРМОБУ «ПСОШ № 2», НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», НРМОБУ «Сингапайская СОШ», НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ».  Обустройство туалетных комнат 2 этажа НРМОБУ «Салымская СОШ № 1».  Ремонт входной группы в здании библиотеки сп.Усть-Юган.  Кроме того, выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту входной группы в нежилые помещения и обустройство прилегающей к помещениям территории по адресу: пгт.Пойковский, мкр. 4, д. 6, пом. 1,2,3, где находится поселковый отдел по опеке и попечительству, комиссия по делам несовершеннолетних.  В г.п. Пойковский в 2018 году была обустроена площадка для людей с ОВЗ.  В 2019 году приобретены:  - НРМОБУ «Сингапайская СОШ» - информационные тактильные знаки;  - НРМДОБУ «Детский сад «Улыбка» - световое табло для безбарьерной среды, кнопка вызова персонала;  - НРМДОБУ «Детский сад «Капелька» - установлена кнопка вызова персонала;  - НРМОБУ «Чеускинская СОШ» - установлена кнопка вызова персонала.  В 2020 году:  -НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2»: установка кнопки вызова персонала;  -НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»- установка кнопки вызова персонала;  -НРМДОБУ Теремок - Беспроводная система вызова  ROS -150  -НРМДОБУ д/с «Капелька» - тактильная вывеска, комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля, информационно-тактильные указатели, установка кнопки вызова персонала;  -НРМДОБУ д/с «Солнышко» пгт.Пойковский, НРМДОБУ д/с «Родничок» - установка кнопки вызова персонала.  В учреждениях культуры установлены световые информационные табло, указательные знаки, дорожки.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  Учреждение оснащено указательными знаками, в работе с детьми используются сигнальные карточки.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  В учреждении установлено следующее оборудование:  - приобретение тактильного плана эвакуации, тактильных вывесок с наименованием учреждения;  -приобретение нескользящего покрытия пандуса;  -приобретение контрастной маркировки лестниц сигнальной светонакопительной ленты;  -приобретение кнопок вызова;  - поставка тактильно-звуковой мнемосхемы;  -приобретение нескользящего покрытия пандуса;  - приобретение поручней;  -приобретение тактильно-звуковой мнемосхемы.  **КУ ХМАО - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения»:**  Офисное помещение КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» оборудовано для безбарьерного доступа маломобильных групп населения (информационный терминал для инвалидов, указательные знаки, дорожки) |
| 17. | Оснащение специализированным, диагностическим, медицинским и реабилитационным оборудованием для организации медико - социального сопровождения детей группы риска с признаками РАС и с РАС | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  ДК и С НР  КУ«Нефтеюганский центр занятости населения»,  Отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района | доступность услуг для детей и подростков с РАС, применение современного реабилитационного оборудования для реабилитации и абилитации людей, в том числе и детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Исполнено.  Для повышения доступности предоставляемых услуг в рамках муниципальной программы «Доступная среда», приобретается специальное оборудование: учебное, развивающее, реабилитационное, спортивное.  В 2018 году приобретены:  специальное сиденье для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, посещающего д/с «Лесовичок»;  оборудование для инклюзивной образовательной среды (стол для рисования песком) в Центре развития творчества и юношества (гп.Пойковский);  в детсадах «Капелька» и «Жемчужинка» детей в возрасте от 3 до 6 лет реализуется программа «Монтессори-педагогика».  стул для метания копья, диска, ядра (1) Пойковский;  скамья со стойками для жима лёжа для инвалидов (1) Куть-Ях;  штанга олимпийская в сборе(1) Куть-Ях;  игровые наборы «Тактильные шахматы» и «Тактильные шашки» в НРМОБУ ДОД «ДЮСШШ им.Карпова»;  стол теннисный (1) Куть-Ях.  В 2019 году в НРМДОБУ «Детский сад «Жемчужинка» приобретено коррекционное оборудование (бизиборды), оборудование для занятий по принципам сенсорной интеграции, оборудование для детей с расстройствами аутистического спектра; в ДЮСШ им. А. Карпова - приобретены программно-аппаратный комплекс «Колибри», акустическая система; в НРМДОБУ «Детский сад «Теремок» - приобретен многофункциональный модульный интерактивный комплекс «Творческая мастерская»; в НРМДОБУ «Детский сад «Капелька» приобретено: реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, набор перкуссионных инструментов для музыкальных занятий, уличное тактильное оборудование, вертикализатор МФУ для детей с ДЦП, ходунки-опора для детей с ДЦП, программа KID RCDI для точной оценки развития ребенка, аппарат Денас-терапии, специальное спортивное оборудование, специальное оборудование для детей с РАС;  В 2020 году НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» - организация специализированной туалетной комнаты для девочек.  НРМДОБУ д/с «Капелька» - кресло для туалета.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал)**  Медико-социальное сопровождение оснащено солевой шахтой, сенсорной комнатой, массажным оборудованием  В 2020 году на средства гранта приобретено оборудование «Лекотека» для Службы ранней помощи.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  Закупались следующие материально-технические средства:  - оборудование для оснащения комнаты оккупациональной терапии;  - оборудование для проведения занятий по адаптивной физической культуре. |
| **Оказание помощи людям с РАС** | | | | | |
| 18. | Выявление детей целевой группы медицинскими организациями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями социального обслуживания | 2018-2020 | БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району | выявление детей целевой группы | Исполнено. Выявление детей целевой группы осуществляется в соответствии с порядком организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и молодых инвалидов, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района от 04.03.2019 №463-па «О межведомственной рабочей группе по развитию системы комплексного сопровождения инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и иными нарушениями здоровья в Нефтеюганском районе» |
|  | Информирование о ребенке организаций или служб, отвечающих за комплексное сопровождение несовершеннолетних с РАС и другими ментальными нарушениями | 2018-2020 | Межведомственная рабочая группа | в соответствии с положением о межведомственном взаимодействии | Исполнено. В соответствии с порядком организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и молодых инвалидов, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района от 04.03.2019 №463-па «О межведомственной рабочей группе по развитию системы комплексного сопровождения инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и иными нарушениями здоровья в Нефтеюганском районе» |
| 19. | Проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с признаками РАС, способах ранней диагностики. Информирование о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий | 2018-2020 | БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району | повышение компетентности родителей по вопросу (законных представителей) | Исполнено.  **На сайте БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  Информационное наполнение разделов для родителей (законных представителей), имеющих детей с РАС и другими ментальными нарушениями обеспечено:  - размещение на сайте учреждения обращения к гражданам, имеющим членов семьи с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными;  - размещение на информационных стендах учреждения обращения к гражданам, имеющим членов семьи с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями  - размещение в местах массового скопления людей обращений к гражданам, имеющим членов семьи с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями;  - размещение на сайте учреждения в рубрике «В помощь родителям и несовершеннолетним» (http://www.zabota.usonnf.ru/services/roditelyam) памяток, разработанных БУ «Методический центр развития социального обслуживания»:  - «Что нужно знать об аутизме»;  - «Симптомы аутизма в поведении ребенка в возрасте 1,5-2-х лет и старше»;  -«Формирование жизненных компетенций у ребенка с расстройствами аутистического спектра»;  - «Эффективное родительство»;  -«Организация жизненного пространства ребенка с расстройствами аутистического спектра».  Данные памятки распространены среди населения в количестве 96 штук.  На сайте БУ ХМАО-Югры «НРКЦСОН» (http://www.zabota.usonnf.ru) создана вкладка «Технология оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра, с расстройством аутистического спектра, их семьям»  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):** В 2019 году организована стажировочная площадка для родителей «Особенности формирования бытовых навыков у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (февраль).  Заседание Совета родителей (февраль)  Клуб «Ладушки: (июль) «Фонематический слух», (август) «Артикуляционная гимнастика», (сентябрь) «Движение и речь», (сентябрь) «Артикуляционная гимнастика, её цели и задачи. Правила выполнения».  Детско-родительский клуб «Счастливы вместе» «Правила взаимодействия с ребенком в диаде родитель – ребенок» (сентябрь)  Памятка «Как развивать ребенка до 3-х лет».  Памятка для родителей, воспитывающих детей с РАС «Особому ребенку-особую заботу».  Семинар практикум для родителей «Мы вместе!» - (сентябрь)  Заседание Совета родителей с приглашением представителей ведомств и учреждений курирующих вопросы детей-инвалидов, приуроченное к Дню правовой помощи, Международному дню инвалидов (ноябрь)  В 2020 году:  Клуб «Ладушки»: «Тактильные игры и кинезиологические упражнения» (март);  видеоролик «Тренажер для чтения» (май).  Детско-родительский клуб «Счастливы вместе»: (февраль) «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».  Публикация видеоматериалов в социальных сетях учреждения:  видеоролик «Краткое руководство по арт-терапии» (июль), видеоролик «Правило первых трех минут» (август),  видеоролик мастер-класса «Чудо фрутокрышки, как развивающий материал в домашних условиях» (июль).  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Оказывается консультативная помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам образовательной организации по вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития у несовершеннолетних. |
| 20. | Проведение скрининга для выявления детей группы риска по РАС (до 3-х лет) | 2018-2020 | БУ«Нефтеюганская районная больница» | охват не менее 90% детей до 3-х лет скринингом на выявление группы риска развития РАС. Число детей группы риска по вероятности наличия РАС | **Исполняется.**  В 2018-2020 году для выявления детей группы риска по РАС осуществлен скрининг в отношении 100% детей.  По итогам скрининга детям диагноз РАС не установлен. |
| 21. | Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска с 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических методик |  | БУ«Нефтеюганская районная больница» | охват детей с 3-летнего возраста группы риска развития РАС углубленной диагностикой не менее 95% (минимум 70%) | Исполнено.  Проводится углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска с 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических методик.  По итогам углубленной дифференциальной диагностики детей группы риска по РАС диагноз РАС у детей не подтвержден. |
| 22. | Осуществление ранней помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг:  предоставление информации о доступных услугах ранней помощи;  координация и помощь в получении услуг, необходимых ребенку и семье;  комплексная оценка развития ребенка;  разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи;  реализация программ развития и адаптации личности (изо-терапия, музыкальная и игровая терапия);  социальная поддержка семьи (предоставление услуги временного краткосрочного пребывания ребенка вне дома с сопровождением или предоставлением помощи в уходе за ребенком в домашних условиях);  определение организаций и специалистов, обеспечивающих предоставление полного спектра услуг ранней помощи на муниципальном и региональном уровнях | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»;  ДО и МП НР,  ДК и С НР  КУ«Нефтеюганский центр занятости населения»,  Отдел социально-трудовых отношенийадминистрации Нефтеюганского района | ранняя помощь детям с РАС осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям с РАС | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  На основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от 26.07.2013 №281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях» и Приказа Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 14.08.2013 № 524/1-0 «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)» во всех дошкольных образовательных учреждениях Нефтеюганского района созданы консультативные пункты с целью оказания консультативной помощи родителям (законным представителям).  Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и утверждены примерные тематические годовые планы работы консультативного пункта; графики работы, назначены ответственные специалисты – педагоги-психологи, учителя-логопеды, медицинские работники, музыкальные руководители, инструкторы по физическому воспитанию, заместители заведующих по воспитательно-образовательной работе, старшие воспитатели, воспитатели, имеются журналы предварительной записи родителей (законных представителей) на консультацию.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В учреждении функционирует Служба ранней помощи на базе группы краткосрочного пребывания «Мать и дитя».  В 2019 году обращений не было.  В 2020 году социальные услуги получили 10 детей с ментальными нарушениями, 0 детей с РАС. Для всех разработаны индивидуальные маршруты.  Услуги предоставлялись как в очном режиме, так и дистанционном.  В результате проведенных мероприятий у 100 % (10) детей целевой аудитории наблюдается улучшение функционирования ребенка, поддерживающего влияние семьи.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»** предоставляет социальные услуги людям с расстройством аутистического спектра старше 18 лет и их семьям.  **КУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения»**  Все законные представители проинформированы о возможности получения и порядке предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения.  **БУ НР ФСО «Атлант»** оказывает консультационную помощь по занятиям АФК и подготовки необходимого перечня документов для зачисления в группу, также другие консультации по любым вопросам касающихся АФК.  **Межведомственная группа:**  В 2018 году подготовлен совместный Межведомственный приказ «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия … в муниципальном образовании Нефтеюганский район», в том числе определяющий перечень организаций и специалистов, обеспечивающих предоставление полного спектра услуг ранней помощи на муниципальном уровне. |
| 23. | Создание реабилитационных и абилитационных групп в организациях здравоохранения, обеспечивающих раннюю медицинскую помощь детям с РАС.  Обеспечение консультирования специалистов медицинских учреждений по вопросам ранней помощи | 2018-2020 | БУ«Нефтеюганская районная больница» | число детей с РАС, получивших раннюю медицинскую помощь. Создание служб ранней помощи в организациях здравоохранения | Исполнено.  Ранняя медицинская помощь осуществляется.  100% детей с РАС, состоящих на учете в медицинской организации, в полном объеме получают необходимую медицинскую помощь. |
| 24. | Создание реабилитационных и абилитационных групп в организациях социального обслуживания, обеспечивающих раннюю помощь детям с РАС.  Организация патронажа семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с РАС | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району | число детей с РАС, получивших раннюю помощь в организациях системы социального обслуживания. Создание служб ранней помощи в организациях социального обслуживания | Исполнено.  **БУ«Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  Служба ранней помощи функционирует в структурном подразделении филиала «Сектор социально-реабилитационного отделения, на базе группы краткосрочного пребывания «Мать и дитя».  В 2019 году в рамках социального сопровождения 2 семьи с ребенком с РАС получили раннюю помощь, проведен 1 патронаж.  В 2020 году проведен 1 патронаж семьи с ребенком с РАС.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  Реабилитационные и абилитационные группы не созданы (отсутствие необходимости), патронажи семей осуществляются периодично. |
| 25. | Создание групп кратковременного пребывания в образовательных организациях, обеспечивающих раннюю психолого-педагогическую помощь детям с РАС | 2017-2020 | ДО и МП НР | число детей с РАС, получивших раннюю помощь в организациях системы образования. Создание служб ранней помощи в образовательных организациях | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  На основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от 26.07.2013 №281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях» и Приказа Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 14.08.2013 г. №524/1-0 «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)» во всех дошкольных образовательных учреждениях Нефтеюганского района созданы консультативные пункты с целью оказания консультативной помощи родителям (законным представителям).  Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и утверждены примерные тематические годовые планы работы консультативного пункта; графики работы, назначены ответственные специалисты – педагоги-психологи, учителя-логопеды, медицинские работники, музыкальные руководители, инструкторы по физическому воспитанию, заместители заведующих по воспитательно-образовательной работе, старшие воспитатели, воспитатели, имеются журналы предварительной записи родителей (законных представителей) на консультацию. |
| **Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС** | | | | |  |
| 26. | Осуществление реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | 2018-2020 | ДО и МП НР | реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Для каждого ребенка разработан индивидуальный образовательный маршрут, определенный не только нозологией его ограничений, но и индивидуальным вариантом психического развития.  Осуществляется разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного психолого – педагогического консилиума, территориальной психолого – медико – педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов). |
| 27. | Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) | 2018-2020 | БУ «Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР  УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району | согласованные рекомендации врачебных комиссий, служб медико-педагогической экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссий по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Осуществляется межведомственное взаимодействие врачебной комиссии (ВК), службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) и территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) на основании заключенных соглашений (Соглашение о сотрудничестве и межведомственном взаимодействии от 17.09.2018 г.)  Заключено соглашение о сотрудничестве между Центральной психолого – медико – педагогической комиссии ХМАО – Югры и Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 20.06.2017.  **БУ«Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  Запросов на участие в комиссиях не поступало |
| 28. | Создание муниципальной информационной базы данных контингента детей с ОВЗ (РАС), получающих образовательные услуги | 2018-2020 | ДО и МП НР | информационная база данных психолого-медико-педагогической комиссии по контингенту детей с РАС, получающих образовательные услуги | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Создана и функционирует информационная база данных, обеспечивающая хранение информации о 100% заявившихся в системе организаций образования детей с РАС, постоянно проживающих на территории Нефтеюганского района и давших согласие на обработку данных. |
| 29. | Консультирование родителей территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с РАС | 2018-2020 | ДО и МП НР | число семей с детьми РАС, информированных о воспитании, обучении и коррекции нарушений развития детей указанной группы. Число детей с РАС, получающих образовательные услуги в соответствии с имеющимися потребностями | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Осуществляется консультирование законных представителей территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Нефтеюганского района по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с РАС по мере поступления запроса. |
| 30. | Использование разработанных на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС по оказанию комплексной помощи детям с РАС. | 2018-2020 | ДО и МП НР | обеспечение реализации вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС в системе образования | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  БУ «Нефтеюганский районный реабилитационный центр» (филиал) совместно с Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района разработано и реализуется 31 индивидуальных реабилитационно- образовательных маршрутов . Из них по: - 1 модели «Модель реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях образовательной организации» - 7 маршрутов. - 3 модели «Модель реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития на дому» - 24 маршрута. |
| 31. | Использование разработанных на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры адаптированных основных образовательных программ *дошкольного образования* детей (далее – АООП ДОО) с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Консультирование педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП ДОО для детей с РАС | 2018-2020 | ДО и МП НР | число детей с РАС, обучающихся по АООП ДОО. Число педагогов, компетентных в вопросах разработки и реализации АООП ДОО детей с РАС | Не использовались |
| 32. | Использование разработанных на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры адаптированных основных образовательных программ *начального общего образования* (далее - АООП НОО) обучающихся в РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) | 2018-2020 | ДО и МП НР | число детей с РАС, обучающихся по АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК. Число педагогов, обучающих детей с РАС, компетентных в вопросах разработки о реализации АООП НОО | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  3 детей с РАС, обучаются по АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК. |
| 33. | Использование разработанных на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры адаптированных основных общеобразовательных программ дляобучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО по программе основного общего и среднего (полного) общего образования учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП обучающихся с РАС | 2018-2020 | ДО и МП НР | число детей с РАС, обучающихся по АООП основного общего и среднего общего образования. Число педагогов, обучающих детей с РАС, компетентных в вопросах разработки и реализации АООП | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  2 детей с РАС, обучаются по АООП основного общего и среднего общего образования. |
| 34. | Использование разработанных на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям с РАС с использованием современных и эффективных методик | 2018-2020 | ДО и МП НР | число детей с РАС, получающих комплексную психолого-педагогическую помощь по индивидуальным программам. Количество образовательных организаций, осуществляющих комплексную помощь детям с РАС с использованием современных и эффективным методик | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Образовательные организации в своей работе используют разработанные Институтом развития образования ХМАО-Югры методические рекомендации размещенные на сайте [www.iro86.ru](http://www.iro86.ru) в разделе «Библиотека».  Для каждого ребенка разработан индивидуальный образовательный маршрут, определенный не только нозологией его ограничений, но и индивидуальным вариантом психического развития.  Осуществляется разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного психолого – педагогического консилиума, территориальной психолого – медико – педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов). |
| 35. | Использование разработанных на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - Югры адаптированных дополнительных общеразвивающих программ (АДОП) для обучающихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.  Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации (АДОП) обучающихся с РАС | 2018-2020 | ДО и МП НР | число детей с РАС, получающих услуги дополнительного образования по адаптированным программам. Количество образовательных организаций, реализующих (АДОП) для обучающихся с РАС с использованием современных и эффективных методик | Исполняется.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Индивидуальные учебные планы предполагают предоставление внеурочной деятельности, коррекционно –развивающие курсы. |
| **Подготовка детей к самостоятельной жизни в обществе** | | | | | |
| 36. | Организация мероприятий по осуществлению подготовки детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | подготовка детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям с РАС | Исполнено.  Мероприятия по осуществлению подготовки детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе предусмотрены в разработанных индивидуальных маршрутах комплексной реабилитации (28 маршрутов в 2018 году, в 2019 году разработаны и скорректированы 24 индивидуальных маршрута, в 2020 году - 14 индивидуальных маршрута), в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка.  **БУ«Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В 2019 год участвовали в мероприятиях 18 чел (48%) из 37:  положительная динамика – 10 (55%);  слабовыраженная – 6 (33%).  отсутствие динамики – 2 (11%).  Проводились беседы на темы: «Я и окружающие» «Создание речевой среды для безречевого ребенка в домашних условиях», «Урок доброты «Давайте творить добро», «Как понять ребенка», «Формирование адекватной самооценки», «Подготовка к выбору профессии».  Консультации на тему «Все работы хороши, выбирай на вкус»  В 2020 году участвовали в мероприятиях 22 чел (66%) из 33:  положительная динамика – 9 (41%);  слабовыраженная – 6 (27%).  отсутствие динамики – 2 (18%).  Беседы на темы:  «Привет, индивидуальность, или чем я отличаюсь от других», «Мое любимое дело», «Мой лучший друг», «Понятие добро и зло», «Наше настроение», «Как справиться с гневом?», «Поговорим о доброте», «Ссора», «Мое любимое занятие», «Мое настроение», «Как справиться с тревожностью?», «Создание речевой среды для безречевого ребенка в домашних условиях», «Урок доброты «Давайте творить добро», «Как понять ребенка».  Тренинг «Умение ладить с другими. Сочувствие» |
| 37. | Организация мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка: формированию у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР | создание среды, соответствующей потребностям ребенка. Оценка деятельности ребенка в домашней и семейной среде. Индивидуальные и семейные консультации, направленные на развитие социальных навыков. Обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки деятельности ребенка в различных ситуациях, в том числе с применением вспомогательных устройств и приспособлений | Исполнено.  При проведении мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков детей с РАС используются технологии Марии Монтессори, практические занятия, наглядные средства обучения такие как: демонстрация кинофильмов, рассматривание картинок/ фотографий и пр.  **БУ«Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В 2018 году включены в программу «Поверь в себя» (оккупациональная терапия) – 18 детей с ментальными нарушениями  Количество детей с РАС и ментальными нарушениями, участвующих в мероприятиях по формированию и развитию социально-бытовых навыков:  в 2019 годуучаствовали 32 чел. (86%) из 37:  положительная динамика – 12 (37%);  слабовыраженная – 13 (41%).  отсутствие динамики – 7 (22%).  в 2020 годуучаствовали 29 чел. (87%) из 33:  положительная динамика – 13 (45%);  слабовыраженная – 12 (41%);  отсутствие динамики – 4 (14%).  При проведении мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков детей с РАС используются следующие методики и технологии: технология Монтессори, оккупациональной терапии, сюжетно-ролевые игры, практические занятия, наглядные средства обучения (демонстрация кинофильмов, рассматривание картинок/фотографий и пр.). |
| 38. | Организация мероприятий по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР,  БУ«Нефтеюганская районная больница» | обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки развития речи и навыков общения у ребенка | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, дети с ОВЗ задействованы в творческих студиях, кружках, внеурочной деятельностью организованной на базе дошкольных и образовательных организаций, а также учреждений дополнительного образования.  - «Робототехника»  - «Легоконструирование»  - «Умелые ручки», «Маленький мастер»  - «Арт - дизайн», изостудия  - Логокоррекция и др.  **БУ«Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  Коррекционно-развивающая работа строится на основе результатов обследования, с учетом планирования и индивидуальных возможностей детей, в 2018 году проведена работа с 32 детьми с ментальными нарушениями  В 2019 году участвовали 24 чел. (64%) из 37:  положительная динамика – 8 (33%);  слабовыраженная – 13 (54%).  отсутствие динамики – 3 (13%).  В 2020 году участвовали 18 чел. (54%) из 33:  положительная динамика – 8 (33%);  слабовыраженная – 13 (54%).  отсутствие динамики – 3 (13%).  Методики и технологии, используемые при проведении мероприятий:  Жиянова П.Л. «Формирование навыков общения и речи у ребенка с синдромом Дауна», Смирнова И.А. «Развитие коммуникативности ребёнка, стимуляция сенсомоторного развития, формирование сенсомоторных предпосылок развития артикуляции», Датешидзе Т.А. «Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития». |
| 39. | Организация мероприятий по развитию двигательной активности ребенка. Оценка моторного развития ребенка, формирование и (или) развитие двигательных навыков у ребенка | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР,  БУ«Нефтеюганская районная больница» | обучение и консультирование членов семьи по вопросам по вопросам моторного развития ребенка | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Мероприятия по развитию двигательной активности ребенка, оценке моторного развития ребенка, формирование и (или) развитие двигательных навыков у ребенка предусмотрены в разработанных индивидуальных программах комплексного сопровождения в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка.  **БУ«Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В учреждении для детей с особенностями развития функционирует кружок спортивной направленности «Сильные духом», в 2018 году посетило 3 ребенка с ментальными нарушениями.  В 2019 году участвовали 32 (86%) чел. из 37:  положительная динамика – 10 (31%);  слабовыраженная – 16 (50%).  отсутствие динамики – 6 (19%).  Родители, получившие консультации по развитию двигательной активности и общей физической подготовке детей с РАС в целях повышения родительской компетентности - 25 чел.  В 2020 году участвовали 27 (81%)чел. из 33:  положительная динамика – 11 (41%);  слабовыраженная – 14 (52%).  отсутствие динамики – 2 (7%).  Родители, получившие консультации по развитию двигательной активности и общей физической подготовке детей с РАС в целях повышения родительской компетентности - 27 чел.  Методики и технологии, используемые при проведении мероприятий: О.П. Панфилов «Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура», В.И. Дубровский «Лечебная физическая культура». |
| 40. | Реализация программ дополнительного образования и программ социальной реабилитации и абилитации детей и подростков с РАС, направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество:  программа формирования жизненных компетенций;  программа индивидуальных и совместных занятий со здоровыми детьми творчеством, физкультурой и спортом, развитие общих интересов детей и молодежи | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР, ДК и С НР | число детей и подростков с РАС, включенных в систему дополнительного образования и социального сопровождения, способствующих социализации, адаптации и интеграции их в общество. Социальная интеграция детей и подростков с РАС | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, дети с ОВЗ задействованы в творческих студиях, кружках, внеурочной деятельностью организованной на базе дошкольных и образовательных организаций, а также учреждений дополнительного образования.  - «Робототехника»  - «Легоконструирование»  - «Умелые ручки», «Маленький мастер»  - «Арт - дизайн», изостудия  - Логокоррекция и др.  **Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района:**  Оказывается консультационная помощь по занятиям АФК и подготовки необходимого перечня документов для зачисления в группу, также другие консультации по любым вопросам касающихся АФК.  **БУ«Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  Комплексная программа по оказанию помощи детям в возрасте от 3-х до 18 лет с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Парус надежды».  Программа оказания ранней помощи «Комплексная поддержка и сопровождение семей с детьми раннего возраста по вопросам преодоления функциональных ограничений ребенка»  35 человек. |
| 41. | Участие в реализации программ профессиональной ориентации, комплексной программы социальной адаптации подростков с РАС на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания всех форм собственности.  Использование современных дистанционных технологий для профессионального образования подростков с РАС.  Создание специализированных структурных подразделений на базе организаций социального обслуживания: социальных гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию детей и подростков с РАС. | 2018-2020 | Межведомственная рабочая группа | число детей и подростков с РАС, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки. Число детей и подростков с РАС, прошедших обучение по комплексной программе социальной адаптации. Число детей и подростков с РАС, получивших предпрофессиональное образование через дистанционное обучение. Число детей и подростков с РАС, получивших трудовые навыки. Число детей и подростков с РАС, получивших реабилитационный услуги. Улучшение состояния здоровья детей, максимальное развитие их реабилитационного потенциала. | Исполнено.  Членами Межведомственной рабочей группы в 2018 году разработано 28 индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации, в 2019 году разработаны и скорректированы 24 индивидуальных маршрута, в 2020 году - 14 индивидуальных маршрута.  4 детям с РАС и другими ментальными нарушениями оказаны услуги по профессиональной ориентации в образовательных организациях.  Предложены государственные услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в 2018 году в КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» 3 людям с ментальными расстройствами, в том числе с РАС. |
| 42. | Обеспечение реализации региональных программ сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ (РАС) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. | 2018-2020 | КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» | численность инвалидов с РАС и лиц с ОВЗ (РАС), включенных в программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. Численность трудоустроенных выпускников образовательных организаций из числа инвалидов с РАС и лиц с ОВЗ (РАС) | Исполнено.  Утвержден комплексный межведомственный план мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ОВЗ на 2017-2020 годы, включающий профориентационные мероприятия. В образовательных организациях профессионального образования автономного округа функционируют Центры содействия трудоустройству, которые проводят консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, составлению резюме, изучению некоторых нормативно-правовых актов в области трудоустройства, содействуют закреплению на рабочих местах, взаимодействуют с центрами занятости населения.  Инвалиды с РАС и лица с ОВЗ (РАС) в 2019-2020 годы  в КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» не обращались. Государственной программой «Поддержка занятости населения» предусмотрены мероприятия, направленные на получение ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. |
| 43. | Участие в обеспечении деятельности системы социально-трудовой адаптации, сопровождаемого трудоустройства, независимого от семьи поддерживаемого проживания молодых людей с ментальными нарушениями (РАС) | 2018-2020 | КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» | число молодых людей с ментальными нарушениями (РАС), включенных в систему социально-трудовой адаптации, поддерживаемого трудоустройства, независимого от семьи поддерживаемого проживания. Расширение различных форм поддерживаемого проживания людей с РАС | В 2020 году один молодой инвалид с ментальными нарушениями обращался за содействием в поиске работы, который был трудоустроен в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения». |
| 44. | Реализация мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов с РАС и другими ментальными расстройствами при наличии соответствующих рекомендаций ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (трудоустройство на оборудованные рабочие места, временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, выпускников образовательных организаций, профессиональное обучение и т.д.) | 2018-2020 | КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» | численность трудоустроенных инвалидов с РАС. Численность инвалидов с РАС, получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | Исполнено.  Предложены государственные услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в 2018 году в КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» 3 людям с ментальными расстройствами, в том числе с РАС.  В 2020 году 3 инвалида с ментальными нарушениями обращались за содействие в поиске работы. Из числа обратившихся все были трудоустроены по мероприятиям Государственной программой «Поддержка занятости населения».  Лиц с РАС в числе граждан, состоящих на учете в центре занятости, не зафиксировано. |
| 45. | Реализация мероприятия по содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов с РАС, в том числе с применением гибких форм занятости | 2018-2020 | КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» | численность трудоустроенных родителей, воспитывающих детей-инвалидов с РАС | Исполнено.  Центром занятости изучена потребность родителей, воспитывающих детей с РАС, в услугах в сфере занятости населения (39 чел.): не нуждаются в услугах органов службы занятости – 33 чел. что составляет 84,6 % (осуществляют трудовую деятельность, менять место работы не планируют, получают пособие по уходу за ребенком-инвалидом и т.д.), планируют обратиться - 6 чел, обратились в центры занятости - 0.  Специалистами центров занятости на базе учреждений социального обслуживания проведено 3 выездные консультации получателей социальных услуг из числа людей с РАС и другими ментальными нарушениями, родителей, воспитывающих детей с РАС по вопросам содействия занятости в ходе которых проинформировано 8 родителей, воспитывающих детей с РАС.  В 2019-2020г.г. родители, воспитывающие детей-инвалидов с РАС за содействием в трудоустройстве, не обращались. Все законные представители проинформированы о возможности получения и порядке предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения. |
| 46. | Организация и обеспечение деятельности массовых мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе для детей с РАС | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | число детей с РАС, участвующих в разнообразных формах досуговой деятельности и массовых мероприятиях. Развитие творческого потенциала детей с РАС, развитие реабилитационного потенциала. Успешная социальная интеграция детей и подростков с РАС | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  Молодежное объединение «Серпантин» функционирующее на базе Центра развития творчества детей и юношество регулярно проводит массовые мероприятия в Реабилитационном Центре «Дельфин» гп. Пойковский.  **Учреждениями культуры и спорта** в 2018 году было проведено 82 мероприятия для детей с ОВЗ и инвалидностью, в 2019 году – 82 мероприятия, в 2020 году – 85 мероприятий,  в том числе в 2019 году проведены: районный фестиваль спорта и творчества; открытый фестиваль среди лиц с ОВЗ. Спортивный фестиваль настольных игр для лиц с ОВЗ. Спортивный фестиваль Нефтеюганского района для лиц с ОВЗ.  2020 год: Спортивный фестиваль Нефтеюганского района для лиц с ОВЗ. Открытый фестиваль Нефтеюганского района по настольным играм среди лиц с ОВЗ.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В 2019 году количество детей с РАС, участвующих в мероприятиях - 33человека (89%).  Социальный эффект – дети приобщены к групповой форме взаимодействия, получен заряд эмоционального подъема, удовлетворение от участия в развлекательных мероприятиях.  В 2020 году количество детей с РАС, участвующих в мероприятиях – 30 человек (91%).  Социальный эффект – дети приобщены к групповой форме взаимодействия, получен заряд эмоционального подъема, удовлетворение от участия в развлекательных мероприятиях.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»:**  - 2 ребенка-инвалида посещали занятия в творческой студии «Мир оригами» и спортивные занятия;  - 12 детей-инвалидов приняли поздравления на дому в честь празднования Рождества. |
| **Оказание комплексной помощи семьям** | | | | | |
| 47. | Мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, в оказании им комплексной помощи.  Оценка качества и результативности предоставляемой помощи | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | перечень основных потребностей семей, воспитывающих детей с РАС. Оценка качества оказываемых услуг | Исполнено.  В 2018 году по инициативе Департамента социального развития ХМАО-Югры проведено анкетирование семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.  В муниципальном образовании Нефтеюганский в анкетировании приняли участие 23 родителя, воспитывающие 23 ребенка с РАС и другими ментальными нарушениями.  Результаты анкетирования семей показали, что все дети ( 23 чел. Или 100 %) имеют непрерывный индивидуальный маршрут комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов, в рамках которого дети посещают:  организации социального обслуживания – 19 детей (83 %);  общеобразовательные организации – 16 детей (70 %), в том числе 7 детей (30 %) занимаются по коррекционным программам на домашнем обучении;  медицинские организации – 15 детей (65 %);  спортивные организации – 4 ребенка (17 %);  организации дошкольного образования – 2 ребенка (9 %);  организации профессионального образования – 2 ребенка (9 %);  учреждения культуры (творческие кружки) – 2 ребенка (9 %).  Удовлетворенность респондентов объемом и качеством предоставленных услуг составляет 100 %.  При этом, следует отметить, что в муниципальном образовании существует востребованность:  для детей с РАС:  в получении дополнительных видов помощи (педагогическая – 35 %; медицинская – 13 %; социальная – 4 %);  в мероприятиях по организации занятий различными адаптивными видами спорта (туризм, лыжный спорт, велоспорт, плавание, спортивные игры, конный спорт) – 52 %;  по организации занятий культурно-досуговой деятельности (творческие мастерские, театральные и досуговые кружки, самодеятельные театры, фестивали и пр.) – 17 %.  для родителей, воспитывающих детей с РАС:  в предоставлении информации о диагнозе РАС, формах и методах реабилитации – 48 %;  в создании на базе учреждений социального обслуживания социальных гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию детей с РАС, с целью повышения доступности реабилитационных услуг для детей с РАС, проживающих в отдаленных районах – 43 %;  в содействии в трудоустройстве, в том числе с применением гибких форм занятости – 26 %;  в получении услуг по технологии «Передышка» – 26 %;  в предоставлении услуг по сопровождению ребенка при посещении культурно-массовых и других мероприятий – 22 %;  в организации помощи в создании домашней и семейной среды, соответствующей потребностям ребенка – 17 %.  Результаты анкетирования рассмотрены на заседании рабочей группы от 13.09.2018 № 2, приняты решения по устранению выявленных потребностей с установлением срока и ответственного исполнителя.  **Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района** при взаимодействии с родителями целевой группы в 2020 году заполнены 13 анкет обратной связи. Анкеты заполнялись родителями с целью оценки качества оказываемых услуг. Все опрашиваемые удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  **БУ«Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  По результатам анкетирования выявлена удовлетворенность получением социальных услуг в рамках реализуемых программ – 100%  Создана группа в месенджере Viber, в нее входят родители детей с РАС, также все специалисты от организаций оказывающие услуги по своей ведомственной принадлежности, в том числе и по АФК. В данной беседе Родители задают интересующие их вопросы, а специалисты работают над их решением в области своих компетенций. |
| 48. | Участие в проведении анкетирования родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | выявление потребностей родителей в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | **Участие принималось.**  В ходе анкетирования, проведенного по инициативе Депсоцразвития ХМАО – Югры в июне 2018 года, родители предложили организовывать совместные спортивные мероприятия для родителей и детей, привлекать тренеров разных видов спорта к организации занятий адаптивными видами спорта.  Результаты анкетирования рассмотрены на заседании рабочей группы от 13.09.2018 № 2, приняты решения по устранению выявленных потребностей с установлением срока и ответственного исполнителя, а именно: департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района проинформировать адресно (при содействии УСЗН) родителей, воспитывающих детей с РАС, о перечне предоставляемых услуг, графике и месте работы учреждений спорта(посредством вручения памятки).  **Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района** при взаимодействии с родителями целевой группы в 2020 году заполнены 13 анкет обратной связи. Анкеты заполнялись родителями с целью оценки качества оказываемых услуг. Все опрашиваемые удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  2019 год – прошли анкетирование 13 родителей, потребность в дополнительных услугах, оказываемых в учреждении не выявлена.  2020 год – организовано онлайн-анкетирование родителей. При личном общении потребность в дополнительных услугах, оказываемых в учреждении не выявлена. |
| 49. | Осуществление комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | 2018-2020 | ДО и МП НР,  ДК и С НР  УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»,  КУ«Нефтеюганский центр занятости населения» | комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с РАС, осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям с РАС | Исполнено.  Мероприятия по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию предусмотрены в разработанных индивидуальных программах комплексного сопровождения (28 программ в 2018 году), в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка.  **КУ «Нефтеюганский центр занятости населения»:**  Все законные представители проинформированы о возможности получения и порядке предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В 2019 году социальные услуги получили 37 детей с ментальными нарушениями, с РАС. Для всех разработаны индивидуальные маршруты.  Услуги предоставлялись как в очном режиме.  В результате проведенных мероприятий у 57 % (21) детей целевой аудитории частично сформировались навыки социально-бытового обслуживания в быту и общественных местах.  В 2020 году социальные услуги получили 33 детей с ментальными нарушениями, с РАС. Для всех разработаны индивидуальные маршруты.  Услуги предоставлялись как в очном режиме, так и дистанционном.  В результате проведенных мероприятий у 51 % (17) детей целевой аудитории частично сформировались навыки социально-бытового обслуживания в быту и общественных местах.  БУ НР ФСО «Атлант» оказывает комплексную помощь в рамках занятий адаптивной физической культурой, специалисты осуществляют подбор подходящих программ реабилитации средствами АФК,а также любые консультации в данной сфере.  В учреждениях культуры семьи с детьми РАС приглашаются на мероприятия, с детьми проводятся индивидуальные занятия. |
| 50. | Поддержка развития ребенка по основным областям: физическое развитие, включая развитие двигательных, слуховых и зрительных функций, познавательное развитие, общение, социальное взаимодействие, развитие адаптивных навыков, включая самообслуживание | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | формирование позитивных отношений с ребенком. Информирование членов семьи о развитии ребенка, обучение родителей организации развивающей среды для ребенка, консультирование близкого окружения ребенка, вовлеченных в воспитание и поддержку развития ребенка, мониторинг развития ребенка, внесение изменений в индивидуальную программу сопровождения, координаций ее реализации с другими специалистами | Исполнено.  Мероприятия по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию предусмотрены в разработанные индивидуальные маршруты комплексного сопровождения (28 маршрутов в 2018 году, в 2019 году разработаны и скорректированы 24 индивидуальных маршрута, в 2020 году - 14 индивидуальных маршрута), в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В 2019 году повышение уровня информированности членов семьи о развитии ребенка – 42 семьи. Количество обученных родителей организации развивающей среды для ребенка - 37 семьи.  Количество проведенных консультаций о воспитании и поддержки развития ребенка - 71.  Формирование позитивных отношений с ребенком – 29.  В 2020 году количество родителей, воспитывающих детей с РАС и ментальными нарушениями по вопросам организации развивающей среды для ребенка, получивших консультации от специалистов учреждений в рамках «Школы эффективного родителя» (% от заявленной потребности) – 45 семей.  Количество обученных родителей организации развивающей среды для ребенка - 33 семьи.  Количество проведенных консультаций о воспитании и поддержки развития ребенка - 69.  Формирование позитивных отношений с ребенком – 31. |
| 51. | Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, включающего медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь.  Создание консультационного центра для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с РАС | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница»,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | число семей, включенных в социальное сопровождение. Предоставление медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи семьям детей с РАС. | Исполнено.  **Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  В образовательных организациях Нефтеюганского района созданы 13 центров ППМС помощи и 13 консультационных пунктов в рамках которых осуществляется ранняя помощь. Для 11 детей по согласию законных представителей разработаны индивидуальные программы ранней помощи, которые включают в себя услуги, направленные на комплексное развитие и функционирование ребенка в естественных жизненных ситуациях.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В 2018 году было организовано социальное сопровождение 1 семьи, испытывающей временные трудности в связи с заболеванием матери ребенка-инвалида в результате которой оказана медицинская и социальная помощь в прохождении МСЭ ребенком-инвалидом и ее матери.  В 2019 году социальное сопровождение организовано в отношении 5 семей, воспитывающих детей с РАС и 32 семьи с ментальными нарушениями:  37 семьям оказана социально-педагогическая и социально-психологическая помощь.  В 2020 году социальное сопровождение организовано в отношении 5 семей, воспитывающих детей с РАС и 28 семьям с ментальными нарушениями.  33 семьям оказана социально-педагогическая и социально-психологическая помощь.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения»**  Организовано социальное сопровождение 15 семей.  **Учреждения культуры и спорта** оказывают сопровождение, консультации и т.д. в сфере своей деятельности касающихся любых вопросов связанных с оказанием услуг в сфере культуры и АФК. |
| 52. | Обучение родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, взаимодействия с детьми с РАС, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков.  Организация и осуществление консультирования родителей детей с РАС, в том числе дистанционно | 2018-2020 | БУ«Нефтеюганская районная больница»,  УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДО и МП НР,  ДК и С НР | число родителей, компетентных в вопросах развития, обучения, воспитания, реабилитации детей с РАС. Число родителей, участвующих в реализации обучающих мероприятий по формированию родительской компетентности. Повышение уровня социализации детей и интеграции в общество. Удовлетворенность родителей качеством проводимых обучающих мероприятий | **Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района:**  На сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района во вкладке «Образование-Инклюзивное образование» размещена информация для родителей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями.  Во всех дошкольных образовательных учреждениях Нефтеюганского района созданы консультативные центры с целью оказания консультативной помощи родителям (законным представителям). Вся информация находится на сайтах образовательных организаций.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  За 2018 год проведены занятия-консультации для родителей, по ознакомлению с эффективными методами ухода, реабилитации и абилитации детей с РАС для 37 семей.  В 2019 году проведено 154 консультации для родителей. На социально-психологический патронаж поставлено 37 семей. Обучены практическим навыкам ухода 53 родителя. Даны рекомендации по прохождению курса реабилитации в учреждении социального обслуживания 7 родителям. В «Школе эффективного родителя» прошли обучение 53 родителя из 37 семей.  В 2020 году проведено 154 консультации для родителей. На социально-психологический патронаж поставлено 33 семьи. Обучены практическим навыкам ухода 42 родителя. Даны рекомендации по прохождению курса реабилитации в учреждении социального обслуживания 7 родителям. В «Школе эффективного родителя» прошли обучение 42 родителя из 33 семей.  **Учреждения спорта** оказывают консультации по занятиям физическими упражнениями оздоровительного характера в домашних условиях, согласно рекомендованным упражнениям программ физкультурно-оздоровительной направленности  Подбор упражнений происходит в зависимости от возраста и нозологической группы занимающихся. |
| 53. | Организация и обеспечение досуговой деятельности семей, воспитывающих детей с РАС | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  ДК и С НР | количество досуговых мероприятий для семей, воспитывающих детей с РАС. Число семей, участвующих в мероприятиях | Исполнено.  Департаментом культуры и спорта сформирован план организации культурно- досуговой деятельности  для детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в учреждениях культуры, с разбивкой по учреждениям и поселениям, указанием контактного ответственного лица. План размещен на официальном сайте Нефтеюганского района, направлен в адрес Управления социальной защиты населения.  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  Привлечение семей к участию в мероприятиях, проводимых в учреждении в 2018 году - 15 семей.  В 2019 году проведено 15 досуговых мероприятия, 37 семей приняли участие.  В 2020 году проведено 15 досуговых мероприятия, в том числе в формате онлайн - 33 семьи приняли участие. |
| 54. | Создание и организация служб мобильной помощи, домашнего визитирования в рамках социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС | 2018-2020 | УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району,  БУ«Нефтеюганская районная больница» | число семей, воспитывающих детей с РАС, получивших комплексную помощь на дому. Доступность реабилитационных услуг | Исполнено.  **Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  организована «Служба домашнего визитирования», целью которой является включение детей-инвалидов и их семей в социальную жизнь по месту жительства в целях улучшения качества и профилактики инвалидного стиля жизни, социальная адаптация семей, имеющих инвалидов.  С января 2018 года «Службой домашнего визитирования» охвачено 11 человек семей. Это дети, имеющие тяжёлые формы физических и психических нарушений.  Проводятся поздравительные мероприятия (с днём рождения, с праздничными датами т.п.) с выходом специалистов по месту жительства ребёнка.  В 2019 году количество действующих мобильных социальных служб, служб домашнего визитирования – 1.  Количество семей, воспитывающих детей с РАС, воспользовавшихся услугами мобильной социальной службы; службы домашнего визитирования – 3.  Организация социального обслуживания детей с тяжелыми множественными нарушениями на дому, повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей, обучение приемам ухода за ребенком - 4.  В 2020 году количество действующих мобильных социальных служб, служб домашнего визитирования – 2.  Количество семей, воспитывающих детей с РАС, воспользовавшихся услугами мобильной социальной службы в отчетном периоде; службы домашнего визитирования – 2  Организация социального обслуживания детей с тяжелыми множественными нарушениями на дому, повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей, обучение приемам ухода за ребенком на дому - 2.  **БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения» функционирует мобильная социальная служба,** предназначенная для комплексного социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Нефтеюганского района. В случае обращения лиц, воспитывающих детей с РАС, им будут оказаны социальные услуги, а также услуги в рамках социального сопровождения. |
| 55. | Поддержка деятельности некоммерческих организаций и родительских объединений, развитие клубной деятельности | 2018-2020 | Межведомственная рабочая группа | увеличение числа родителей, включенных в родительские объединения и клубную деятельность | Нефтеюганской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», в том числе поселковым ячейкам, действующим на территории района, предоставляется поддержка деятельности. Виды поддержки:  Предоставляются на безвозмездной основе помещения, предоставляются гранты в форме субсидий, предоставляются на безвозмездной основе площади для публикаций в газете «Югорское обозрение». Грант в форме субсидий 50 000 рублей (срок оказания поддержки с 21.05.18 по 20.12.18);  предоставление субсидий в размере 200 000 рублей (срок оказания поддержки с 12.03.19 по 30.11.19);  грант в форме субсидий в размере 50 000 рублей (срок оказания поддержки с 15.05.19 по 20.12.19);  предоставление субсидий в размере 150 000 рублей (срок оказания поддержки с 23.01.20 по 30.11.20).  **БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (филиал):**  В течение 2018 года в рамках функционирования Совета родителей при учреждении состоялось 5 встреч для родителей, воспитывающих детей-инвалидов с представителями Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района и образовательными учреждениями, Администрации гп Пойковский, Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района и их подведомственными организациями, филиала Центр социальных выплат г. Нефтеюганск, отдела по опеке и попечительству Нефтеюганского района, бюро № 7ФКУ ГБ МСЭ, Нефтеюганской районной больницы, ФСС, общества инвалидов гп. Пойковский.  Создана группа для общения в Viber, в которой осуществляется информирование родителей, не присутствующих на встречах о рассматриваемых вопросах. |
| 56. | Участие в привлечении к реализации концепции развития комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов, бизнес – структур. Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | 2018-2020 | Межведомственная рабочая группа | привлечение граждан, общественных объединений, бизнес-структур к оказанию всесторонней помощи | БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения проведен круглый стол на тему: «Реализация программы «Волонтеры серебряного возраста» с участием волонтеров и представителей общественных организаций – Нефтеюганская районная общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ВОП пгт. Пойковский. В ходе работы было акцентировано внимание на работу с семьями, имеющими в составе лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.  Организовано взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями Нефтеюганского района, привлеченными к социально-реабилитационной работе с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью. Волонтеры посещают Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, читают книги онлайн, проводят мастер-классы и викторины для детей, посещающих Реабилитационный центр. |