|  |
| --- |
| **Утверждаю:**  Директор Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Андреевский  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**Результаты контроля**

**за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, учреждениями сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района за 2021 год.**

Исполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района (далее Департамент) осуществлялось в соответствии приказам Департамента от 17.12.2019 № 128 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района на 2020 год» (с изменениями от 22.09.2020 № 80), от 24.04.2019 №39 [«Об утверждении Стандартов качества оказания муниципальных услуг учреждениями сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района»](http://www.admoil.ru/kultura/npa/39.doc), от 31.05.2019 № 52 [«О порядке осуществления оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), порядке осуществления контрольных мероприятий за исполнением муниципальных заданий и мерах воздействия на учреждения, подведомственных Департаменту, нарушающих требования по выполнению муниципальных заданий»](http://www.admoil.ru/kultura/npa/52.doc), от 30.12.2013 № 131 «Об оценке эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), порядке осуществления контрольных мероприятий за исполнением муниципальных заданий и мерах воздействия на учреждения, подведомственных Департаменту, нарушающих требования по выполнению муниципальных заданий» (с изм. от 27.03.2017 №31/1), от 18.12.2019 № 131 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг и работ учреждениям, подведомственным Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района» (с изменениями от 18.02.2020 № 12, от 09.06.2020 № 51, от 22.09.2020 № 81, от 13.11.2020 № 99, от 25.12.2020 № 116).

Всего за 2021 год запланировано и проведено на предмет выполнения стандартов качества, качества и объемов муниципальных услуг, соблюдения санитарных норм в подведомственных учреждениях: 4 плановых комплексных проверки и 2 тематических выездных проверки.

Проверки проводились в соответствии с планом контрольных мероприятий по соблюдению требований стандартов качества муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.04.2016 № 560-па [«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»»](http://www.admoil.ru/npa/2016/560-pa.doc), приказам Департамента от 24.04.2019 № 39 [«Об утверждении Стандартов качества оказания муниципальных услуг учреждениями сферы культуры, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района»](http://www.admoil.ru/kultura/npa/39.doc), от 04.03.2020 № 19 [«](http://www.admoil.ru/kultura/npa/98.PDF)Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Нефтеюганского района, проведенной в 2019 году, на 2020 – 2022 годы» (с изм. от 12.03.2020 № 21).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование темы проверки | Дата  проведения | Тип проверки | Наименование учреждений |
| 1. | Соблюдение Стандартов качества муниципальных услуг в части соблюдения санитарных норм и правил | Апрель  Июль  Октябрь  Декабрь | комплексная | БУ«Центр культуры НР»,  БУНР «Межпоселенческая библиотека»,  НРМБУ ДО «ДШИ им. Г.С. Райшева»,  НРМБУ ДО «ДМШ» |
| 2. | Выполнение муниципального задания в части соответствия объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания соответствия качества предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания |
| 3. | Соблюдение стандартов качества муниципальных услуг в части соблюдения санитарных норм и правил | Май  Октябрь | Выездная  Комплексная (по предоставленным отчетным документам) | БУ«Центр культуры НР», БУНР «Межпоселенческая библиотека»,  НРМБУ ДО «ДШИ им. Г.С. Райшева»  НРМБУ ДО «ДМШ» |
| 4. | Выполнение муниципального задания в части соответствия объема предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания соответствия качества предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального задания |
| 5. | Проведение мониторинга изучения мнения населения Нефтеюганского района о  [востребованности оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры 2020](http://www.admoil.ru/kultura/ocenka_vostrebovanosti-2019.xlsx) | Октябрь – Ноябрь | выездная | БУ«Центр культуры НР», БУНР «Межпоселенческая библиотека»,  НРМБУ ДО «ДШИ им. Г.С. Райшева»,  НРМБУ ДО «ДМШ» |

* В соответствии приказа Департамента приказ Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 15.03.2018 № 21 «Об организации мониторинга по оценке качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Нефтеюганского района», Департаментом проведен Мониторинг по оценке качества условий оказания услуг организациями культуры:
* Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» - по оценке качества условий оказания услуг 87,6 балла, из 100 максимально возможных. Таким образом, уровень качества условий оказания услуг организацией культуры составляет 87,6%.
* Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» - по оценке качества условий оказания услуг в 93,1 балла, из 100 максимально возможных. Таким образом, уровень качества условий оказания услуг организацией культуры составляет 93,1%.
* Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени Г.С. Райшева» - по оценке качества условий оказания услуг 91,5 баллов, из 100 максимально возможных. Таким образом, уровень качества условий оказания услуг организацией культуры составляет 91,5%.
* Бюджетное учреждение «Центр культуры НР» - по оценке качества условий оказания услуг в НР БУ «ТО «Культура» 88,9 балла, из 100 максимально возможных. Таким образом, уровень качества условий оказания услуг организацией культуры составляет 88,9%.

В соответствии с полученными данными, общая удовлетворенность качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры района (культурно-досуговые учреждения, библиотеки) в 2021 году составила 90,3%.

Результаты оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнения Муниципальных заданий учреждениями сферы культуры за 2021 год, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района – в приложении.

|  |
| --- |
| **приложение**  о результатах оценки эффективности  и результативности выполнения  муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг  (выполнение работ) |

Результаты оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнения Муниципальных заданий учреждениями сферы культуры за 2021 год, подведомственных Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района осуществлены на основании постановления администрации Нефтеюганского района от 20.08.2020 №1226-па «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения». Оценка результативности и эффективности реализации муниципальных заданий осуществлялась согласно постановлению от 17.03.2017 №421-па «Об утверждении методики оценки эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)».

Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района

(подведомственные учреждения сферы культуры –12 месяцев 2021года.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  учреждения | Наименование муниципальных  услуг (работ) | Значение оценки  (%) | Интерпретация оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева») | 1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты, фортепиано, народные инструменты, декоративно-прикладное творчество) – услуга. 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная)-услуга. 3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптивная) – услуга. | 99,6% | Муниципальное задание выполнено |
| Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» | 1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты, фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты) – услуга.  2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная)-услуга.  3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптивная) – услуга. | 102% | Муниципальное задание выполнено |
| Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» (БУНР «Межпоселенческая библиотека») | 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей – услуга. 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки – работа. 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов -работа. | 99% | Муниципальное задание выполнено |
| Бюджетное учреждение «Центр культуры Нефтеюганского района» | 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – услуга. 2. Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)) – услуга. 3. Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)) – услуга (платно). | 99% | Муниципальное задание выполнено |

**Пояснительная записка.**

Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района проведена оценка эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий   
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 4-х подведомственных учреждений сферы культуры по итогам работы за 12 месяцев 2021 года с нарастающим итогом.

**Этап 1.** Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «Полнота использования бюджетных средств Нефтеюганского района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждений | Оценка | Интерпретация оценки |
| 1. | НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» | 97% | Муниципальное задание выполнено |
| 2. | НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» | 96% | Муниципальное задание выполнено |
| 3. | БУНР «Межпоселенческая библиотека» | 94% | Муниципальное задание выполнено |
| 4. | БУ «Центр культуры Нефтеюганского района» | 90% | Муниципальное задание выполнено |

Реализация муниципальных заданий включает в себя расходы, связанные с выплатой заработной платы, содержанием помещений и имущества, проведением мероприятий. Расходы осуществляются по факту возникновения расходных обязательств на оказание работ, услуг и закупаемых товаров, осуществление авансовых выплат, начисленной оплаты труда в сроки, указанные в договорах, контрактах, трудовых договорах. Объем денежных средств определяется планом финасово-хозяйственной деятельности, где включены остатки на начало года, обеспечение на 2021 в свою очередь определено комплексным планом, в соответствии с которым осуществлялось субсидирование. Субсидирование на 12 месяцев 2021 года произведено в размере 100%.

**Этап 2.** Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «качество оказания муниципальных услуг (выполнение работ)».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждений | Оценка | Интерпретация оценки |
| 1. | НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» | 111,2% | Муниципальное задание перевыполнено |
| 2. | БУ «Центр культуры Нефтеюганского района» | 106% | Муниципальное задание перевыполнено |
| 3. | НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» | 101% | Муниципальное задание выполнено |
| 4. | БУНР «Межпоселенческая библиотека» | 97,7% | Муниципальное задание выполнено |

Учитывая допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальные задания НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» + 11,2% и БУ «Центр культуры Нефтеюганского района» +6% перевыполнены.

Достижению наивысшего уровня соответствующего критерия НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (111,2 % – муниципальное задание по качественным показателям «перевыполнено»), способствовало перевыполнение показателя «Количество дипломов (лауреатов, дипломантов) конкурсов различного уровня» в рамках реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано +55 дипломов, народные инструменты +10 дипломов от планового значения). Превышение от запланированного показателя «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» («Духовые и ударные инструменты» план 12, факт 13, +120 человеко-часов пребывания) связано с увеличением числа поступающих на данную программу. В связи с отсутствием набора на ДПОП «Струнные инструменты» количество мест на ДПОП «Духовые и ударные инструменты» увеличилось, и «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» («Фортепиано» план 50, факт 51, +160 человеко-часов пребывания) Превышение от запланированного показателя связано с зачислением учащейся 8 класса в порядке перевода из другого учебного заведения.

Выше планового уровня исполнен показатель БУ «Центр культуры Нефтеюганского района» на 6% по количеству участников значения «Организация и проведение мероприятий Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) Бесплатно» и количеству мероприятий и участников значения «Организация и проведение мероприятий Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) Платно».

НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», показатель «Среднегодовая сохранность контингента учащихся» (по предпрофессиональным ОП «декоративно-прикладное творчество» перевыполнен на 1% связи с увеличением числа контингента на 3 человека и «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная)», показатель «Среднегодовая сохранность контингента учащихся» перевыполнен связи с увеличением числа контингента на 4 человека.

**Этап 3.** Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по критерию «объемы оказания муниципальных услуг (выполнение работ)».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждений | Оценка | Интерпретация оценки |
| 1. | БУНР «Межпоселенческая библиотека» | 105% | муниципальное задание выполнено |
| 2. | НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» | 101,5% | муниципальное задание выполнено |
| 3. | БУ «Центр культуры Нефтеюганского района» | 101% | муниципальное задание выполнено |
| 4. | НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» | 99,7% | муниципальное задание выполнено |

Учитывая допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальные задания, в части объемных показателей по итогам за 12 месяцев 2021 года, перевыполнены учреждениями: БУНР «Межпоселенческая библиотека» +5%, НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» +1,5%, БУ «Центр культуры Нефтеюганского района» + 1%. Исполнены в полном объеме от годового планового значения (99,7%) НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа».

Наибольшего значения по критерию «объемы оказания муниципальных услуг (выполнение работ)» достигли учреждения:

БУНР «Межпоселенческая библиотека» по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей» количество посещений в стационарных условиях (работа в летний период площадок кратковременного пребывания в: Пойковской ПДБ «Радость», Салымской ПМБ №1, Пойковской ПБ «Наследие» и работой всех библиотек района с пришкольными площадками), вне стационара (книгоношество, выездные читальные залы, коллективные абонементы, открыта передвижная библиотека в Лемпинском наркологическом центре, возобновил работу библиотечный пункт Пойковской ПДБ «Радость») и удаленно через сеть Интернет (на сайте проводились онлайн-конкурсы с голосованием, сетевые акции и др.).

НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», показатель «Число человеко-часов пребывания по дополнительным предпрофессиональным программам» и показатель «Число человеко-часов пребывания по дополнительной общеразвивающей программе (художественная)»+1,5%. Перевыполнение связано с увеличением на 3 человека числа контингента по предпрофессиональным ОП «декоративно-прикладное творчество» и «дополнительной общеразвивающей программе (художественная)» на 4 человека.

БУ «Центр культуры Нефтеюганского района» по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) платно», показатель «Количество проведенных мероприятий» (больше от планового на 24 мероприятия – план 8, факт 32) и по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) платно», показатель «Количество участников» (больше от планового на 1064 – план 424, факт 1488) +1%.

**Этап 4.** Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания произведена в целом по муниципальному заданию каждого учреждения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждений | Оценка | Интерпретация оценки |
| 1. | НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» | 102% | Муниципальное задание выполнено |
| 2. | НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» | 99,6% | Муниципальное задание выполнено |
| 3. | БУНР «Межпоселенческая библиотека» | 99% | Муниципальное задание выполнено |
| 4. | НРБУ ТО «Культура» | 99% | Муниципальное задание выполнено |

Учитывая совокупность полноты использования бюджетных средств Нефтеюганского района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (расчет исполнения показателя рассчитывался, как отношение кассового исполнения бюджета к годовому плановому объему бюджетных средств), а также допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденных муниципальных заданий, согласно приказа Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от 17.12.2019 № 128 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района на 2019 год» (с измен. от 22.09.2020 № 80), для учреждений сферы «культура» за 12 месяцев 2021 года, следует вывод: значения показателей, определяющие «качество» и «объем» муниципальных услуг (работ) исполнен в объемах, согласно утвержденных муниципальных заданий на соответствующий период. Показатель «Полнота использования бюджетных средств Нефтеюганского района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» отображает наличие экономии более допустимого значения 5% у БУНР «Межпоселенческая библиотека», БУ «Центр культуры НР». Это обусловлено эпидемиологической ситуацией, при которой организация рабочего цикла осуществлялась дистанционно, мероприятия в онлайн-режиме, значительное ограничение очных посещений населения учреждений культуры. Данное обстоятельство повлияло: на уменьшение объемов потребления энерго-ресурсов, где образовалась экономия коммунальных услуг; уменьшение затрат на проведение культурно-массовых мероприятий; приобретения основных средств; сокращения услуг обслуживания учреждений; изменение целевого показателя средней заработной платы специалистов на 2021 год, наличие листов временной нетрудоспособности и возмещение расходов от ФСС.

Специалист эксперт

О.В.Чернякова

тел. 316-406