- План мероприятий по улучшению качества оказания медицинских услуг, Нефтеюганского районного муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения «Центральная районная больница» на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение общественного мнения, результатов оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, и рейтингов их деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации | В течение 2013 года | Заведующий отдела контроля качества медицинской помощи |
| 2. | Проведение заседаний медицинского совета по вопросам улучшения качества медицинской помощи населению Нефтеюганского района | Ежеквартально в 2013 году | Руководители подразделений учреждения здравоохранения |
| 3. | Проведение совещаний руководителей ЛПУ по вопросам улучшения качества медицинской помощи населению Нефтеюганского района | Каждый вторник | Руководители подразделений учреждения здравоохранения |
| 4. | Обеспечение информационной открытости учреждения, оказывающие услуги в сфере здравоохранения Нефтеюганского района | В течение 2013 года | Руководители подразделений учреждения здравоохранения |
| 5. | Мониторинг нормативных правовых актов Российской Федерации на предмет внесения изменений в части формирования независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающие услуги в сфере здравоохранения Нефтеюганского района | Ежеквартально в 2013 году | Заведующий отдела контроля качества медицинской помощи |
| 6. | Организация совещаний с участием общественных организаций, профессиональных сообществ | Ежеквартально в 2013 году | Руководители подразделений учреждения здравоохранения |
| 7. | Утверждение перечня показателей доступности и качества медицинской помощи здравоохранения Нефтеюганского района | I квартал 2013 года | Заведующий отдела контроля качества медицинской помощи |
| 8. | Обсуждение итогов мониторинга качества работы учреждения здравоохранения Нефтеюганского района | до 05 февраля 2014 года | Руководители подразделений учреждения здравоохранения Общественный совет |
| 9. | Контроль за выполнением планов мероприятий по улучшению качества работы учреждения здравоохранения Нефтеюганского района | ежеквартально (до 30 числа, следующего за отчётным | Заведующий отдела организационно-методической работы |